## POA-01
PLAN OPERATIVO ANUAL -2008
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | CONTROL DEL APROVECHAMIENTO Y TRAFICO ILEGAL DE ESPECIES. | [5 empty] | CÓDIGO | 5200902-1
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 1600000000 |  |  | INVERSIÓN GASTOS OPERATIVOS (SERV. PERS):
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0 |  |  | INVERSIÓN OBRAS, CONSULTORIAS Y GASTOS GRALES:
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 0
RECURSOS REQUERIDOS:
PLAN DE ACTIVIDADES | [8 empty] | POA-01
No. | ACTIVIDAD | LOCALIZACIÓN |  | TIEMPO |  |  | INDICADORES (PAT) | METAS | RESPONSABLE
|  |  | PRESUPUESTO | INICIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACIÓN (MESES)
1 | Formulación e Implementación de programas de conservación de fauna y flora | Todo el Dpto | 300000000 | 1 | 12 | 12 | Numero de especies de fauna y flora amenazadas, con Planes de Conservación en ejecución. | 3 | A.C.H.E.E.
2 | Patrullajes de Control y Vigilancia | Todo el Dpto | 311000000 | 1 | 12 | 12 | Numero de metros cúbicos de madera decomisada y Numero de especimenes decomisados de la fauna silvestre. | 700 Fauna decomisada y 70M3 decomisdado | A.C.H.E.E.
3 | Operación Retenes ambientales | Todo el departamento |  | 1 | 12 | 12
4 | Ejecución operativos Polinal y otras autoridades | Todo el Dpto | 185000000 | 1 | 12 | 12
5 | Mejoramiento a la estación de paso, fauna decomisada | Riohacha, Urumita | 804000000 | 1 | 12 | 12 | Numero de especimenes decomisados de la fauna silvestre. | 700 | A.C.H.E.E.

## POA-02
PLAN OPERATIVO ANUAL -2008
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | CONTROL DEL APROVECHAMIENTO Y TRAFICO ILEGAL DE ESPECIES. | [5 empty] | CÓDIGO | 5200902-1
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 1600000000 |  | INVERSION GASTOS OPERATIVOS (SERV. PERS): |  |  |  |  | 0
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0 |  | INVERSIÓN OBRAS, CONSULTORIAS Y GASTOS GRALES: |  |  |  |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 0
RECURSOS REQUERIDOS: |  | 0
PROGRAMACION DE RECURSO HUMANO | [8 empty] | POA-02
No. | NOMBRE | PERFIL | OBJETO | TIEMPO |  |  |  | VALOR MENSUAL | VALOR PARCIAL
|  |  |  | INICIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACIO (MESES) | DEDICACION (%)
A.- POR CONTRATO
1 | Ecologo | Ecologo |  |  |  | 11 | 100% | 4000000 | 44000000
2 | Veterinario | Veterinario |  |  |  | 11 | 100% | 4000000 | 44000000
0
0
0
0
0
0
B.- DE PLANTA | [7 empty] | SUB-TOTAL | 88000000
1 | FERNANDO PRIETO | ZOOTECNISTA | RESPONSIBLE BIODIVERSIDAD | [5 empty] | 51332769
2 | CLEMENTE NUÑEZ | Téc. Rec. Nat | Técnico Operativo | [5 empty] | 24409786
3 | ARMANDO GOMEZ | Técnico Agrop | Técnico operativo | [5 empty] | 24409786
TOTAL B
[8 empty] | SUB-TOTAL | 100152341
[8 empty] | TOTAL | 188152341

## POA-03
PLAN OPERATIVO ANUAL -2008
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | CONTROL DEL APROVECHAMIENTO Y TRAFICO ILEGAL DE ESPECIES. |  |  |  |  | CÓDIGO | 5200902-1
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 1600000000 |  | INVERSION GASTOS OPERATIVOS (SERV. PERS): |  |  |  | 0
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0 |  | INVERSIÓN OBRAS, CONSULTORIAS Y GASTOS GRALES: |  |  |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 0
RECURSOS REQUERIDOS: |  | 0
COMPRA DE MATERIALES | [7 empty] | POA-03
No. | DESCRIPCION | USO O DESTINO | UNIDAD | CANTIDAD |  | VALOR |  | DISPONIBILIDAD (D/M)
|  |  |  | MENSUAL | TOTAL | UNITARIO | TOTAL
1 | Papelería – Tinta, etc. | Oficina |  |  |  | GLOBAL | 8007659
2 | Drogas | Curaciones- Sueros antiofídicos |  |  |  | GLOBAL | 12000000
TOTAL | [6 empty] | 20007659

## POA-04
PLAN OPERATIVO ANUAL -2008
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | CONTROL DEL APROVECHAMIENTO Y TRAFICO ILEGAL DE ESPECIES. |  |  |  | CÓDIGO | 5200902-1
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 1600000000 |  | INVERSION GASTOS OPERATIVOS (SERV. PERS): |  |  | 0
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0 |  | INVERSIÓN OBRAS, CONSULTORIAS Y GASTOS GRALES: |  |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 0
RECURSOS REQUERIDOS: |  | 0
COMPRA DE EQUIPOS | [6 empty] | POA-04
No. | DESCRIPCIÓN | USO O DESTINO | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DISPONIBILIDAD (M/D)
[5 empty] | TOTAL | 0

## POA-05
PLAN OPERATIVO ANUAL -2008
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | CONTROL DEL APROVECHAMIENTO Y TRAFICO ILEGAL DE ESPECIES.
CODIGO: 5200902-1
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 1600000000 |  | INVERSION GASTOS OPERATIVOS (SERV. PERS): |  |  |  | 0
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0 |  | INVERSIÓN OBRAS, CONSULTORIAS Y GASTOS GRALES: |  |  |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 0
RECURSOS REQUERIDOS: |  | 0
PROGRAMACION DE CONVENIOS Y CONTRATOS | [7 empty] | POA-05
No. | OBJETO | VALOR | TIEMPO |  |  | OBLIGACIONES CORPOGUAJIRA | OBLIGACIONES CONTRAPARTE | RESPONSABLE
|  |  | INCIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACIO (MESES)
A.- CONVENIOS
1 | Convenio Polinal y otras Autoridades | 185000000 | 4 | 5 | 2 | 185000000
2 | Convenio UNIVERSIDAD, ONG AMBIENTALES. | 300000000 | 2 | 5 | 4 | 300000000
TOTAL |  | 485000000 |  |  |  | 485000000 | 0
B.- CONTRATOS
1 | Adecuación Punto Recibo Fauna Decomisada Urumita | 100000000 | 2 | 5 | 6
| Construcción segunda etapa centro integral de la biodiversidad | 704000000
TOTAL |  | 804000000

## POA-06
PLAN OPERATIVO ANUAL -2008
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | CONTROL DEL APROVECHAMIENTO Y TRAFICO ILEGAL DE ESPECIES.
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 1600000000
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 0
RECURSOS REQUERIDOS: |  | 0
| INVERSION GASTOS OPERATIVOS (SERV. PERS): |  | 0
| INVERSIÓN OBRAS, CONSULTORIAS Y GASTOS GRALES: |  | 0
REQUERIMIENTO DE INSUMOS |  |  | POA-06
No. | DESCRIPCIÓN |  | VALOR
2 | OTROS GASTOS GENERALES |  | 141840000
2.3 | Mantenimiento General
2.4 | Servicios públicos |  | 2300000
2.5 | Arrendamientos |  | 5500000
2.6 | Viáticos |  | 20000000
2.7 | Impresos y publicaciones. |  | 17000000
2.8 | Comunicación y transporte |  | 5000000
2.9 | Seguros
2.10 | Impuestos, tasas y multas
2.11 | Combustibles y peajes |  | 8040000
2.12 | Reparación de vehículos |  | 2000000
2.13 | Dotación de personal |  | 8000000
2.14 | Bienestar social
2.15 | Capacitación
2.16 | Imprevistos
2.17 | Materiales
2.18 | Equipos |  | 36000000
2.19 | Celadurías |  | 35000000
2.2 | Caja Menor |  | 3000000

## POA-07
PLAN OPERATIVO ANUAL 2008
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
| DESCRIPCION | APROPIACIÓN INICIAL | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | [11 empty] | TOTAL
|  |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOST | SEPTIEM | OCTUBR | NOVIEM | DICIEM |  | TOTAL-APROP
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 188152341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -188152341
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | 88000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -88000000
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | 100152341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100152341
2000 | GASTOS GENERALES | 122847659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -122847659
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002 | MATERIALES Y SUMINISTRO | 20007659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20007659
2002-001 | DE OFICINA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002-002 | DE ASEO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002-003 | DE FOTOCOPIADO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | 2300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2300000
2004-001 | ENERGIA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004-002 | AGUA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004-003 | TELEFONO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005 | ARRENDAMIENTOS | 5500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5500000
2005-001 | DE INMUEBLES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-002 | DE EQUIPOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2006 | VIATICOS | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20000000
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2006-003 | AL EXTERIOR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2007 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 17000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17000000
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5000000
2009 | SEGUROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | 8040000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8040000
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2000000
2013 | DOTACION PERSONAL | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8000000
2014 | BIENESTAR SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015 | CAPACITACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-001 | GRUPO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-002 | PERSONAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | IMPREVISTO | 35000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35000000
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3000 | INSUMO DEL PROYECTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4000 | CONTRATOS | 804000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -804000000
5000 | CONVENIOS | 485000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -485000000
6000 | TRANSFERENCIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7000 | VARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 1600000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1600000000

## grafico
| DESCRIPCION | INICIAL
1000 | Servicios Personales | 188152341
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | 88000000
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | 100152341
2000 | Gastos Generales | 74847659
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 0
2002 | MATERIALES Y SUMINISTRO | 20007659
2002-001 | DE OFICINA
2002-002 | DE ASEO
2002-003 | DE FOTOCOPIADO
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | 2300000
2004-001 | ENERGIA
2004-002 | AGUA
2004-003 | TELEFONO
2005 | ARRENDAMIENTOS | 0
2005-001 | DE INMUEBLES
2005-002 | DE EQUIPOS
2006 | VIATICOS | 20000000
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO
2006-003 | AL EXTERIOR
2007 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 17000000
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE | 5500000
2009 | SEGUROS | 0
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | 8040000
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | 2000000
2013 | DOTACION PERSONAL | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL | 0
2015 | CAPACITACION | 0
2015-001 | GRUPO
2015-002 | PERSONAL
2016 | IMPREVISTO | 0
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | 0
3000 | INSUMO DEL PROYECTO | 0
4000 | Contratos | 804000000
5000 | Convenios | 485000000
6000 | TRANSFERENCIAS | 0
7000 | VARIOS | 0
| TOTAL | 1552000000