## POA-01
PLAN OPERATIVO ANUAL -2009
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | CONTROL DEL APROVECHAMIENTO Y TRAFICO ILEGAL DE ESPECIES. | [5 empty] | CÓDIGO | 5200902-1
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 334000000
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 334000000
PLAN DE ACTIVIDADES | [8 empty] | POA-01
No. | ACTIVIDAD | LOCALIZACIÓN |  | TIEMPO |  |  | INDICADORES (PAT) | METAS | RESPONSABLE
|  |  | PRESUPUESTO | INICIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACIÓN (MESES)
1 | Formulación e Implementación de programas de conservación de fauna y flora | Todo el Dpto | 126333334 | 1 | 12 | 12 | Numero de especies de fauna y flora amenazadas, con Planes de Conservación en ejecución. | 3 | A.C.H.E.E.
2 | Patrullajes de Control y Vigilancia | Todo el Dpto | 122666666 | 1 | 12 | 12 | Numero de metros cúbicos de madera decomisada y Numero de especimenes decomisados de la fauna silvestre. | 700 Fauna decomisada y 70M3 decomisdado | A.C.H.E.E.
3 | Operación Retenes ambientales | Todo el departamento |  | 1 | 12 | 12
4 | Almacenamiento, transporte de productos decomisados de fauna, flora y madera | Todo el Dpto | 30000000 | 1 | 12 | 12
5 | Mejoramiento a la estación de paso, fauna decomisada | Riohacha, Urumita | 55000000 | 2 | 12 | 11 | Numero de especimenes decomisados de la fauna silvestre. | 700 | A.C.H.E.E.
334000000

## POA-02
PLAN OPERATIVO ANUAL -2009
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | CONTROL DEL APROVECHAMIENTO Y TRAFICO ILEGAL DE ESPECIES. | [5 empty] | CÓDIGO | 5200902-1
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 334000000 |  | INVERSION GASTOS OPERATIVOS (SERV. PERS): |  |  |  |  | 0
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0 |  | INVERSIÓN OBRAS, CONSULTORIAS Y GASTOS GRALES: |  |  |  |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 334000000
RECURSOS REQUERIDOS: |  | 0
PROGRAMACION DE RECURSO HUMANO | [8 empty] | POA-02
No. | NOMBRE | PERFIL | OBJETO | TIEMPO |  |  |  | VALOR MENSUAL | VALOR PARCIAL
|  |  |  | INICIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACIO (MESES) | DEDICACION (%)
A.- POR CONTRATO
0
0
0
0
0
0
B.- DE PLANTA | [7 empty] | SUB-TOTAL | 0
TOTAL B
[8 empty] | SUB-TOTAL | 0
[8 empty] | TOTAL | 0

## POA-03
PLAN OPERATIVO ANUAL -2009
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | CONTROL DEL APROVECHAMIENTO Y TRAFICO ILEGAL DE ESPECIES. |  |  |  |  | CÓDIGO | 5200902-1
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 334000000
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 334000000
COMPRA DE MATERIALES | [7 empty] | POA-03
No. | DESCRIPCION | USO O DESTINO | UNIDAD | CANTIDAD |  | VALOR |  | DISPONIBILIDAD (D/M)
|  |  |  | MENSUAL | TOTAL | UNITARIO | TOTAL
1 | Papelería – Tinta, etc. | Oficina |  |  |  | GLOBAL | 6000000
2 | Drogas | Curaciones- Sueros antiofídicos |  |  |  | GLOBAL | 10000000
TOTAL | [6 empty] | 16000000

## POA-04
PLAN OPERATIVO ANUAL -2009
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | CONTROL DEL APROVECHAMIENTO Y TRAFICO ILEGAL DE ESPECIES. |  |  |  | CÓDIGO | 5200902-1
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 334000000 |  | INVERSION GASTOS OPERATIVOS (SERV. PERS): |  |  | 0
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0 |  | INVERSIÓN OBRAS, CONSULTORIAS Y GASTOS GRALES: |  |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 334000000
COMPRA DE EQUIPOS | [6 empty] | POA-04
No. | DESCRIPCIÓN | USO O DESTINO | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DISPONIBILIDAD (M/D)
[5 empty] | TOTAL | 0

## POA-05
PLAN OPERATIVO ANUAL -2009
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | CONTROL DEL APROVECHAMIENTO Y TRAFICO ILEGAL DE ESPECIES.
CODIGO: 5200902-1
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 334000000
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 334000000
PROGRAMACION DE CONVENIOS Y CONTRATOS | [7 empty] | POA-05
No. | OBJETO | VALOR | TIEMPO |  |  | OBLIGACIONES CORPOGUAJIRA | OBLIGACIONES CONTRAPARTE | RESPONSABLE
|  |  | INCIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACIO (MESES)
A.- CONVENIOS O CONTRATOS
1 | Formulación e Implementación de programas de conservación de fauna y flora (Condor, danta, oso,caimanes,flamencos,tortugas, paujil) | 100000000 |  |  |  | 100000000 |  | COORDINADORA AREA DE CUENCAS
2 | Patrullajes de Control y Vigilancia y Operaciones de retenes ambientales | 70000000 |  |  |  | 70000000 |  | COORDINADORA AREA DE CUENCAS
3 | Almacenamiento, transporte de productos decomisados de fauna, flora y madera | 30000000 |  |  |  | 30000000 |  | COORDINADORA AREA DE CUENCAS
4 | Mejoramiento a la estación de paso, fauna decomisada | 55000000 |  |  |  | 55000000 |  | COORDINADORA AREA DE CUENCAS
TOTAL |  | 255000000 |  |  |  | 255000000 | 0
B.- CONTRATOS
1
TOTAL |  | 0

## POA-06
PLAN OPERATIVO ANUAL -2009
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | CONTROL DEL APROVECHAMIENTO Y TRAFICO ILEGAL DE ESPECIES.
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 334000000
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 334000000
REQUERIMIENTO DE INSUMOS |  |  | POA-06
No. | DESCRIPCIÓN |  | VALOR
2 | OTROS GASTOS GENERALES |  | 66000000
2.3 | Mantenimiento General
2.4 | Servicios públicos |  | 1500000
2.5 | Arrendamientos |  | 5000000
2.6 | Viáticos |  | 20000000
2.7 | Impresos y publicaciones. |  | 9500000
2.8 | Comunicación y transporte |  | 5000000
2.9 | Seguros
2.10 | Impuestos, tasas y multas
2.11 | Combustibles y peajes |  | 8000000
2.12 | Contratación de vehículos |  | 10000000
2.13 | Dotación de personal |  | 4000000
2.14 | Bienestar social
2.15 | Capacitación
2.16 | Imprevistos
2.17 | Materiales
2.18 | Equipos
2.19 | Celadurías
2.2 | Caja Menor |  | 3000000

## POA-07
PLAN OPERATIVO ANUAL 2009
POA-07: PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
| DESCRIPCION | APROPIACIÓN INICIAL | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | [11 empty] | TOTAL
|  |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOST | SEPTIEM | OCTUBR | NOVIEM | DICIEM
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2000 | GASTOS GENERALES | 79000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79000000.004
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002 | MATERIALES Y SUMINISTRO | 16000000 | 0 | 0 | 16000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000000
2002-001 | DE OFICINA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002-002 | DE ASEO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002-003 | DE FOTOCOPIADO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | 1500000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 1500000
2004-001 | ENERGIA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004-002 | AGUA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004-003 | TELEFONO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005 | ARRENDAMIENTOS | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000
2005-001 | DE INMUEBLES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-002 | DE EQUIPOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2006 | VIATICOS | 20000000 | 1666666.667 | 1666666.667 | 1666666.667 | 1666666.667 | 1666666.667 | 1666666.667 | 1666666.667 | 1666666.667 | 1666666.667 | 1666666.667 | 1666666.667 | 1666666.667 | 20000000.004
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2006-003 | AL EXTERIOR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2007 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 9500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500000 | 0 | 0 | 9500000
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE | 5000000 | 0 | 833333.3333 | 0 | 833333.3333 | 0 | 833333.3333 | 0 | 833333.3333 | 0 | 833333.3333 | 0 | 833333.3333 | 5000000
2009 | SEGUROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | 8000000 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 8000000
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | 10000000 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 10000000
2013 | DOTACION PERSONAL | 4000000 | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000
2014 | BIENESTAR SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015 | CAPACITACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-001 | GRUPO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-002 | PERSONAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | IMPREVISTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3000 | INSUMO DEL PROYECTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4000 | CONTRATOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5000 | CONVENIOS | 255000000 | 0 | 0 | 70000000 | 100000000 | 55000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255000000
6000 | TRANSFERENCIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7000 | VARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 334000000 | 3291666.667 | 4125000.0003 | 93291666.667 | 104125000.0003 | 58291666.667 | 39125000.0003 | 3291666.667 | 4125000.0003 | 3291666.667 | 13625000.0003 | 3291666.667 | 4125000.0003 | 334000000.004

## POA-08
PLAN OPERATIVO ANUAL 2009
CONTROL DEL APROVECHAMIENTO Y TRAFICO ILEGAL DE ESPECIES.
POA-08: PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ ) POR ACTIVIDADES
| DESCRIPCION | APROPIACIÓN INICIAL | ACTIVIDADES |  |  |  |  | TOTAL
|  |  | ACTIV 1 | ACTIV 2 | ACTIV 3 | ACTIV 4 | ACTIV 5
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2000 | GASTOS GENERALES | 79000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79000000
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002 | MATERIALES Y SUMINISTRO | 16000000 | 0 | 16000000 | 0 | 0 | 0 | 16000000
2002-001 | DE OFICINA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002-002 | DE ASEO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002-003 | DE FOTOCOPIADO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 1500000
2004-001 | ENERGIA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004-002 | AGUA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004-003 | TELEFONO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005 | ARRENDAMIENTOS | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 5000000
2005-001 | DE INMUEBLES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-002 | DE EQUIPOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2006 | VIATICOS | 20000000 | 0 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 20000000
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2006-003 | AL EXTERIOR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2007 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 9500000 | 0 | 0 | 9500000 | 0 | 0 | 9500000
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE | 5000000 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 5000000
2009 | SEGUROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | 8000000 | 0 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 8000000
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | 10000000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 10000000
2013 | DOTACION PERSONAL | 4000000 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 4000000
2014 | BIENESTAR SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015 | CAPACITACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-001 | GRUPO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-002 | PERSONAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | IMPREVISTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3000 | INSUMO DEL PROYECTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4000 | CONTRATOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5000 | CONVENIOS | 255000000 | 100000000 | 35000000 | 35000000 | 30000000 | 55000000 | 255000000
6000 | TRANSFERENCIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7000 | VARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 334000000 | 100000000 | 75500000 | 73500000 | 30000000 | 55000000 | 334000000

## apropiación (hidden)
APROPIACIONES 2009
CONTROL DEL APROVECHAMIENTO Y TRAFICO ILEGAL DE ESPECIES.
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
| DESCRIPCION | APROPIACIÓN INICIAL | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | [11 empty] | TOTAL
|  |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOST | SEPTIEM | OCTUBR | NOVIEM | DICIEM |  | TOTAL-APROP
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 88000000 | 8346028.417 | 16346028.417 | 16346028.417 | 16346028.417 | 16346028.417 | 16346028.417 | 16346028.417 | 16346028.417 | 16346028.417 | 16346028.417 | 16346028.417 | 16346028.417 | 188152341.004 | 100152341.004
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | 88000000 | 0 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 88000000 | 0
1.001.1 | ECOLOGO | 44000000 |  | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 44000000
1.001.2 | VETERINARIO | 44000000 |  | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 44000000
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | 0 | 8346028.417 | 8346028.417 | 8346028.417 | 8346028.417 | 8346028.417 | 8346028.417 | 8346028.417 | 8346028.417 | 8346028.417 | 8346028.417 | 8346028.417 | 8346028.417 | 100152341.004 | 100152341.004
2000 | GASTOS GENERALES | 79000000 | 5611666.6674 | 6445000.0007 | 33619325.6674 | 6445000.0007 | 5611666.6674 | 11945000.0007 | 5611666.6674 | 6445000.0007 | 5611666.6674 | 23445000.0007 | 5611666.6674 | 6445000.0007 | 122847659.0086 | 43847659.0086
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002 | MATERIALES Y SUMINISTRO | 16000000 | 0 | 0 | 20007659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20007659 | 4007659
2002-001 | DE OFICINA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002-002 | DE ASEO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002-003 | DE FOTOCOPIADO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | 1500000 | 191666.6667 | 191666.6667 | 191666.6667 | 191666.6667 | 191666.6667 | 191666.6667 | 191666.6667 | 191666.6667 | 191666.6667 | 191666.6667 | 191666.6667 | 191666.6667 | 2300000.0004 | 800000.0004
2004-001 | ENERGIA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004-002 | AGUA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004-003 | TELEFONO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005 | ARRENDAMIENTOS | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500000 | 500000
2005-001 | DE INMUEBLES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-002 | DE EQUIPOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2006 | VIATICOS | 20000000 | 1666666.667 | 1666666.667 | 1666666.667 | 1666666.667 | 1666666.667 | 1666666.667 | 1666666.667 | 1666666.667 | 1666666.667 | 1666666.667 | 1666666.667 | 1666666.667 | 20000000.004 | 0.004
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2006-003 | AL EXTERIOR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2007 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 9500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000000 | 0 | 0 | 17000000 | 7500000
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE | 5000000 | 0 | 833333.3333 | 0 | 833333.3333 | 0 | 833333.3333 | 0 | 833333.3333 | 0 | 833333.3333 | 0 | 833333.3333 | 4999999.9998 | -0.0002
2009 | SEGUROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | 8000000 | 670000 | 670000 | 670000 | 670000 | 670000 | 670000 | 670000 | 670000 | 670000 | 670000 | 670000 | 670000 | 8040000 | 40000
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | 10000000 | 166666.6667 | 166666.6667 | 166666.6667 | 166666.6667 | 166666.6667 | 166666.6667 | 166666.6667 | 166666.6667 | 166666.6667 | 166666.6667 | 166666.6667 | 166666.6667 | 2000000.0004 | -7999999.9996
2013 | DOTACION PERSONAL | 4000000 | 0 | 0 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000000 | 4000000
2014 | BIENESTAR SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015 | CAPACITACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-001 | GRUPO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-002 | PERSONAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | IMPREVISTO | 0 | 2916666.667 | 2916666.667 | 2916666.667 | 2916666.667 | 2916666.667 | 2916666.667 | 2916666.667 | 2916666.667 | 2916666.667 | 2916666.667 | 2916666.667 | 2916666.667 | 35000000.004 | 35000000.004
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3000 | INSUMO DEL PROYECTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4000 | CONTRATOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000000 | 0 | 0 | 704000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804000000 | 804000000
4.000.1 | Adecuanción punto de fauna Urumita | [5 empty] | 100000000 | [7 empty] | 100000000
4.000.2 | Centro integral de la Biodiversidad | [8 empty] | 704000000 |  |  |  |  | 704000000
5000 | CONVENIOS | 255000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36666666.67 | 261666666.67 | 36666666.67 | 0 | 120000000 | 0 | 0 | 30000000 | 485000000.01 | 230000000.01
5.000.1 | Convenio Policia Nacional | 110000000 |  |  |  |  | 36666666.67 | 36666666.67 | 36666666.67 | [5 empty] | 110000000.01
5.000.2 | Convenio DAS | 75000000 | [5 empty] | 75000000 | [6 empty] | 75000000
5.000.3 | Convenio Universidad | 300000000 | [5 empty] | 150000000 |  |  | 120000000 |  |  | 30000000 | 300000000
6000 | TRANSFERENCIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7000 | VARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 422000000 | 13957695.0844 | 22791028.4177 | 49965354.0844 | 22791028.4177 | 158624361.7544 | 289957695.0877 | 58624361.7544 | 726791028.4177 | 141957695.0844 | 39791028.4177 | 21957695.0844 | 52791028.4177 | 1600000000.0226 | 1178000000.0226

## grafico
| DESCRIPCION | INICIAL
1000 | Servicios Personales | 0
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | 0
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | 0
2000 | Gastos Generales | 79000000
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 0
2002 | MATERIALES Y SUMINISTRO | 16000000
2002-001 | DE OFICINA
2002-002 | DE ASEO
2002-003 | DE FOTOCOPIADO
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | 1500000
2004-001 | ENERGIA
2004-002 | AGUA
2004-003 | TELEFONO
2005 | ARRENDAMIENTOS | 0
2005-001 | DE INMUEBLES
2005-002 | DE EQUIPOS
2006 | VIATICOS | 20000000
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO
2006-003 | AL EXTERIOR
2007 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 9500000
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE | 5000000
2009 | SEGUROS | 0
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | 8000000
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | 10000000
2013 | DOTACION PERSONAL | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL | 0
2015 | CAPACITACION | 0
2015-001 | GRUPO
2015-002 | PERSONAL
2016 | IMPREVISTO | 0
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | 0
3000 | INSUMO DEL PROYECTO | 0
4000 | Contratos | 0
5000 | Convenios O CONTRATOS | 255000000
6000 | TRANSFERENCIAS | 0
7000 | VARIOS | 0
| TOTAL | 334000000