## POA-01
PLAN OPERATIVO ANUAL -2009
NOMBRE DEL PROYECTO: |  |  | BANCO DE PROYECTOS |  |  |  |  | CODIGO | 440-900-2
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  |  | 300000000
APORTE DE LA NACIÓN: |  |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  |  | 300000000
PLAN DE ACTIVIDADES | [8 empty] | POA-01
No. | ACTIVIDAD | PRESUPUESTO | LOCALIZACIÓN | TIEMPO |  |  | INDICADORES (PAT) | METAS | RESPONSABLE
|  |  |  | INICIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACION (MESES)
1 | Implementación del Banco de programas y proyectos de la Corporación. | 216346000 | Todo el departamento | Enero | diciembre | 4 | Banco implementado | 1 | A. Rumbo
2 | Capacitación a funcionarios de los municipios sobre la metodologia de presentación de proyectos de inversión. | 28395000 | Todo el Departamento | Marzo | Noviembr | 1.5 | funcionarios municipales capacitados | 30 | A. Rumbo
3 | Implementación del manual de procedimiento del Banco de Proyectos corporativo (BPCG). | 8500000 | Todo el Departamento | Enero | marzo | 2 | Manual implementado | 1 | A. Rumbo
4 | Compra de material y equipos | 3364000 | Riohacha | Marzo | diciembre |  | Oficina con dotación adecuada | 1 | A. Rumbo
5 | Capacitación a funcionarios de la entidad (banco) | 5000000 | Riohacha - Fonseca | febrero | diciembre |  | Número de funcionarios capacitados | 3 | A. Rumbo
6 | Capacitación a miembros de ONG y organizaciones comunitarias en formulacion de proyectos y en la metodologia para presentar los mismos a la corporación | 33395000 | Todo el Departamento | Marzo | Noviembr | 2 | Personas capacitadas | 100 | A. Rumbo
7 | Elaboracion de cartilla sobre el Banco de Proyectos | 5000000 | Riohacha | feb. | Abril | 1.5 | Cartilla elaborada | 500 | A. Rumbo
300000000

## POA-02
PLAN OPERATIVO ANUAL -2009
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | BANCO DE PROYECTOS Y COOPERACION INTERNACIONAL | [5 empty] | CODIGO | 440-900-2
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 300000000
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 300000000
PROGRAMACION DE RECURSO HUMANO | [8 empty] | POA-02
No. | NOMBRE | PERFIL | OBJETO | TIEMPO |  |  |  | VALOR MENSUAL | VALOR PARCIAL
|  |  |  | INICIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACIO (MESES) | DEDICACION (%)
A.- POR CONTRATO
1 | Profesional Especializado | Formulacion y Evaluacion de Proyectos | Apoyar a los Municipios en la Formulación Y Evaluación de Proyectos Ambientales | 2009-03-01 | 2009-12-31 | 10 | 100 | 4279000 | 42790000
0
0
0
0
0
0
B.- DE PLANTA | [7 empty] | SUB-TOTAL | 42790000
[8 empty] | TOTAL | 42790000

## POA-03
PLAN OPERATIVO ANUAL -2009
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | BANCO DE PROYECTOS Y COOPERACION INTERNACIONAL |  |  |  |  | CODIGO | 440-900-2
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 300000000
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 300000000
COMPRA DE MATERIALES | [7 empty] | POA-03
No. | DESCRIPCION | USO O DESTINO | UNIDAD | CANTIDAD |  | VALOR |  | DISPONIBILIDAD (D/M)
|  |  |  | MENSUAL | TOTAL | UNITARIO | TOTAL
1 | Resma de papel tamaño carta | Impresión | resmas | 1 | 12 | 12500 | 150000 | ENERO-DICIEMBRE
2 | Tinta impresora | Impresión | Cartucho | 0.5 | 6 | 230000 | 1380000 | ENERO-DICIEMBRE
3 | USB | Banco de Proyectos | UD |  | 1 | 150000 | 150000 | ENERO-DICIEMBRE
4 | Cajas de diskettes | Banco de Proyectos | Caja | 1 | 12 | 10000 | 120000 | ENERO-DICIEMBRE
5 | CD | Banco de Proyectos | Caja | 0.5 | 12 | 22000 | 264000 | ENERO-DICIEMBRE
6 | Marcadores | Banco de Proyectos | Caja |  | 2 |  |  | ENERO-DICIEMBRE
7 | Lapiceros | Banco de Proyectos
8 | Lapices | Banco de Proyectos | Caja |  | 2 |  |  | ENERO-DICIEMBRE
9 | Libretas media carta | Banco de Proyectos
TOTAL | [6 empty] | 2064000

## POA-04
PLAN OPERATIVO ANUAL -2009
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | BANCO DE PROYECTO Y COOPERACION INTERNACIONAL |  |  |  |  | CODIGO: | 440-900-2
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 300000000
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 300000000
COMPRA DE EQUIPOS | [6 empty] | POA-04
No. | DESCRIPCIÓN | USO O DESTINO | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DISPONIBILIDAD (M/D)
1 | Impresora Láser: con capacidad de 17 páginas por minuto, fusor de encendido instantáneo sin esperas, primera página impresa en menos de 10 segundos, calidad de impresión efectiva de 1200 ppp (600 x 600 ppp) | Implementación Banco de Proyectos | UNIDAD | 1 | 1300000 | 1300000 | Enero
[5 empty] | TOTAL | 1300000

## POA-05
PLAN OPERATIVO ANUAL -2009
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | BANCO DE PROYECTOS Y COOPERACION INTERNACIONAL | [5 empty] | CODIGO | 440-900-2
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 300000000
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 300000000
PROGRAMACION DE CONVENIOS Y CONTRATOS | [7 empty] | POA-05
No. | OBJETO | VALOR | TIEMPO |  |  | OBLIGACIONES CORPOGUAJIRA | OBLIGACIONES CONTRAPARTE | RESPONSABLE
|  |  | INCIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACIO (MESES)
A.- CONVENIOS
1 | Fortalecimiento de las acciones del Banco de Proyectos (CORANTIOQUIA). | 212846000 | Enero | Abril |  | Disponer de personal para recibir la capacitación. | Brindar asesorarias a funcionarios en la implementación del Banco. | A. Rumbo
TOTAL |  | 212846000
B.- CONTRATOS
| Elaboracion y edicion de cartilla del Banco de Proyectos | 5000000
| Impresos y Publicaciones | 3500000
| Capacitación | 20000000
TOTAL |  | 28500000

## POA-06
PLAN OPERATIVO ANUAL -2009
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | BANCO DE PROYECTOS Y COOPERACION INTERNACIONAL |  | CODIGO | 440-900-2
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 300000000
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 300000000
REQUERIMIENTO DE INSUMOS |  |  | POA-06
No. | DESCRIPCIÓN |  | VALOR
2 | OTROS GASTOS GENERALES
Gastos de Personal
| Servicios Personales ( Contrato) |  | 42790000
Sueldo de Personal de Nomina
2121
212101 | Compra de Equipo |  | 1,300,000
212102 | Papeleria y Utiles de Oficina |  | 2,064,000
212103 | Combustibles y Lubricantes |  | 2,500,000
2122
212204 | Viaticos |  | 10000000
212206 | Comunicaciones y Transporte
212207 | Impresos y Publicaciones |  | 8,500,000
212210 | Capacitación |  | 20,000,000
212213
2.12
2.13
2.14
4000 | Convenios |  | 115586000

## POA-07
PLAN OPERATIVO ANUAL 2008
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
POA-07
| DESCRIPCION | APROPIACIÓN INICIAL | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | [11 empty] | TOTAL
|  |  | ENERO | FEBRE | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOST | SEPTIEM | OCTUBR | NOVIEM | DICIEM
1000 | SERVICIOS PERSONALES
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | 42790000 |  |  | 4279000 | 4279000 | 4279000 | 4279000 | 4279000 | 4279000 | 4279000 | 4279000 | 4279000 | 4279000 | 42790000
1002 | SERVICIOS (PLANTA)
2000 | GASTOS GENERALES
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 1300000 |  |  | 0 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300000
2002 | MATERIALES Y SUMINISTRO | 2064000 | 0 |  | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 264000 | 0 | 0 | 0 | 2064000
2002-001 | DE OFICINA | [13 empty] | 0
2002-002 | DE ASEO | [13 empty] | 0
2002-003 | DE FOTOCOPIADO | [13 empty] | 0
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004-001 | ENERGIA | [13 empty] | 0
2004-002 | AGUA | [13 empty] | 0
2004-003 | TELEFONO | [13 empty] | 0
2005 | ARRENDAMIENTOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-001 | DE INMUEBLES | [13 empty] | 0
2005-002 | DE EQUIPOS | [13 empty] | 0
2006 | VIATICOS | 10000000 | 500000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 500000 | 1000000 | 500000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 500000 | 1000000 | 10000000
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS | [13 empty] | 0
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO | [13 empty] | 0
2006-003 | AL EXTERIOR | [13 empty] | 0
2007 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 8500000 | 0 |  | 6500000 |  | 2000000 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8500000
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2009 | SEGUROS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | 2500000 | 0 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 2500000
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2013 | DOTACION PERSONAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015 | CAPACITACION | 20000000 | 0 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 20000000
2015-001 | GRUPO | [13 empty] | 0
2015-002 | PERSONAL | [13 empty] | 0
2016 | IMPREVISTO |  | 0 | 0 | 0 | 0
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3000 | INSUMO DEL PROYECTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4000 | CONTRATOS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5000 | CONVENIOS | 212846000 |  |  | 100000000 | 100000000 |  | 12846000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 212846000
6000 | TRANSFERENCIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7000 | VARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 300000000 | 500000 | 3250000 | 114329000 | 100 | 9329000 | 20675000 | 7329000 | 7829000 | 7793000 | 7529000 | 7029000 | 5279000 | 300000000

## Hoja-08
CODIGO | DESCRIPCION | APROPIA INICIAL |  | PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES BPCG | [6 empty] | POA-08
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | TOTAL
211 | GASTO DE PERSONAL | 42790000 |  | 21395000 |  |  |  | 21395000 |  |  | 42790000
2111 | SERVICIOS PERSONALES CONTRA | 42790000 |  | 21395000 |  |  |  | 21395000 |  |  | 42790000
2112 | SUELDO PERSONAL NOMINA
COD. DESCRIP ASIGNAD
2121 | ADQUISICION DE BIENES | 5864000 |  |  | 2500000 | 3364000 |  |  |  |  | 5864000
212101 | COMPRA DE EQUIPO | 1300000 |  |  |  | 1300000 |  |  |  |  | 1300000
212102 | PAPELERIA UTILES DE OFICINA | 2064000 |  |  |  | 2064000 |  |  |  |  | 2064000
212103 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES | 2500000 |  |  | 2500000 | [5 empty] | 2500000
212104 | IMPLENTOS ASEO CAFETERIA
212105 | REPUESTOS Y ACCESORIOS
212106 | DOTACION DE PERSONAL
2122 | ADQUISICION DE SERVICIOS | 38500000 | 3500000 | 7000000 | 6000000 |  | 5000000 | 12000000 |  | 5000000 | 38500000
212201 | MANTENIMIENTO GENERAL
212202 | SERVICIOS PUBLICOS
21220201 | Energia Electrica
21220202 | Télefono
21220203 | Aueducto Alcantarillado y Aseo
21220204 | Gas Domiciliario
212203 | Arrendamiento
212204 | Viaticos | 10000000 |  | 3000000 | 2000000 |  | 1000000 | 4000000 |  |  | 10000000
212205 | Gasto de Viajes
212206 | Comunicación y Transporte
212207 | Impresos y Publicaciones | 8500000 | 3500000 | [6 empty] | 5000000 | 8500000
212208 | Seguros
212209 | Bienestar Social e Incentivos
212210 | Capacitacion | 20000000 |  | 4000000 | 4000000 |  | 4000000 | 8000000 |  |  | 20000000
212211 | Sevicios de Vigilancia
212212 | Servicios aseo, cafeteria y jardineria
212213 | Materiales y suministros
2123 | IMPUESTOS TASAS Y MULTAS
212301 | Impuestos, tasas y multas
3000 | CONTRATOS
4000 | CONVENIOS | 212846000 | 212846000 | [7 empty] | 212846000
| TOTAL | 300000000 | 216346000 | 28395000 | 8500000 | 3364000 | 5000000 | 33395000 |  | 5000000 | 300000000

## grafico
| DESCRIPCION | INICIAL
1000 | Servicios Personales | 42790000
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | #REF!
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | 0
2000 | Gastos Generales | 35864000
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 1300000
2002 | MATERIALES Y SUMINISTRO | 2064000
2002-001 | DE OFICINA
2002-002 | DE ASEO
2002-003 | DE FOTOCOPIADO
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | 42790000
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | #REF!
2004-001 | ENERGIA
2004-002 | AGUA
2004-003 | TELEFONO
2005 | ARRENDAMIENTOS | 0
2005-001 | DE INMUEBLES
2005-002 | DE EQUIPOS
2006 | VIATICOS | 0
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO
2006-003 | AL EXTERIOR
2007 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 1,300,000
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE | 0
2009 | SEGUROS | 0
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | 10000000
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | 0
2013 | DOTACION PERSONAL | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL | 0
2015 | CAPACITACION | 0
2015-001 | GRUPO
2015-002 | PERSONAL
2016 | IMPREVISTO | 0
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | 0
3000 | INSUMO DEL PROYECTO | 0
4000 | Contratos | 8500000
5000 | Convenios | 212846000
6000 | TRANSFERENCIAS | 0
7000 | VARIOS | 0
| TOTAL | 300000000