## POA-01
PLAN OPERATIVO ANUAL -2009
NOMBRE DEL PROYECTO: |  |  | MERCADOS VERDES |  |  |  |  | CODIGO | 1139001
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  |  | 567908000
PLAN DE ACTIVIDADES | [8 empty] | POA-01
No. | ACTIVIDAD | PRESUPUESTO | LOCALIZACIÓN | TIEMPO |  |  | INDICADORES (PAT) | METAS | RESPONSABLE
|  |  |  | INICIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACION (MESES)
1 | implmentacion de Parcelas demostrativas de produccion organica y semilas limpias | 120175674 | Municipios del Departamento de la Guajira | 2008-02-01 | 1931-12-01 | 11 | Proyectos pilotos de producción más limpia de sectores productivos, acompañados por CORPOGUAJIRA | 5 | Amilcar Larrada
2 | Implementación y producción de abonos orgánicos y biofertilizantes | 66010083 | Municipios del Departamento de la Guajira | 2008-02-01 | 2008-12-01 | 11 | Cantidad de Productos de mercados verdes generados en la jurisdiccion con el apoyo de CORPOGUAJIRA | 35 | Amilcar Larrada
3 | Apoyo a la elaboración de ecoproductos y a los proyectos de energía limpia, aprovechamiento de residuos sólidos. Reciclaje y minería sostenible y certificación de productos con el sello ambiental | 280851333 | Municipios | 2008-02-01 | 2008-12-01 | 11 |  |  | Luis Medina Amilcar Larrada
|  |  | Municipios | 2008-02-01 | 2008-12-01 | 11 | Productos certificados con el sello ambiental Colombiano | 2 | Luis Medina
|  |  | Municipios del Departamento de la Guajira | 2008-02-01 | 2008-12-01 | 11 | Mipymes y empresas vinculadas a mercados verdes (Uso y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, ecoproductos industriales, ecoturismo) acompañados por la Corporación. | 1 | Luis Medina Amilcar Larrada
4 | Capacitación para el fortalecimiento de los servicios ambientales | 30930708 | Municipios | 2008-02-01 | 2008-12-01 | 11 | Personas Capacitadas | 150 | Amilcar Larrada
5 | Socialización y distribución de manuales de buenas practicas agricolas y ambientales | 30930708 | Municipios | 2008-02-01 | 2008-12-01 | 11 |  |  | Amilcar Larrada
6 | Capacitacion tecnica y organizacional que permita el establecimiento de las comunidades. | 25851333 | Municipios | 2008-02-01 | 2008-12-01 | 11 |  |  | Luis Medina
7 | Formulacion de una politica regional de mercados verdes |  | Municipios | 2008-02-01 | 2008-12-01 | 11 | Plan de mercados Verdes | 0 | Amilcar Larrada
554749839

## POA-02
PLAN OPERATIVO ANUAL -2009
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | Mercados Verdes | [5 empty] | CODIGO | 1139001
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 567908000
PROGRAMACION DE RECURSO HUMANO | [8 empty] | POA-02
No. | NOMBRE | PERFIL | OBJETO | TIEMPO |  |  |  | VALOR MENSUAL | VALOR PARCIAL
|  |  |  | INICIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACIO (MESES) | DEDICACION (%)
A.- POR CONTRATO
1 | Leonardo Blanco | Ingeniero Agronomo | Seguimiento y Asistencia tecnica a cultivos organicos | 2008-06-01 | 2008-12-31 | 9 | 100% | 4515000 | 40635000
2 | [9 empty] | 40635000
40635000
0
0
0
0
0
B.- DE PLANTA | [7 empty] | SUB-TOTAL | 40635000
1
[8 empty] | SUB-TOTAL | 0
[8 empty] | TOTAL | 40635000

## POA-03
PLAN OPERATIVO ANUAL -2009
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | #VALUE! |  |  |  |  | CODIGO | 1139001
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 567908000 | [5 empty] | 567908000
COMPRA DE MATERIALES | [7 empty] | POA-03
No. | DESCRIPCION | USO O DESTINO | UNIDAD | CANTIDAD |  | VALOR |  | DISPONIBILIDAD (D/M)
|  |  |  | MENSUAL | TOTAL | UNITARIO | TOTAL |  | Cubs
1 | Papel Bond Tamaño Carta | Desarrollo del proyectol | Resma |  | 20 | 11629.8 | 232596 | Febrero | 1.52.1.56
2 | Papel Bond Tamaño Oficio | Desarrollo del proyectol | Resma |  | 10 | 13559.6332 | 135596.3325 | Febrero | 1.52.1.57
3 | Lápices | Desarrollo del proyectol | Caja |  | 1 | 8263.335 | 8263.335 | Febrero | 1.52.1.38
4 | Marcadores permanentes | Desarrollo del proyectol | Unidad |  | 10 | 1384.5 | 13845 | Febrero | 1.52.1.41
5 | Marcadores Borrables | Desarrollo del proyectol | unidad |  | 21 | 1384.5 | 29074.5 | Febrero | 1.52.1.41
6 | CD-R | Desarrollo del proyectol | Caja |  | 5 | 34080 | 170400 | Febrero | 1.52.1.72
7 | CD-RW | Desarrollo del proyectol | Caja |  | 2 | 47925 | 95850 | Febrero | 1.52.1.72
8 | DVD-ROM | Desarrollo del proyectol | Caja |  | 2 | 42600 | 85200 | Febrero | 1.52.1.73
9 | Planilleros | Desarrollo del proyectol | Unidad |  | 4 | 6922.5 | 27690 | Febrero | 1.52.1.59
10 | Tinta para Impresora Hp Lasejet 1200 Color Negro | Desarrollo del proyectol | Tonner | 1 | 12 | 98523.15 | 1182277.8 | Febrero | 1.52.1.75
11 | Carpetas Sencillas | Desarrollo del proyectol | UNIDAD |  | 50 | 1065 | 53250 | Febrero | 1.52.1.42
TOTAL | [6 empty] | 2034042.9675

## POA-04
PLAN OPERATIVO ANUAL -2009
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | Mercados Verdes |  |  |  | CODIGO | 1139001
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 567908000
COMPRA DE EQUIPOS | [6 empty] | POA-04
No. | DESCRIPCIÓN | USO O DESTINO | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DISPONIBILIDAD (M/D)
1
2
3
4
5
6
[5 empty] | TOTAL | 0
Note on B13: radio+Antena Yagui
Note on B14: PLANEACION: Comunicacion con las señales enviadas por los radios de campo

## POA-05
PLAN OPERATIVO ANUAL -2009
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | Mercados Verdes |  |  |  |  | CODIGO | 1139001
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 567908000
132908000
PROGRAMACION DE CONVENIOS Y CONTRATOS | [7 empty] | POA-05
No. | OBJETO | VALOR | TIEMPO |  |  | OBLIGACIONES CORPOGUAJIRA | OBLIGACIONES CONTRAPARTE | RESPONSABLE
|  |  | INCIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACIO (MESES)
A.- CONVENIOS
1 | Implementación y producción de abonos orgánicos y biofertilizantes | 40000000 | 2008-02-01 | 2008-12-01 | 11 |  |  | Amilcar Larrada
2 | Apoyo a la elaboración de ecoproductos y a los proyectos de energía limpia, aprovechamiento de residuos sólidos. Reciclaje y minería sostenible | 100000000 | 2008-02-01 | 2008-12-01 | 11 |  |  | Amilcar Larrada
3 | Parcelas demostrativas de hortalizas y pantas aromaticas | 100000000 | 2008-02-01 | 2008-10-01 | 8 |  |  | Amilcar Larrada
TOTAL |  | 240000000
B.- CONTRATOS
1 | Empresa certificadora de productores adscritos a mercados verdes con el Sello Ambiental Colombiano | 80000000 | 2008-03-01 | 2008-12-01 | 10 |  |  | Luis Manuel Medina
2 | Empresa consultora que asesorará la implementacion de los sitemas de produccion organicos tendiente a obtener las certificacion verdes | 85000000
2 | Capacitación para el fortalecimiento de los servicios ambientales | 10000000 | 2008-02-01 | 2008-12-01 | 11 |  |  | Amilcar Larrada
3 | Elaboración de manuales de buenas practicas agricolas y ambientales | 10000000 | 2008-03-01 | 2008-12-01 | 10 |  |  | Luis Manuel Medina
4 | Capacitacion tecnica y organizacional que permita el establecimiento de las comunidades. | 10000000 | 2008-04-01 | 2008-12-01 | 9 |  |  | Amilcar Larrada
TOTAL |  | 195000000
| SUBTOTAL | 435000000

## POA-06
PLAN OPERATIVO ANUAL -2009
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | Mercados Verdes |  | CODIGO | 1139001
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 567908000
REQUERIMIENTO DE INSUMOS |  |  | POA-06
No. | DESCRIPCIÓN |  | VALOR
2 | OTROS GASTOS GENERALES |  | 5620000
2.3 | Mantenimiento General
2.4 | Servicios públicos
2.5 | Arrendamientos
2.6 | Viáticos |  | 5620000
2.7 | Impresos y publicaciones.
2.8 | Comunicación y transporte
2.9 | Seguros
2.10 | Impuestos, tasas y multas
2.11 | Combustibles y peajes |  | 0
2.12 | Reparación de vehículos
2.13 | Dotación de personal
2.14 | Bienestar social
2.15 | Capacitación
2.16 | Imprevistos
PLAN OPERATIVO ANUAL 2008
FORTALECIMIENTO AL ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
|  |  |  | DESCRIPCION | ACTIVIDADES | [29 empty] | TOTAL
[5 empty] | ACTIV 1 | ACTIV 2 | ACTIV 3 | ACTIV 4 | ACTIV 5 | ACTIV 6 | ACTIV 7 | ACTIV 8 | ACTIV 9 | ACTIV 10 | ACTIV 11 | ACTIV 12 | ACTIV 13 | ACTIV 14 | ACTIV 15 | ACTIV 16 | ACTIV 17 | ACTIV 18 | ACTIV 19 | ACTIV 20 | ACTIV 21 | ACTIV 22 | ACTIV 23 | ACTIV 24 | ACTIV 25 | ACTIV 26 | ACTIV 27 | ACTIV 28 | ACTIV 29 | ACTIV 30
|  |  | 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5643750 | 5643750 | 2257500 | 2257500 | 2257500 | 10158750 | 4515000 | 4515000 | 1693125 | 1693125 | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 365658 | 0 | 1000000 | 45000658 | 170349911 | 125349253
|  |  | 1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5643750 | 5643750 | 2257500 | 2257500 | 2257500 | 10158750 | 4515000 | 4515000 | 1693125 | 1693125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365658 | 0 | 0 | 41000658 | 39690000 | -1310658
|  |  | 1002 | SERVICIOS (PLANTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 4000000
|  |  | 2000 | GASTOS GENERALES | 1840000 | 4340000 | 3874042.9675 | 1540000 | 1840000 | 1370000 | 3250000 | 0 | 450000 | 900000 | 0 | 82600000 | 214850000 | 280700000 | 600000 | 2200000 | 450000 | 900000 | 47650000 | 1030000 | 2100000 | 1550000 | 650000 | 750000 | 750000 | 1850000 | 500000 | 3750000 | 3500000 | 2600000 | 670034042.9675
|  |  | 2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79500000 | 214000000 | 280000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618500000
|  |  | 2002 | MATERIALES Y SUMINIS. | ACTIVIDADES ACTIV 3: 2034042.9675 | 2034042.9675
|  |  | 2002-001 | DE OFICINA | [30 empty] | 0
|  |  | 2002-002 | DE ASEO | [30 empty] | 0
|  |  | 2002-003 | DE FOTOCOPIADO | [30 empty] | 0
|  |  | 2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | ACTIVIDADES ACTIV 1: 0; ACTIVIDADES ACTIV 3: 0; ACTIVIDADES ACTIV 4: 0; ACTIVIDADES ACTIV 6: 0 | 0
|  |  | 2004 | SERVICIOS PUBLICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2004-001 | ENERGIA | [30 empty] | 0
|  |  | 2004-002 | AGUA | [30 empty] | 0
|  |  | 2004-003 | TELEFONO | [30 empty] | 0
|  |  | 2005 | ARRENDAMIENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2005-001 | DE INMUEBLES | [30 empty] | 0
|  |  | 2005-002 | DE EQUIPOS | [30 empty] | 0
|  |  | 2006 | VIATICOS | 1200000 | 1200000 | 900000 | 1200000 | 1050000 | 1350000 | 900000 | 150000 | 600000 | 0 | 900000 | 450000 | 300000 | 300000 | 300000 | 150000 | 300000 | 1350000 | 450000 | 300000 | 1350000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 300000 | 1650000 | 1800000 | 1500000 | 1650000 | 23400000
|  |  | 2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS | 600000 | 600000 | 300000 | 600000 | 450000 | 750000 | 900000 | 150000 | 600000 | 0 | 300000 | 450000 | 300000 | 300000 | 300000 | 150000 | 300000 | 1350000 | 450000 | 300000 | 150000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 300000 | 450000 | 600000 | 900000 | 450000 | 13800000
|  |  | 2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 1200000 | 600000 | 1200000 | 9600000
|  |  | 2006-003 | AL EXTERIOR | [30 empty] | 0
|  |  | 2007 | IMPRESOS Y PUBLIC. | ACTIVIDADES ACTIV 1: 0; ACTIVIDADES ACTIV 3: 0; ACTIVIDADES ACTIV 5: 0; ACTIVIDADES ACTIV 6: 0 | 0
|  |  | 2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 0 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 1600000 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 1600000 | 1200000 | 800000 | 13600000
|  |  | 2009 | SEGUROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 600000 | 400000 | 400000 | 300000 | 300000 | 300000 | 600000 | 500000 | 580000 | 200000 | 200000 | 200000 | 300000 | 300000 | 200000 | 200000 | 500000 | 500000 | 300000 | 10000000
|  |  | 2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 | DOTACION PERSONAL | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000
|  |  | 2014 | BIENESTAR SOCIAL | [30 empty] | 0
|  |  | 2015 | CAPACITACION |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015-001 | GRUPO
|  |  | 2015-002 | PERSONAL | [30 empty] | 0
|  |  | 2016 | IMPREVISTO | ACTIVIDADES ACTIV 1: 0; ACTIVIDADES ACTIV 2: 0; ACTIVIDADES ACTIV 3: 0; ACTIVIDADES ACTIV 4: 0; ACTIVIDADES ACTIV 6: 0 | 0
|  |  | 2017 | OTROS(PERS X INVERS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3000 | INSUMO DEL PROYECTO | [30 empty] | 0
|  |  | 4000 | CONTRATOS |  | 435000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435000000
|  |  | 5000 | CONVENIOS |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 6000 | TRANSFERENCIAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7000 | VARIOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL | 1840000 | 439340000 | 3874042.9675 | 1540000 | 1840000 | #REF! | 3250000 | 0 | 450000 | 900000 | 0 | 88243750 | 220493750 | 282957500 | 2857500 | 4457500 | 10608750 | 5415000 | 52165000 | 2723125 | 3793125 | 1550000 | 1650000 | 1750000 | 1750000 | 1850000 | 500000 | 4115658 | 3500000 | 3600000 | #REF!
Las actividades 11,21 y 30 son capacitación pero solamente a ellos les asignó partidas presupuestales por concepto de viáticos y transporte
[12 empty] | 3960000 | 360 | 50
50
20
20
20
90
40
40
15
15
360

## POA-07
PLAN OPERATIVO ANUAL -2009
MERCADOS VERDES
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
CODIGO | 1139001
| DESCRIPCION | APROPIACIÓN INICIAL | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | [11 empty] | TOTAL
|  |  | ENERO | FEBRE | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOST | SEPTIEM | OCTUBR | NOVIEM | DICIEM |  | TOTAL-APROP
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 40635000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 29400000 | -11235000
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | 40635000 | [5 empty] | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 29400000 | -11235000
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2000 | GASTOS GENERALES | 7654042.9675 | 637836.914 | 1132097.7473 | 1132097.7473 | 1132097.7473 | 1132097.7473 | 1132097.7473 | 1132097.7473 | 1132097.7473 | 1132097.7473 | 1132097.7473 | 1132097.7473 | 1132097.7473 | 13090912.1342 | 5436869.1667
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | [13 empty] | 0 | 0
2002 | MATERIALES Y SUMINIS. | 2034042.9675 | 169503.5806 | 169503.5806 | 169503.5806 | 169503.5806 | 169503.5806 | 169503.5806 | 169503.5806 | 169503.5806 | 169503.5806 | 169503.5806 | 169503.5806 | 169503.5806 | 2034042.9675 | 0
2002-001 | DE OFICINA | 2034042.9675 | 169503.5806 | 169503.5806 | 169503.5806 | 169503.5806 | 169503.5806 | 169503.5806 | 169503.5806 | 169503.5806 | 169503.5806 | 169503.5806 | 169503.5806 | 169503.5806 | 2034042.9675 | 0
2002-002 | DE ASEO | [13 empty] | 0 | 0
2002-003 | DE FOTOCOPIADO | [13 empty] | 0 | 0
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | [13 empty] | 0 | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | [13 empty] | 0 | 0
2004-001 | ENERGIA | [13 empty] | 0 | 0
2004-002 | AGUA | [13 empty] | 0 | 0
2004-003 | TELEFONO | [13 empty] | 0 | 0
2005 | ARRENDAMIENTOS | [13 empty] | 0 | 0
2005-001 | DE INMUEBLES | [13 empty] | 0 | 0
2005-002 | DE EQUIPOS | [13 empty] | 0 | 0
2006 | VIATICOS | 5620000 | 468333.3333 | 418750 | 418750 | 418750 | 418750 | 418750 | 418750 | 418750 | 418750 | 418750 | 418750 | 418750 | 5074583.3333 | -545416.6667
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS | 2400000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 2400000 | 0
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO | 3220000 | 268333.3333 | 218750 | 218750 | 218750 | 218750 | 218750 | 218750 | 218750 | 218750 | 218750 | 218750 | 218750 | 2674583.3333 | -545416.6667
2006-003 | AL EXTERIOR | [13 empty] | 0 | 0
2007 | IMPRESOS Y PUBLIC. | [13 empty] | 0 | 0
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE | [13 empty] | 0 | 0
2009 | SEGUROS | [13 empty] | 0 | 0
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS | [13 empty] | 0 | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | 0 | 0 | 543844.1667 | 543844.1667 | 543844.1667 | 543844.1667 | 543844.1667 | 543844.1667 | 543844.1667 | 543844.1667 | 543844.1667 | 543844.1667 | 543844.1667 | 5982285.8333 | 5982285.8333
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | [13 empty] | 0 | 0
2013 | DOTACION PERSONAL | [13 empty] | 0 | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL | [13 empty] | 0 | 0
2015 | CAPACITACION | [13 empty] | 0 | 0
2015-001 | GRUPO | [13 empty] | 0 | 0
2015-002 | PERSONAL | [13 empty] | 0 | 0
2016 | IMPREVISTO | [13 empty] | 0 | 0
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | [13 empty] | 0 | 0
3000 | INSUMO DEL PROYECTO | [13 empty] | 0 | 0
4000 | CONTRATOS | 195000000 |  | 165000000 |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 10000000 |  |  |  |  | 195000000 | 0
5000 | CONVENIOS | 240000000 |  | 140000000 |  | 50000000 |  |  | 50000000 | [5 empty] | 240000000 | 0
6000 | TRANSFERENCIAS | [13 empty] | 0 | 0
7000 | VARIOS | [13 empty] | 0 | 0
| TOTAL | 483289042.9675 | 637836.914 | 306132097.7473 | 1132097.7473 | 61132097.7473 | 1132097.7473 | 15332097.7473 | 55332097.7473 | 15332097.7473 | 5332097.7473 | 5332097.7473 | 5332097.7473 | 5332097.7473 | 477490912.1342 | 0
| Presupuesto | 567908000 | [12 empty] | 0
| Diferencia | 84618957.0325

## POA-08
PLAN OPERATIVO ANUAL -2009
MERCADOS VERDES
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
CÓDIGO | 1139001
| DESCRIPCION | ACTIVIDADES | [5 empty] | TOTAL
|  | ACTIV 1 | ACTIV 2 | ACTIV 3 | ACTIV 4 | ACTIV 5 | ACTIV 6
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 18900000 | 23481515 | 13322765 | 18402140 | 18402140 | 13322765 | 105831325
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | 18900000 | 10158750 |  | 5079375 | 5079375 | 0 | 39217500
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | 0 | 13322765 | 13322765 | 13322765 | 13322765 | 13322765 | 66613825
2000 | GASTOS GENERALES | 936666.6667 | 2189561.1667 | 2189561.1667 | 2189561.1667 | 2189561.1667 | 2189561.1667 | 11884472.5
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
2002 | MATERIALES Y SUMINIS. | [6 empty] | 0
2002-001 | DE OFICINA | 339007.1612 | 339007 | 339007 | 339007 | 339007 | 339007 | 2034042.1612
2002-002 | DE ASEO | [6 empty] | 0
2002-003 | DE FOTOCOPIADO | [6 empty] | 0
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004-001 | ENERGIA | [6 empty] | 0
2004-002 | AGUA | [6 empty] | 0
2004-003 | TELEFONO | [6 empty] | 0
2005 | ARRENDAMIENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-001 | DE INMUEBLES | [6 empty] | 0
2005-002 | DE EQUIPOS | [6 empty] | 0
2006 | VIATICOS | 875000 | 700000 | 2925000 | 700000 | 210000 | 210000 | 5620000
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS | 0 |  | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 2400000
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO | 875000 | 700000 | 525000 | 700000 | 210000 | 210000 | 3220000
2006-003 | AL EXTERIOR | [6 empty] | 0
2007 | IMPRESOS Y PUBLIC. | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2009 | SEGUROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | 2000000 | 1400000 | 0 | 0 | 550000 | 0 | 3950000
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2013 | DOTACION PERSONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL | [6 empty] | 0
2015 | CAPACITACION | [6 empty] | 0
2015-001 | GRUPO
2015-002 | PERSONAL | [6 empty] | 0
2016 | IMPREVISTO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3000 | INSUMO DEL PROYECTO | [6 empty] | 0
4000 | CONTRATOS |  |  | 165000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 195000000
5000 | CONVENIOS | 100000000 | 40000000 | 100000000 |  |  |  | 240000000
6000 | TRANSFERENCIAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7000 | VARIOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL | 120175673.8279 | 66010083.1667 | 280851333.1667 | 30930708.1667 | 30930708.1667 | 25851333.1667 | 554749839.6612
567908000
13158160.3388
86992000

## VIATICOS
PLAN OPERATIVO ANUAL -2009
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | #VALUE! |  |  |  |  | CODIGO |  | 1139001
ACTIVIDADES |  |  | VIATICOS
|  |  | DPTO | VR DPTO | VR TOTALDPTO | FUERA | VR FUERA | VR TOTAL FUERA | TOTAL No. DIAS | VR TOTAL | GASOLINA | TRANSPORTE
1 | Seguimiento a los proyectos de mercados verdes | Municipios del Departamento de la Guajira | 20 | 35000 | 700000 | 0 | 120000 | 0 | 20 | 700000
2 | Visitas técnicas a productores verdes del Departamento | Municipios del Departamento de la Guajira | 20 | 35000 | 700000 | 0 | 120000 | 0 | 20 | 700000
3 | Socialización de proyectos de mercados verdes y sistema de financiación institucional | Municipios del Departamento de la Guajira | 15 | 35000 | 525000 | 0 | 120000 | 0 | 15 | 525000
4 | Asistencia técnica a proyectos de mercados verdes | Municipios del Departamento de la Guajira | 20 | 35000 | 700000 | 0 | 120000 | 0 | 20 | 700000
5 | Coordinación de actividades de capacitación con instructores externos a productores de mercados verdes | Municipios del Departamento de la Guajira | 6 | 35000 | 210000 | 0 | 120000 | 0 | 6 | 210000
6 | Visitas a otras entidades con el fin de establecer convenio de cooperación interinstitucional | Municipios del Departamento de la Guajira | 6 | 35000 | 210000 | 10 | 120000 | 1200000 | 16 | 1410000
7 | Visitas a otras instituciones con el fin de conocer experiencias aplicables en el Departamento | Diferentes Lugares del País | 5 | 35000 | 175000 | 10 | 120000 | 1200000 | 15 | 1375000
| TOTAL |  |  |  | 3220000 |  |  | 2400000 |  | 5620000 | 0 | 0

## Cronograma
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE MERCADOS VERDES 2009
Actividad: IMPLEMENTACIÓN DE LAS PARCELAS DEMOSTRATIVAS
Etapas del Proceso | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Visita Técnica Para la Evaluación de parcelas existentes
Evaluación del informe de comisión de viaje
Organización de las comunidades interesadas en operar las parcelas
Estudio de las alternativas
Contratación de la implementación de las Parcelas Demostrativas
Inicio de actividades
Terminación de las obras
Seguimiento a las actividades
Corpoguajira
Contratista
Actividad: IMPLEMENTACIÓN Y PRODUCCIÓN DE ABONOS ORGÁNICOS Y BIOFERTILIZANTES
Etapas del Proceso | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Visita técnica para la evaluación de los sitios donde se implementaran los módulos de Abonos y biofertilizantes
Evaluación del informe de comisión de viaje
Organización de las comunidades interesadas en operar los módulos de abono orgánico y biofertilizante
Estudio de las alternativas
Contratación de la implementación de las módulos de bioabonos y biofertlizantes
Inicio de actividades
Terminación de las obras
Seguimiento a las actividades
Corpoguajira
Contratista
Actividad: APOYO A LA ELABORACIÓN DE ECOPRODUCTOS Y A LOS PROYECTOS DE ENERGÍA LIMPIA, APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS, RECICLAJE Y MINERÍA SOSTENIBLE
Etapas del Proceso | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Visita técnica para la evaluación de los sitios donde se implementaran los módulos de Abonos y biofertilizantes
Evaluación del informe de comisión de viaje
Organización de las comunidades interesadas en operar los módulos de abono orgánico y biofertilizante
Estudio de las alternativas
Contratación de la implementación de las módulos de bioabonos y biofertlizantes
Inicio de actividades
Terminación de las obras
Seguimiento a las actividades
Corpoguajira
Contratista
Actividad: CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS VERDES
Etapas del Proceso | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Elaboración de los estudios previos para la contratación de los servicios de consultoría
Contratación de la firma consultora que otorgara el certificado de producto orgánico
Primera visita técnica de evaluación a los predios de los productores verdes
Entrega del informe de las visitas técnicas a manos de la certificadora
Corrección y seguimiento a las tareas impuestas por la certificadora
Segunda visita de la certificadora a los predios para la evaluación de las tareas impuestas en la primera visita
entrega de segundo informe de evaluación de condiciones ambientales a los predios
Corpoguajira
Certificadora
Actividad: FORMULACIÓN DE UNA POLÍTICA DE MERCADOS VERDES
Etapas del Proceso | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Elaboración de los estudios previos para la contratación de los servicios de consultoría
Contratación de la formulacion de la Politica Regional de Mercados Verdes
Inicio de actividades
Socializacion de la Politica Regional de Mercados Verdes
Corpoguajira
Certificadora
Actividad: CAPACITACIONES
Etapas del Proceso | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Capacitacion sobre cultivos organico de alimentos (Preparacion del Predio, Cosecha, postcosecha, Selección de semillas, Etc.)
Capacitacion sobre elaboracion de bioabonos y biofertilizantes
Socializacion de manuales de buenas practicas agricolas
Estudio de las alternativas
Contratación de la implementación de las módulos de bioabonos y biofertlizantes
Inicio de actividades
Terminación de las obras
Seguimiento a las actividades

## Grafico
| DESCRIPCION | INICIAL
1000 | Servicios Personales | 40635000
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | 40635000
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | 0
2000 | Gastos Generales | 7654042.9675
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 0
2002 | MATERIALES Y SUMINISTRO | 2034042.9675
2002-001 | DE OFICINA
2002-002 | DE ASEO
2002-003 | DE FOTOCOPIADO
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | 0
2004-001 | ENERGIA
2004-002 | AGUA
2004-003 | TELEFONO
2005 | ARRENDAMIENTOS | 0
2005-001 | DE INMUEBLES
2005-002 | DE EQUIPOS
2006 | VIATICOS | 5620000
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO
2006-003 | AL EXTERIOR
2007 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 0
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE | 0
2009 | SEGUROS | 0
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | 0
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | 0
2013 | DOTACION PERSONAL | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL | 0
2015 | CAPACITACION | 0
2015-001 | GRUPO
2015-002 | PERSONAL
2016 | IMPREVISTO | 0
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | 0
3000 | INSUMO DEL PROYECTO | 0
5000 | Inversion | 435000000
| TOTAL | 483289042.9675
7000 | VARIOS | 0
| TOTAL | #REF!