## POA-01
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI -
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 2
|  | VERSIÓN |  |  | FECHA
Corpoguajira |  | 0 |  |  | 12 DE ENERO DE 2010
GRUPO: |  | CONTROL Y MONITOREO AMBIENTAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | CALIDAD DEL AIRE
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 2300000000 |  | CODIGO | 0113-0901-3
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 2300000000
PLAN DE ACTIVIDADES | [8 empty] | POA-01
No. | ACTIVIDAD | PRESUPUESTO | LOCALIZACIÓN | TIEMPO |  |  | INDICADORES (PAT) | METAS | RESPONSABLE
|  |  |  | INICIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACION (MESES)
1 | Implementación de control y monitoreo a emisiones de fuentes fijas y móviles. | 131000000 | Todo el Departamento | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 12 | Carga de contaminación atmosférica reducida por proyectos relacionados con control de contaminación atmosférica implementados (ug/m3) | 1.4 | Profesional Especializado
2 | Monitoreo de la calidad del aire en el corredor minero. | 190000000 | Hatonuevo, Patilla, Roche, Chancleta, Barrancas, Fonseca, Los Remedios, Cuestecitas, Provincial, Papayal, Las Casitas y Conejo | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 12 | Monitoreo de la calidad del aire en el corredor minero. | 1000 | Profesional Especializado
|  |  |  | 2010-08-01 | 2010-12-31 | 6 | Número de monitoreos para material particulado menor a 10 micras | 10 | Profesional Especializado
3 | Estudio de la calidad del aire Realizados en centros poblados mayores de 100.000 habitantes y corredores industriales, determinados en redes de monitoreo acompañadas por la Corporación | 245000000 | San Juan del Cesar, El Molino y Villanueva | 2010-07-01 | 2010-12-31 | 6 | Registro de la calidad del aire en centros poblados mayores a 100.000 habitantes y corredores industriales, determinados en redes de monitoreo acompañados por la Corporación. | 1 | Profesional Especializado
4 | Elaboración de mapas de ruido en el departamento. | 55000000 | Maicao | 2010-08-01 | 2010-12-31 | 5 | Mapas de ruidos elaborados | 1 | Profesional Especializado
5 | Operativos para control y monitoreo de emisiones de fuentes móviles en el Departamento de La Guajira | 40000000 | Riohacha, Maicao, Barrancas, Fonseca y San Juan del Cesar | 2009-04-01 | 2010-12-31 | 9 | Numero de informes del control y monitoreo de emisiones de fuentes móviles en el departamento de La Guajira. | 40 | Profesional Especializado
| Subtotal | 661000000
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI -
Codigo: PE-F-51
Página: 2 de 2
|  | VERSIÓN |  |  | FECHA
Corpoguajira |  | 0 |  |  | 12 DE ENERO DE 2010
GRUPO: |  | CONTROL Y MONITOREO AMBIENTAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | CALIDAD DEL AIRE
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 2300000000 |  | CODIGO | 0113-0901-3
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 2300000000
PLAN DE ACTIVIDADES | [8 empty] | POA-01
No. | ACTIVIDAD | PRESUPUESTO | LOCALIZACIÓN | TIEMPO |  |  | INDICADORES (PAT) | METAS | RESPONSABLE
|  |  |  | INICIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACION (MESES)
6 | Control y Seguimiento Ambiental a proyectos y actividades que requieren o cuentan con permisos de emisiones atmosféricas | 100000000 | Todo el Departamento | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 12 | Control y seguimiento ambiental a proyectos y actividades que requieren o cuentan con permisos de emisiones atmosféricas | 20 | Profesional Especializado
|  |  | Todo el Departamento | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 12 | Número de permisos de emisiones atmosféricas otorgados y/o prorrogados | 10 | Profesional Especializado
7 | Elaboración e implementación de un plan de gestión de la calidad del aire en la jurisdicción | 1500000000 | Todo el Departamento | 2010-07-01 | 2010-12-31 | 6 | Porcentaje de ejecución de un Plan de Gestión de la calidad del aire en la jurisdiciión. | 20% | Profesional Especializado
8 | Estudios sobre contaminación del aire | 25000000 | Riohacha | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 12 | Numero de estudios de contaminación paisajística en centros poblados | 2 | Profesional Especializado
9 | Control al uso de sustancias agotadoras de la capa de ozono, SAO. | 14000000 | Todo el Departamento | 2010-08-01 | 2010-12-31 | 6 | Campañas para el control de sustancias agotadoras de la capa de ozono, SAO | 6 | Profesional Especializado
| Subtotal | 1639000000
| Total | 2300000000

## POA-02
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI -
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 1
|  | VERSIÓN |  |  | FECHA
Corpoguajira |  | 0 |  |  | 12 DE ENERO DE 2010
GRUPO: |  | CONTROL Y MONITOREO AMBIENTAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | CALIDAD DEL AIRE |  |  | CODIGO | 1139013
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  |  | 2300000000
APORTE DE LA NACIÓN: |  |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  |  | 2300000000
PROGRAMACION DE RECURSO HUMANO | [8 empty] | POA-02
No. | NOMBRE | PERFIL | OBJETO | TIEMPO |  |  |  | VALOR MENSUAL | VALOR PARCIAL
|  |  |  | INICIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACIO (MESES) | DEDICACION (%)
A.- POR CONTRATO
1 |  | Profesional en el área de ingeniería ambiental, saninatria o carreras afin | Ejecución de campañas para monitorear y disminuir carga de contaminación atmosférica, en el Dpto de la Guajira | 2010-04-01 | 2010-12-31 | 9 | 100% |  | 14000000
2 |  | Persona natural ó jurídica que reuna requisitos | Elaborar mapas de ruido en el departamento de La Guajira | 2010-04-01 | 2010-09-30 | 6 | 100% |  | 15000000
3 |  | Persona natural ó jurídica que reuna requisitos | Elaborar progrma y jecución de campañas para el control de sustancias agotadoras de la capa de ozono, SAO | 2010-04-01 | 2010-09-30 | 7 | 100% |  | 14000000
4 |  | Persona natural ó jurídica que reuna requisitos | Ejecutar estudios de contaminación del paisaje | 2010-04-01 | 2010-09-30 | 6 | 100% |  | 25000000
[8 empty] | SUB-TOTAL | 68000000
B.- DE PLANTA
[8 empty] | SUB-TOTAL | 0
[8 empty] | TOTAL | 68000000

## POA-03
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI -
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 1
|  | VERSIÓN |  |  | FECHA
Corpoguajira |  | 0 |  |  | 12 DE ENERO DE 2010
GRUPO |  | Control, Seguimiento y Monitoreo Ambiental
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | CALIDAD DEL AIRE |  |  |  |  | CODIGO | 113-901-3
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 2300000000
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 2300000000
COMPRA DE MATERIALES | [7 empty] | POA-03
No. | DESCRIPCION | USO O DESTINO | UNIDAD | CANTIDAD |  | VALOR |  | DISPONIBILIDAD (D/M)
|  |  |  | MENSUAL | TOTAL | UNITARIO | TOTAL
1 | Elementos y repuestos para los euipos de monitoreo de calidad del aire (Filtros, Escobillas, Cartas, Motores, Plumillas, Reguladores de Flujo, Timer, desecador de placas para los filtros, mesa fija para la balanza, caja hermètica para transportar los portafiltro, destornilladores diferentes tamaños, termometro, higrometro, cajas de filtros para PM-10 y PST, bayetas,Altimetro, Barómetro, Termómetro digital, etc. | monitoreo de aire | Global |  |  |  | 229100000 | 2010-07-30
2
TOTAL | [6 empty] | 229100000

## POA-04
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI -
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 1
|  | VERSIÓN |  |  | FECHA
Corpoguajira |  | 0 |  |  | 12 DE ENERO DE 2010
GRUPO: |  | CONTROL Y MONITOREO AMBIENTAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | CALIDAD DEL AIRE |  |  |  | CODIGO | 113-901-3
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | $ 2´300.000.000
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | $ 2´300.000.000
COMPRA DE EQUIPOS | [6 empty] | POA-04
No. | DESCRIPCIÓN | USO O DESTINO | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DISPONIBILIDAD (M/D/A)
1 | Posicionador Satelital (GPS) con micromemoria (SD), puerto USB, pantalla a color y 12 canales de recepción | Georeferencicación de empresas, sitios o lugares donde se adelanten proyectos | Global | 2 | 3000000 | 6000000 | 2010-06-05
2 | Cámara Digital de 6 megapixeles, zoom óptico de 12X, zoom digital 4,2X, bateria recargable, cables para bajar fotos, maletín y accesorios | Seguimiento ambiental a empresas y proyectos | Global | 2 | 3000000 | 6000000 | 2010-06-05
3 | Adquisición de Computador de escritorio, procesador Phennon X4, 4GB de RAM, HD 500 GB, Monitor LCD 20" | Manejo, procesamiento de información de calidad del aire, corrida del software de aire y otros | Global | 3 | 6000000 | 18000000 | 2010-01-06
4 | Adquisición de sonómetros Clase 1 de última generación, empleado en mediciones de precisión en el terreno. | Realizar campañas de monitoreos de ruido ambiental y atención de quejas | Global | 3 | 30000000 | 90000000 | 2010-01-06
5 | Adquisión de software para estudio modelación de la calidad del aire (incluyendo ruido) | Modelación de la calidad atmosférica | Global | 1 | 80000000 | 80000000 | 2010-01-07
[5 empty] | TOTAL | 200000000

## POA-05
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI -
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 1
|  | VERSIÓN |  |  | FECHA
Corpoguajira |  | 0 |  |  | 12 DE ENERO DE 2010
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 2300000000
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 2300000000
PROGRAMACION DE CONVENIOS Y CONTRATOS | [7 empty] | POA-05
No. | OBJETO | VALOR | TIEMPO |  |  | OBLIGACIONES CORPOGUAJIRA | OBLIGACIONES CONTRAPARTE | RESPONSABLE
|  |  | INCIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACION (MESES)
A.- CONVENIOS
TOTAL |  | 0
B.- CONTRATOS
1 | Estudio de contaminación auditiva en centros poblados de La Guajira | 55000000 | 2010-07-01 | 2010-12-31 | 6
2 | Estudios de la calidad atmosférica en centros poblados del departamento de La Guajira, que reciban influencia de actividades industriales | 245000000 | 2010-07-01 | 2010-12-31 | 6
3 | Ejecución de un Plan de Gestión de la Calidad del Aire en la Jurisdicción | 1540000000 | 2010-03-01 | 2010-12-31 | 9
4 | Contratos de depósito remunerado para la guarda y conservación de seis estaciones de calidad del aire ubicadas en las poblaciones de Los Remedios, Provincial, Papayal, Las Casitas, Barrancas y Conejo | 2900000 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 12
TOTAL |  | 1842900000

## POA-06
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI -
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 1
|  | VERSIÓN |  | FECHA
Corpoguajira |  | 0 |  | 12 DE ENERO DE 2010
AREA: |  | CONTROL Y MONITOREO AMBIENTAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | CALIDAD DEL AIRE
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 2300000000
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 2300000000
REQUERIMIENTO DE INSUMOS |  |  | POA-06
No. | DESCRIPCIÓN |  | VALOR
2 | OTROS GASTOS GENERALES |  | 50000000
2.3 | Mantenimiento y reparación vehículo |  | 20000000
2.4 | Servicios públicos
2.5 | Arrendamientos
2.6 | Viáticos |  | 30000000
2.7 | Impresos y publicaciones.
2.8 | Comunicación y transporte
2.9 | Seguros
2.10 | Impuestos, tasas y multas
2.11 | Combustibles y lubricantes
2.12 | Repuestos y accesorios
2.13 | Dotación de personal
2.14 | Bienestar social
2.15 | Capacitación
2.16 | Papeleria y tintas
2.17 | vigilancia |  | 0

## POA-07
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI -
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 1
|  | VERSIÓN |  |  | FECHA
Corpoguajira |  | 0 |  |  | 12 DE ENERO DE 2010
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
AREA: | CONTROL Y MONITOREO AMBIENTAL |  | PROYECTO: |  | CALIDAD DEL AIRE
|  |  | CODIGO: | 1139013
|  |  | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
CODIGO | DESCRIPCION | APROPIACION INICIAL | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | [11 empty] | TOTAL
|  |  | ENERO | FEBRE | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOST | SEPTIEM | OCTUBR | NOVIEM | DICIEM |  | TOTAL-APROP
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 68000000 |  |  |  | 7555555 | 7555555 | 7555555 | 7555555 | 7555555 | 7555555 | 7555555 | 7555555 | 7555555 | 68000000 | 0
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | 68000000 |  |  |  | 7555555 | 7555555 | 7555555 | 7555555 | 7555555 | 7555555 | 7555555 | 7555555 | 7555560 | 68000000 | 0
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | [14 empty] | 0
2000 | GASTOS GENERALES | 459100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | 50000000 | 279100000 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459100000 | 0
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 200000000 |  | 0 | 0 | 0 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 0
2002 | MATERIALES Y SUMINISTRO | 229100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229100000 | 0
2002-001 | DE OFICINA | [13 empty] | 0 | 0
2002-002 | DE ASEO | [13 empty] | 0 | 0
2002-003 | DE FOTOCOPIADO | [13 empty] | 0 | 0
2003 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO | [13 empty] | 0 | 0
2003-001 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS | [13 empty] | 0
2003-002 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | [13 empty] | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004-001 | ENERGIA | [13 empty] | 0 | 0
2004-002 | AGUA | [13 empty] | 0 | 0
2004-003 | TELEFONO | [13 empty] | 0 | 0
2005 | ARRENDAMIENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-001 | DE INMUEBLES | [13 empty] | 0 | 0
2005-002 | DE EQUIPOS | [13 empty] | 0 | 0
2006 | VIATICOS | 30000000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 30000000 | 0
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS | [13 empty] | 0 | 0
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO | [13 empty] | 0 | 0
2006-003 | AL EXTERIOR | [13 empty] | 0 | 0
2007 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | [13 empty] | 0 | 0
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2009 | SEGUROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2012 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 11: 0; 12: 0 | 0 | 0
2013 | DOTACION PERSONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
2015 | CAPACITACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-001 | GRUPO | [13 empty] | 0 | 0
2015-002 | PERSONAL | [13 empty] | 0 | 0
2016 | PAPELERÍA Y TINTA | 0 | [13 empty] | 0
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3000 | VIGILANCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4000 | INSUMO DEL PROYECTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5000 | CONTRATOS | 1842900000 | 150241666.6667 | 150241666.6667 | 150241666.6667 | 150241666.6667 | 150241666.6667 | 150241666.6667 | 150241666.6667 | 150241666.6667 | 150241666.6667 | 150241666.6667 | 150241666.6667 | 150241666.6667 | 1802900000 | -40000000
6000 | CONVENIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7000 | TRANSFERENCIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8000 | VARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 2370000000 | 150241666.6667 | 150241666.6667 | 150241666.6667 | 157797221.6667 | 207797221.6667 | 207797221.6667 | 436897221.6667 | 207797221.6667 | 157797221.6667 | 157797221.6667 | 157797221.6667 | 157797221.6667 | 2330000000 | -40000000

## POA-ACTIVIDADES
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI -
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 1
|  | VERSIÓN |  |  | FECHA
Corpoguajira |  | 0 |  |  | 12 DE ENERO DE 2010
CALIDAD DE AIRE
|  |  |  | PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ ) |  |  |  | CODIGO: | 510-900-2
| DESCRIPCION | ACTIVIDADES | [8 empty] | TOTAL
|  | ACTIV 1 | ACTIV 2 | ACTIV 3 | ACTIV 4 | ACTIV 5 | ACTIV 6 | ACTIV 7 | ACTIV 8 | ACTIV 9
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25000000 | 14000000 | 39000000
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | ACTIVIDADES ACTIV 8: 25000000; ACTIVIDADES ACTIV 9: 14000000 | 39000000
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | [9 empty] | 0
2000 | GASTOS GENERALES | 131000000 | 190000000 | 0 | 0 | 40000000 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 461000000
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | ACTIVIDADES ACTIV 1: 51900000; ACTIVIDADES ACTIV 2: 40000000; ACTIVIDADES ACTIV 5: 40000000; ACTIVIDADES ACTIV 6: 50000000 | 181900000
2002 | MATERIALES Y SUMINIS. | ACTIVIDADES ACTIV 1: 79100000; ACTIVIDADES ACTIV 2: 150000000 | 229100000
2002-001 | DE OFICINA
2002-002 | DE ASEO | [9 empty] | 0
2002-003 | DE FOTOCOPIADO | [9 empty] | 0
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | ACTIVIDADES ACTIV 6: 20000000 | 20000000
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | [9 empty] | 0
2004-001 | ENERGIA | [9 empty] | 0
2004-002 | AGUA | [9 empty] | 0
2004-003 | TELEFONO | [9 empty] | 0
2005 | ARRENDAMIENTOS | [9 empty] | 0
2005-001 | DE INMUEBLES | [9 empty] | 0
2005-002 | DE EQUIPOS | [9 empty] | 0
2006 | VIATICOS | ACTIVIDADES ACTIV 6: 30000000 | 30000000
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS | [9 empty] | 0
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO | [9 empty] | 0
2006-003 | AL EXTERIOR | [9 empty] | 0
2007 | IMPRESOS Y PUBLIC. | [9 empty] | 0
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE | [9 empty] | 0
2009 | SEGUROS | [9 empty] | 0
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS | [9 empty] | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | [9 empty] | 0
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | [9 empty] | 0
2013 | DOTACION PERSONAL | [9 empty] | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL | [9 empty] | 0
2015 | CAPACITACION | [9 empty] | 0
2015-002 | PERSONAL | [9 empty] | 0
2016 | SERVICIO DE VIGILANCIA | [9 empty] | 0
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | [9 empty] | 0
3000 | INSUMO DEL PROYECTO | [9 empty] | 0
4000 | CONTRATOS | ACTIVIDADES ACTIV 3: 245000000; ACTIVIDADES ACTIV 4: 55000000; ACTIVIDADES ACTIV 7: 1500000000 | 1800000000
5000 | CONVENIOS | [9 empty] | 0
6000 | TRANSFERENCIAS | [9 empty] | 0
7000 | VARIOS | [9 empty] | 0
| TOTAL | 131000000 | 190000000 | 245000000 | 55000000 | 40000000 | 100000000 | 1500000000 | 25000000 | 14000000 | 2300000000

## GRÁFICO
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI -
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 2
| VERSIÓN |  |  | FECHA
Corpoguajira | 0 |  |  | 12 DE ENERO DE 2010
PLAN OPERATIVO ANUAL -2010
NOMBRE DEL PROYECTO: | CALIDAD DEL AIRE |  |  |  | CODIGO | 1139013
| PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 2300000000
APORTE DE LA NACIÓN:
| RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 2300000000
|  | DESCRIPCION | INICIAL
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 68000000
| 2000 | GASTOS GENERALES | 459100000
| 5000 | CONTRATOS | 1842900000
| 6000 | CONVENIOS | 0