## POA-01
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI -
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 1
|  | VERSIÓN |  |  | FECHA
Corpoguajira |  | 0 |  |  | 12 DE ENERO DE 2010
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | PROMOCION EMPRESARIAL - SISTEMAS DE PRODUCCION SOSTENIBLES | [5 empty] | CODIGO | 0113-0900-2
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 561227100
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 561227100
PLAN DE ACTIVIDADES | [8 empty] | POA-01
No. | ACTIVIDAD | PRESUPUESTO | LOCALIZACIÓN | TIEMPO |  |  | INDICADORES (PAT) | METAS | RESPONSABLE
|  |  |  | INICIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACION (MESES)
1 | Apoyo y asistencia a ferias locales regionales y nacionales para promocionar los productos, bienes y servicios verdes. | 110000000 | Municipios del Departamento de la Guajira (Convenio marco) y/o resto del país | 2010-02-02 | 2110-12-30 | 10 | Cumplimiento promedio de los compromisos adquiridos en los convenios de produccion mas limpia y/o agendas ambientales suscritos por la corporacion con sectores productivos | 90% | Coordinador de Grupo de Ecosistemas y Biodiversidad
2 | Elaboracion de materiales divulgativos | 20000000 | Divulgación en municipios del Departamento de la Guajira | 2010-02-02 | 2010-12-30 | 10 |  |  | Coordinador de Grupo de Ecosistemas y Biodiversidad
3 | Promoción y apoyo para el mejoramiento del servicio eco y etnoturístico y de producción más limpia. | 150000000 | Eco y etnoturísmo: Uribia; Producción más limpia: Departamento de La Guajira | 2010-02-02 | 2010-12-30 | 10 |  |  | Coordinador de Grupo de Ecosistemas y Biodiversidad
4 | Acompañamiento y seguimiento técnico a los proyectos de producción más limpia | 40715198 | Municipios del Departamento de La Guajira donde estén los Convenios | 2010-02-02 | 2010-12-30 | 10 |  |  | Coordinador de Grupo de Ecosistemas y Biodiversidad
5 | Convenio para la realización de proyectos de investigación y desarrollo para apoyar los productores verdes. | 200000000 | Dibulla, Riohacha | 2010-02-02 | 2010-12-30 | 10 | Proyectos de investigación | 2 | Coordinador de Grupo de Ecosistemas y Biodiversidad
6 | Capacitacion tecnica y organizacional que permita el fortalecimiento de los empresarios verdes | 40511902 | Riohacha | 2010-02-02 | 2010-12-30 | 10 | Personas Capacitadas | 200 | Coordinador de Grupo de Ecosistemas y Biodiversidad
561227100

## POA-02
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI -
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 1
|  | VERSIÓN |  |  | FECHA
Corpoguajira |  | 0 |  |  | 12 DE ENERO DE 2010
NOMBRE DEL PROYECTO: |  |  | PROMOCION EMPRESARIAL - SISTEMAS DE PRODUCCION SOSTENIBLES
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  |  | 561227100 |  |  |  |  | CODIGO | 0113-0900-2
RECURSOS ADMINISTRADOS: |  |  | 561227100
PROGRAMACION DE RECURSO HUMANO | [8 empty] | POA-02
No. | NOMBRE | PERFIL | OBJETO | TIEMPO |  |  |  | VALOR MENSUAL | VALOR PARCIAL
|  |  |  | INICIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACIO (MESES) | DEDICACION (%)
A.- POR CONTRATO
1 | Profesional | Trabajadora Social | Apoyar el desarrollo de las actividades de promoción empresarial de los productores verdes | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 12 | 100% | 2500000 | 30000000
2 | Profesional | Ingeniero Ambiental | Apoyar el desarrollo e implementacion de los proyectos de produccion mas limpia | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 12 | 100% | 2750000 | 33000000
0
0
B.- DE PLANTA | [7 empty] | SUB-TOTAL | 63000000
1
[8 empty] | SUB-TOTAL | 0
[8 empty] | TOTAL | 63000000

## POA-03
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI -
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 1
|  | VERSIÓN |  |  | FECHA
Corpoguajira |  | 0 |  |  | 12 DE ENERO DE 2010
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | PROMOCION EMPRESARIAL - SISTEMAS DE PRODUCCION SOSTENIBLES |  |  |  | PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y SISTEMAS DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLES
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 0 |  |  |  | 561227100 |  |  | CODIGO | 0113-0900-2
#REF!
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | #REF! |  |  |  | 561227100
COMPRA DE MATERIALES | [7 empty] | POA-03
No. | DESCRIPCION | USO O DESTINO | UNIDAD | CANTIDAD |  | VALOR |  | DISPONIBILIDAD (D/M)
|  |  |  | MENSUAL | TOTAL | UNITARIO | TOTAL
TOTAL | [6 empty] | 0

## POA-04
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI -
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 1
|  | VERSIÓN |  |  | FECHA
Corpoguajira |  | 0 |  |  | 12 DE ENERO DE 2010
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | PROMOCION EMPRESARIAL - SISTEMAS DE PRODUCCION SOSTENIBLES
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 561227100 |  |  |  | CODIGO | 0113-0900-2
RECURSOS DEL BALANCE 2007
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 561227100
COMPRA DE EQUIPOS | [6 empty] | POA-04
No. | DESCRIPCIÓN | USO O DESTINO | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DISPONIBILIDAD (M/D)
[5 empty] | TOTAL | 0

## POA-05
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI -
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 1
|  | VERSIÓN |  |  | FECHA
Corpoguajira |  | 0 |  |  | 12 DE ENERO DE 2010
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | PROMOCION EMPRESARIAL - SISTEMAS DE PRODUCCION SOSTENIBLES
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 561227100
[7 empty] | CODIGO | 0113-0900-2
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 561227100
PROGRAMACION DE CONVENIOS Y CONTRATOS | [7 empty] | POA-05
No. | OBJETO | VALOR | TIEMPO |  |  | OBLIGACIONES CORPOGUAJIRA | OBLIGACIONES CONTRAPARTE | RESPONSABLE
|  |  | INCIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACIO (MESES)
A.- CONVENIOS
1 | Acompañamiento y seguimiento técnico a los Convenios de producción más limpia | 40715198 | 2010-02-02 | 2110-12-30 | 10 |  |  | Coordinador de Grupo de Ecosistemas y Biodiversidad
2 | Apoyo y asistencia a ferias para promocionar productos, bienes y servicios verdes | 80000000 | 2010-02-02 | 2010-12-30 | 10 |  |  | Coordinador de Grupo de Ecosistemas y Biodiversidad
3 | Convenios de investigación | 200000000 | 2010-02-02 | 2110-12-30 | 10 |  |  | Coordinador de Grupo de Ecosistemas y Biodiversidad
SUBTOTAL |  | 320715198
B.- CONTRATOS
1 | capacitación técnica y organizacional q permita el fortalecimiento de los empresarios verdes del departamento | 40511902 | 2010-02-02 | 2110-12-30 | 10 |  |  | Coordinador de Grupo de Ecosistemas y Biodiversidad
3 | Apoyo y asistencia a los productores verdes y a los prestadores de servicios eco y etnoturistico | 117000000 | 2010-02-02 | 2110-12-30 | 10 |  |  | Coordinador de Grupo de Ecosistemas y Biodiversidad
4 | Diseño e impresión de Manuales, Folletos y Cartillas para promocionar los productos verdes y capacitaciones | 20000000 | 2010-02-02 | 2110-12-30 | 10 |  |  | Coordinador de Grupo de Ecosistemas y Biodiversidad
SUBTOTAL |  | 177511902
| TOTAL | 498227100

## POA-06
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI -
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 1
|  | VERSIÓN |  | FECHA
Corpoguajira |  | 0 |  | 12 DE ENERO DE 2010
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | PROMOCION EMPRESARIAL - SISTEMAS DE PRODUCCION SOSTENIBLES
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 561227100
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 561227100
REQUERIMIENTO DE INSUMOS |  |  | POA-06
No. | DESCRIPCIÓN |  | VALOR
2 | OTROS GASTOS GENERALES |  | 0
2.3 | Mantenimiento General
2.4 | Servicios públicos
2.5 | Arrendamientos
2.6 | Viáticos |  | 0
2.7 | Impresos y publicaciones. |  | 0
2.8 | Comunicación y transporte |  | 0
2.9 | Seguros
2.10 | Impuestos, tasas y multas
2.11 | Combustibles y peajes |  | 0
2.12 | Reparación de vehículos
2.13 | Dotación de personal
2.14 | Bienestar social |  | 0
2.15 | Capacitación |  | 0
2.16 | Imprevistos

## POA-07
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI -
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 1
|  | VERSIÓN |  |  | FECHA
Corpoguajira |  | 0 |  |  | 12 DE ENERO DE 2010
PLAN DE ACTIVIDADES
Proyecto: PROMOCION EMPRESARIAL - SISTEMAS DE PRODUCCION SOSTENIBLES
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
| DESCRIPCION | APROPIACIÓN INICIAL | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | [11 empty] | TOTAL
|  |  | ENERO | FEBRE | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOST | SEPTIEM | OCTUBR | NOVIEM | DICIEM |  | TOTAL-APROP
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 63000000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 63000000 | 0
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | 63000000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 63000000 | 0
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2000 | GASTOS GENERALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 0 | [12 empty] | 0 | 0
2002 | MATERIALES Y SUMINIS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002-001 | DE OFICINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002-002 | DE ASEO | [13 empty] | 0 | 0
2002-003 | DE FOTOCOPIADO | [13 empty] | 0 | 0
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | [13 empty] | 0 | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | [13 empty] | 0 | 0
2004-001 | ENERGIA | [13 empty] | 0 | 0
2004-002 | AGUA | [13 empty] | 0 | 0
2004-003 | TELEFONO | [13 empty] | 0 | 0
2005 | ARRENDAMIENTOS | [13 empty] | 0 | 0
2005-001 | DE INMUEBLES | [13 empty] | 0 | 0
2005-002 | DE EQUIPOS | [13 empty] | 0 | 0
2006 | VIATICOS | [13 empty] | 0 | 0
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS | [13 empty] | 0 | 0
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO | [13 empty] | 0 | 0
2006-003 | AL EXTERIOR | [13 empty] | 0 | 0
2007 | IMPRESOS Y PUBLIC. | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2009 | SEGUROS | [13 empty] | 0 | 0
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS | [13 empty] | 0 | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | [13 empty] | 0 | 0
2013 | DOTACION PERSONAL | [13 empty] | 0 | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015 | CAPACITACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-001 | GRUPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-002 | PERSONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | IMPREVISTO | [13 empty] | 0 | 0
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | [13 empty] | 0 | 0
3000 | INSUMO DEL PROYECTO | [13 empty] | 0 | 0
4000 | CONTRATOS | 177511902 |  | 177511902 | [10 empty] | 177511902 | 0
5000 | CONVENIOS | 320715198 |  | 320715198 | [10 empty] | 320715198 | 0
6000 | TRANSFERENCIAS | [13 empty] | 0 | 0
7000 | VARIOS | [13 empty] | 0 | 0
| TOTAL | 561227100 | 5250000 | 503477100 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 561227100 | 0

## POA-08
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI -
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 1
|  | VERSIÓN |  |  | FECHA
Corpoguajira |  | 0 |  |  | 12 DE ENERO DE 2010
Proyecto: PROMOCION EMPRESARIAL - SISTEMAS DE PRODUCCION SOSTENIBLES
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
| DESCRIPCION | ACTIVIDADES | [5 empty] | TOTAL
|  | ACTIV 1 | ACTIV 2 | ACTIV 3 | ACTIV 4 | ACTIV 5 | ACTIV 6
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 30000000 | 0 | 33000000 | 0 | 0 | 0 | 63000000
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | 30000000 | 0 | 33000000 | 0 | 0 | 0 | 63000000
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2000 | GASTOS GENERALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002 | MATERIALES Y SUMINIS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002-001 | DE OFICINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002-002 | DE ASEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002-003 | DE FOTOCOPIADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004-001 | ENERGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004-002 | AGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004-003 | TELEFONO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005 | ARRENDAMIENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-001 | DE INMUEBLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-002 | DE EQUIPOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2006 | VIATICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2006-003 | AL EXTERIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2007 | IMPRESOS Y PUBLIC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2009 | SEGUROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2013 | DOTACION PERSONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015 | CAPACITACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-001 | GRUPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-002 | PERSONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | IMPREVISTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3000 | INSUMO DEL PROYECTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4000 | CONTRATOS | 0 | 20000000 | 117000000 | 0 | 0 | 40511902 | 177511902
5000 | CONVENIOS | 80000000 | 0 | 0 | 40715198 | 200000000 | 0 | 320715198
6000 | TRANSFERENCIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7000 | VARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 110000000 | 20000000 | 150000000 | 40715198 | 200000000 | 40511902 | 561227100

## Grafico
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI -
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 1
|  | VERSIÓN |  | FECHA
Corpoguajira |  | 0 |  | 12 DE ENERO DE 2010
NOMBRE DEL PROYECTO: |  |  | PROMOCION EMPRESARIAL - SISTEMAS DE PRODUCCION SOSTENIBLES
PLAN OPERATIVO ANUAL -2010
| DESCRIPCION | INICIAL
1000 | Servicios Personales | 63000000
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | 63000000
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | 0
2000 | Gastos Generales | 0
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 0
2002 | MATERIALES Y SUMINISTRO | 0
2002-001 | DE OFICINA
2002-002 | DE ASEO
2002-003 | DE FOTOCOPIADO
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | 0
2004-001 | ENERGIA
2004-002 | AGUA
2004-003 | TELEFONO
2005 | ARRENDAMIENTOS | 0
2005-001 | DE INMUEBLES
2005-002 | DE EQUIPOS
2006 | VIATICOS | 0
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO
2006-003 | AL EXTERIOR
2007 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 0
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE | 0
2009 | SEGUROS | 0
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | 0
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | 0
2013 | DOTACION PERSONAL | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL | 0
2015 | CAPACITACION | 0
2015-001 | GRUPO
2015-002 | PERSONAL
2016 | IMPREVISTO | 0
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | 0
3000 | INSUMO DEL PROYECTO | 0
5000 | Inversion | 498227100
| TOTAL | 561227100
7000 | VARIOS | 0
| TOTAL | #REF!