## POA-01
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI -
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 3
|  | VERSIÓN |  |  | FECHA
Corpoguajira |  | 0 |  |  | 12 DE ENERO DE 2010
NOMBRE DEL PROYECTO |  | FORTALECIMIENTO AL ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 1200000000 | [5 empty] | CODIGO | 0430-0900-1
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 1200000000
PLAN DE ACTIVIDADES | [8 empty] | POA-01
No. | ACTIVIDAD | PRESUPUESTO | LOCALIZACIÓN | TIEMPO |  |  | INDICADORES (PAT) | METAS | RESPONSABLE
|  |  |  | INICIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACION (MESES)
ORDENAMIENTO
1 | Apoyo a los municipios en la actualización de los expedientes municipales. | 30000000 | Municipios del departamento de la Guajira | 2008-01-01 | 2007-12-01 | 2½ | Municipios apoyados en la actualización de los expedientes | 15 | Emiro Bohorquez C.
2 | Apoyar en la formulación e implementación del sistema de gesión ambiemtal municipal - SIGAM | 106800000 |  | 2008-01-01 | 2007-12-01 | 2⅓ | Municipios con SIGAM implementado | 3 | Emiro Bohorquez C.
3 | Apoyo de municipios con seguimiento Revisión y Ajuste de los POT | 30000000 | Municipios del departamento de la Guajira | 2008-01-01 | 2008-01-01 | 1 | No de socializaciones realizadas. No. De personas socializadas. | 15 | Emiro Bohorquez C.
4 | Apoyo a los municipios en la gestion para la recuperación de espacio publico | 20000000 |  | 2008-01-01 | 1931-12-01 | 3 | Ecosistemas valorados | 1 | Emiro Bohorquez C.
5 | Proyecto Piloto como modelo de Macanismo de Desarrollo Límpio | 100000000 | Maicao | 2008-01-01 | 2008-12-31 | 1½ | Línea base en construcción | 2 | Emiro Bohorquez C.
GESTION DEL RIESGO
6 | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de una red conformada por cuatro (4) estaciones meteorológicas automaticas con telemetría radial. | 600000000 | Sur de La Guajira | 2009-01-01 | 2009-12-01 | 1⅔ | Red meteorologica instalada y en funcionamiento | 1 | Emiro Bohorquez C.
7 | Asesoría y Apoyo a los municipio en la formulación de Planes de prevensión y mitigación de Desastres Naturales | 120000000 | Municipios del departamento de la Guajira
8 | Diseño y elboración de cartillas sobre bases ambientales con énfasis en Riesgo | 30000000 | Municipios Costeros | 2009-01-02 | 2009-12-01 | ⅓ | Un Convenio | 1 | Emiro Bohorquez C.
9 | Compra de información (Sistema de Alerta Temprana de Apoyo Comunitario Obsdervadores voluntarios) | 10000000 | Cuencas Camarones, Tapias y Jerez | 2009-01-03 | 2009-12-01 | 2 | Registros adquiridos | 200000 | Emiro Bohorquez C.
10 | Apoyo a los municipios para la inclusión del riesgo en los POT | 20000000 | Regional | 2009-01-03 | 2009-12-01 | 2⅓ | Documentos impresos | 2 | Emiro Bohorquez C.
11 | Operación y mantenimiento del Sistema de Alerta Temprana contra eventos meteorológicos extremos | 50000000 | Flanco Nororiental de la S.N.S.M.y Limite Nororiental del Departamento. | 2009-01-04 | 2009-12-01 | 2 | Sistema de alerta Temprana Atendida y Monitoreada | 1 | Emiro Bohorquez C.
12 | Integracion con el DPAD, INGEOMINAS, IDEAM. | 12000000 | Nacional y Regional | 2009-01-05 | 2009-12-01 | 1 | Integraciones establecidas | 1 | Emiro Bohorquez C.
13 | Fortalecimiento a la capacidad de respuesta, reducción del riesgo y preparción de comunidades para el cambio climático | 30000000 | Riohacha, Uribia y Manaures
14 | Apoyo para desarrollar el Sistema de Alerta Temprana y la Gestión del Riesgo en la vertiente nororiental de la Sierra Nevada de Santa Marta y Sur de La Guajira | 33200000 | Vertiente nororiental de la SNSM y sur de La Guajira
15 | Diseño del SAT para el sur de La Guajira | 8000000
1200000000
1
Note on H23: Convenio con Cruz Roja y CREPAD

## POA-02
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI -
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 1
|  | VERSIÓN |  |  | FECHA
Corpoguajira |  | 0 |  |  | 12 DE ENERO DE 2010
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | FORTALECIMIENTO AL ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL | [5 empty] | CODIGO: | 0430-900-1
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 1200000000
APORTE DE LA NACIÓN:
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 1200000000
PROGRAMACION DE RECURSO HUMANO | [8 empty] | POA-02
No. | NOMBRE | PERFIL | OBJETO | TIEMPO |  |  |  | VALOR MENSUAL | VALOR PARCIAL
|  |  |  | INICIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACIO (MESES) | DEDICACION (%)
A.- POR CONTRATO
0
0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
B.- DE PLANTA | [7 empty] | SUB-TOTAL | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | SUB-TOTAL | 0
[8 empty] | TOTAL | 0

## POA-03
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI -
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 1
|  | VERSIÓN |  |  | FECHA
Corpoguajira |  | 0 |  |  | 12 DE ENERO DE 2010
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | FORTALECIMIENTO AL ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 1200000000 |  |  |  | CODIGO | 0430-0900-1
APORTE DE LA NACIÓN:
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 1200000000
COMPRA DE MATERIALES | [7 empty] | POA-03
No. | DESCRIPCION | USO O DESTINO | UNIDAD | CANTIDAD |  | VALOR |  | DISPONIBILIDAD (D/M)
|  |  |  | MENSUAL | TOTAL | UNITARIO | TOTAL
TOTAL | [6 empty] | 0

## POA-04
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI -
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 1
|  | VERSIÓN |  |  | FECHA
Corpoguajira |  | 0 |  |  | 12 DE ENERO DE 2010
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | FORTALECIMIENTO AL ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 1200000000 |  |  |  | CODIGO | 0430-0900-1
APORTE DE LA NACIÓN:
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 1200000000
COMPRA DE EQUIPOS | [6 empty] | POA-04
No. | DESCRIPCIÓN | USO O DESTINO | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DISPONIBILIDAD (M/D)
1 | Compra de Cuatro (4) Estaciones meteorológicas Automáticas completas con Telemetría Radial | Red Sismológica Regional | Estaciones | 4 | 150000000 | 600000000 | Febrero
[5 empty] | TOTAL | 600000000
Note on B17: PLANEACION: Comunicacion con las señales enviadas por los radios de campo
Note on B13: Tiene en cuenta la instalacion
Note on B45: Tiene en cuenta la instalacion
Note on B49: PLANEACION: Comunicacion con las señales enviadas por los radios de campo

## POA-05
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI -
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 1
|  | VERSIÓN |  |  | FECHA
Corpoguajira |  | 0 |  |  | 12 DE ENERO DE 2010
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | FORTALECIMIENTO AL ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 1200000000 |  |  |  |  | CODIGO | 0430-0900-1
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 1200000000
PROGRAMACION DE CONVENIOS Y CONTRATOS | [7 empty] | POA-05 | POA-05
No. | OBJETO | VALOR | TIEMPO |  |  | OBLIGACIONES CORPOGUAJIRA | OBLIGACIONES CONTRAPARTE | RESPONSABLE
|  |  | INCIA (M/D) | TERMIN (M/D) | DURACIO (MESES)
A.- CONVENIOS
1 | Apoyo a los municipios en la gestion para la recuperación de espacio publico | 20000000 | 2008-01-01 | 1931-12-01 | 3 |  |  | Emiro Bohorquez C.
2 | Asesoría y Apoyo a los municipio en la formulación de Planes de prevensión y mitigación de Desastres Naturales | 120000000
3 | Convenio para Compra de datos de estaciones análogas | 10000000 | 2009-01-03 | 2009-12-01 | 2 |  |  | Emiro Bohorquez C.
4 | Integracion con el DPAD, INGEOMINAS, IDEAM, CREPAD Y CLOPAD | 12000000 | 2009-01-05 | 2009-12-01 | 1 |  |  | Emiro Bohorquez C.
5 | Mantenimiento de las estaciones del SAT nororiental de la Sierra Nevada de Santa Marta | 50000000 | 2009-01-04 | 2009-12-01 | 2 |  |  | Emiro Bohorquez C.
6 | Fortalecimiento a la capacidad de respuesta, reducción del riesgo y preparción de comunidades para el cambio climático | 30000000
7 | Apoyo para desarrollar el Sistema de Alerta Temprana y la Gestión del Riesgo en la vertiente nororiental de la Sierra Nevada de Santa Marta y Sur de La Guajira | 33200000
SUBTOTAL |  | 275200000
B.- CONTRATOS
1 | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de una red conformada por cuatro (4) estaciones meteorológicas automaticas con telemetría radial. | 600000000 | 2009-01-01 | 2009-12-01 | 1⅔ |  |  | Emiro Bohorquez C.
2 | Diseño y elboración de cartillas sobre bases ambientales con énfasis en Riesgo | 30000000 | 2009-01-02 | 2009-12-01 | ⅓ |  |  | Emiro Bohorquez C.
3 | Apoyo a los municipios en la actualización de los expedientes municipales. | 30000000 | 2008-01-01 | 2007-12-01 | 2½ |  |  | Emiro Bohorquez C.
4 | Apoyar en la formulación e implementación del sistema de gesión ambiemtal municipal - SIGAM | 106800000 | 2008-01-01 | 2007-12-01 | 2⅓ |  |  | Emiro Bohorquez C.
5 | Apoyo a los municipios para la inclusión del riesgo en los POT | 20000000 | 2008-01-01 | 1931-12-01 | 3 |  |  | Emiro Bohorquez C.
6 | Apoyo de municipios con seguimiento Revisión y Ajuste de los POT | 30000000 | 2008-02-01 | 2008-02-01 | 1 |  |  | Emiro Bohorquez C.
7 | Proyecto Piloto como modelo de Macanismo de Desarrollo Límpio | 100000000
8 | Diseño del SAT para el sur de La Guajira | 8000000
SUBTOTAL |  | 924800000
TOTAL |  | 1200000000

## POA-06
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI -
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 1
|  | VERSIÓN |  | FECHA
Corpoguajira |  | 0 |  | 12 DE ENERO DE 2010
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | FORTALECIMIENTO AL ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 1200000000 |  |  | CODIGO | 0430-0900-1
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 1200000000
REQUERIMIENTO DE INSUMOS |  |  | POA-06
No. | DESCRIPCIÓN |  | VALOR
2 | OTROS GASTOS GENERALES |  | 0
2.3 | Mantenimiento General
2.4 | Servicios públicos |  | 0
2.5 | Arrendamientos |  | 0
2.6 | Viáticos |  | 0
2.7 | Impresos y publicaciones.
2.8 | Comunicación y transporte |  | 0
2.9 | Seguros |  | 0
2.10 | Impuestos, tasas y multas |  | 0
2.11 | Combustibles y peajes |  | 0
2.12 | Reparación de vehículos |  | 0
2.13 | Dotación de personal |  | 0
2.14 | Bienestar social |  | 0
2.15 | Capacitación |  | 0
2.16 | Imprevistos |  | 0
0
0
0
0
0
PLAN OPERATIVO ANUAL 2008
[7 empty] | 170349911 | 170349911
[7 empty] | 39690000 | 39690000

## POA-07
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI -
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 2
|  | VERSIÓN |  |  | FECHA
Corpoguajira |  | 0 |  |  | 12 DE ENERO DE 2010
FORTALECIMIENTO AL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y AMBIENTAL
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS -R.A ($ )
| DESCRIPCION | APROPIACIÓN INICIAL | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | [11 empty] | TOTAL
|  |  | ENERO | FEBRE | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOST | SEPTIEM | OCTUBR | NOVIEM | DICIEM
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | 0 | [12 empty] | 0
1002 | SERVICIOS (PLANTA) (1) | [13 empty] | 0
2000 | GASTOS GENERALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002 | MATERIALES Y SUMINIS. | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0
2002-001 | DE OFICINA | [13 empty] | 0
2002-002 | DE ASEO | [13 empty] | 0
2002-003 | DE FOTOCOPIADO | [13 empty] | 0
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004-001 | ENERGIA | [13 empty] | 0
2004-002 | AGUA | [13 empty] | 0
2004-003 | TELEFONO | [13 empty] | 0
2005 | ARRENDAMIENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-001 | DE INMUEBLES | [13 empty] | 0
2005-002 | DE EQUIPOS | [13 empty] | 0
2006 | VIATICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS | 0 | [12 empty] | 0
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO | 0 | [12 empty] | 0
2006-003 | AL EXTERIOR | [13 empty] | 0
2007 | IMPRESOS Y PUBLIC. |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE | 0 | [12 empty] | 0
2009 | SEGUROS | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | 0 | [12 empty] | 0
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2013 | DOTACION PERSONAL |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL | 0 | [12 empty] | 0
2015 | CAPACITACION | 0 | [12 empty] | 0
2015-001 | GRUPO | [13 empty] | 0
2015-002 | PERSONAL | [13 empty] | 0
2016 | IMPREVISTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3000 | INSUMO DEL PROYECTO | 0 | [12 empty] | 0
4000 | CONTRATOS | 924800000 | 144800000 | 650000000 | 130000000 | [9 empty] | 924800000
5000 | CONVENIOS | 275200000 | 42000000 | 120000000 | 30000000 |  |  | 50000000 |  |  |  | 33200000 |  |  | 275200000
6000 | TRANSFERENCIAS | 0 | [12 empty] | 0
7000 | VARIOS | [13 empty] | 0
| TOTAL | 1200000000 | 186800000 | 770000000 | 160000000 | 0 | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 33200000 | 0 | 0 | 1200000000
Note on G55: EMIRO BOHORQUEZ: Portete 10 millones Musichi 30 Cañaverales 30 y Estudio 8 millones
Note on G56: EMIRO BOHORQUEZ: Amortiguamiento 30 DMI 70 y Nal 50

## grafico
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI -
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 1
|  | VERSIÓN |  |  | FECHA
Corpoguajira |  | 0 |  |  | 12 DE ENERO DE 2010
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | FORTALECIMIENTO AL ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL |  |  |  | CODIGO | 0430-900-1
PRESUPUESTO ASIGNADO: |  | 1200000000
APORTE DE LA NACIÓN: |  | 0
RECURSOS ADMINISTRADO: |  | 1200000000
|  |  | DESCRIPCION | INICIAL
|  | 1000 | Servicios Personales | 0
|  | 1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | #REF!
|  | 1002 | SERVICIOS (PLANTA) | #REF!
|  | 2000 | Gastos Generales | 0
|  | 2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 600000000
|  | 2002 | MATERIALES Y SUMINISTRO | 0
|  | 2002-001 | DE OFICINA
|  | 2002-002 | DE ASEO
|  | 2002-003 | DE FOTOCOPIADO
|  | 2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | 0
|  | 2004 | SERVICIOS PUBLICOS | 0
|  | 2004-001 | ENERGIA
|  | 2004-002 | AGUA
|  | 2004-003 | TELEFONO
|  | 2005 | ARRENDAMIENTOS | 0
|  | 2005-001 | DE INMUEBLES
|  | 2005-002 | DE EQUIPOS
|  | 2006 | VIATICOS | 0
|  | 2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS
|  | 2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO
|  | 2006-003 | AL EXTERIOR
|  | 2007 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 0
|  | 2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE | 0
|  | 2009 | SEGUROS | 0
|  | 2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS | 0
|  | 2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | 0
|  | 2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | 0
|  | 2013 | DOTACION PERSONAL | 0
|  | 2014 | BIENESTAR SOCIAL | 0
|  | 2015 | CAPACITACION | 0
|  | 2015-001 | GRUPO
|  | 2015-002 | PERSONAL
|  | 2016 | IMPREVISTO | 0
|  | 2017 | OTROS(PERS X INVERS) | 0
|  | 3000 | INSUMO DEL PROYECTO | 0
|  | 5000 | Convenios Y Contratos | 1200000000
1200000000
7000 | VARIOS | 0
| TOTAL | #REF!

## PRESXACT
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI -
Codigo: PE-F-51
Página: 1 de 2
|  | VERSIÓN |  |  | FECHA
Corpoguajira |  | 0 |  |  | 12 DE ENERO DE 2010
FORTALECIMIENTO AL ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL
PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD
| DESCRIPCION | ACTIVIDADES | [14 empty] | TOTAL
|  | ACTIV 1 | ACTIV 2 | ACTIV 3 | ACTIV 4 | ACTIV 5 | ACTIV 6 | ACTIV 7 | ACTIV 8 | ACTIV 9 | ACTIV 10 | ACTIV 11 | ACTIV 12 | ACTIV 13 | ACTIV 14 | ACTIV 15
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1001 | SERVICIOS (CONTRATO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002 | SERVICIOS (PLANTA) | [15 empty] | 0
2000 | GASTOS GENERALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002 | MATERIALES Y SUMINIS. | [15 empty] | 0
2002-001 | DE OFICINA | [15 empty] | 0
2002-002 | DE ASEO | [15 empty] | 0
2002-003 | DE FOTOCOPIADO | [15 empty] | 0
2003 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | ACTIVIDADES ACTIV 1: 0; ACTIVIDADES ACTIV 3: 0; ACTIVIDADES ACTIV 4: 0; ACTIVIDADES ACTIV 6: 0 | 0
2004 | SERVICIOS PUBLICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004-001 | ENERGIA | [15 empty] | 0
2004-002 | AGUA | [15 empty] | 0
2004-003 | TELEFONO | [15 empty] | 0
2005 | ARRENDAMIENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005-001 | DE INMUEBLES | [15 empty] | 0
2005-002 | DE EQUIPOS | [15 empty] | 0
2006 | VIATICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2006-001 | AL INTERIOR DEL PAIS | [15 empty] | 0
2006-002 | AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO | [15 empty] | 0
2006-003 | AL EXTERIOR | [15 empty] | 0
2007 | IMPRESOS Y PUBLIC. | ACTIVIDADES ACTIV 1: 0; ACTIVIDADES ACTIV 3: 0; ACTIVIDADES ACTIV 5: 0; ACTIVIDADES ACTIV 6: 0 | 0
2008 | COMUNICACION Y TRANSPORTE | [15 empty] | 0
2009 | SEGUROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010 | IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011 | COMBUSTIBLE Y PEAJES | [15 empty] | 0
2012 | REPARACIONES DE VEHICULOS | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2013 | DOTACION PERSONAL | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014 | BIENESTAR SOCIAL | [15 empty] | 0
2015 | CAPACITACION |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-001 | GRUPO
2015-002 | PERSONAL | [15 empty] | 0
2016 | IMPREVISTO | ACTIVIDADES ACTIV 1: 0; ACTIVIDADES ACTIV 2: 0; ACTIVIDADES ACTIV 3: 0; ACTIVIDADES ACTIV 4: 0; ACTIVIDADES ACTIV 6: 0 | 0
2017 | OTROS(PERS X INVERS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3000 | INSUMO DEL PROYECTO | [15 empty] | 0
4000 | CONTRATOS | 30000000 | 106800000 | 30000000 | 0 | 100000000 | 600000000 | 0 | 30000000 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 0 |  | 8000000 | 924800000
5000 | CONVENIOS |  |  | 0 | 20000000 | 0 |  | 120000000 | 0 | 10000000 | 0 | 50000000 | 12000000 | 30000000 | 33200000 | 0 | 275200000
6000 | TRANSFERENCIAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7000 | VARIOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 30000000 | 106800000 | 30000000 | 20000000 | 100000000 | 600000000 | 120000000 | 30000000 | 10000000 | 20000000 | 50000000 | 12000000 | 30000000 | 33200000 | 8000000 | 1200000000