## Cadena de Valor_Guajira
Nombre del Proyecto | Formulación del Plan Integral de Cambio Climático Departamento de La Guajira
Objetivo General Proyecto | Formular el Plan Integral de Cambio Climático del Departamento de La Guajira
Objetivo específico (1) | [9 empty] | Actividades | [6 empty] | Valor de la distribución de los recursos de la vigencia atual que se debe ingresar al SUIFP de acuerdo a las actividades |  |  |  | Costo por producto
| Producto | Indicador de Producto | META INDICADOR DE PRODUCTO |  |  |  | Unidad de Medida | Código CPC | Producto CPC | Actividad | Indicador de Gestión | Unidad de medida Ind. Gestion | META INDICADOR DE GESTIÓN |  | Código CIIU | Actividad CIIU
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | [6 empty] | 2015 | 2016 |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Generar la información necesaria para la planificación de la Guajira compatible con el clima. | Análisis de vulnerabilidad y riesgo asociado a variabilidad y cambio climático. | Documento que contenga análisis de vulnerabilidad y riesgo asociado a cambio climático y la variabilidad climática de la dimensión social, ambiental del territorio y el impacto económico de los efectos del cambio climático y la variabilidad climática | x |  |  |  | (Unidad) Documento | 83139 | Otros servicios de consultoría científica y técnica n.c.p. | 1. Realizar un análisis del comportamiento histórico de variables climatológicas (temperatura y la precipitación) y predecir a futuro su comportamiento. | 1000P204-Estudios Realizados | Número | Un documento con el análisis del comportamiento histórico de variables climatológicas (temperatura y la precipitación) y predecir a futuro su comportamiento. |  | 7490 | Otros servicios de consultoría científica y técnica n.c.p. | 153023480.3429 |  |  |  | 153023480.3429
[10 empty] | 2. Análisis de eventos hidroclimáticos extremos, así como la relación de los últimos fenómenos del niño y la niña y sus afectaciones económicas sociales y ambientales en el departamento. | 1000P204-Estudios Realizados | Número | Un documento con el análisis de eventos hidroclimáticos extremos, así como la relación de los últimos fenómenos del niño y la niña y sus afectaciones económicas sociales y ambientales en el departamento.
[10 empty] | 3. Selección del modelo matemático. | 0900P006-Desarrollo De Modelos Interpretativos | Número | Un modelo matemático para el análisis de vulnerabilidad y riesgo asociado a cambio climático y la variabilidad climática
[10 empty] | 4. Generación de los mapas de vulnerabilidad y riesgo asociado a la variabilidad y cambio climático. | 0900P091-Mapas Ambientales Elaborados | Número | Un documento con los mapas de vulnerabilidad y riesgo asociado a la variabilidad y cambio climático.
[10 empty] | 5. Definición de la capacidad adaptativa de la dimensión social, biofísica y sectorial. | 1000P204-Estudios Realizados | Número | Un documento con la definición de la capacidad adaptativa de la dimensión social, biofísica y sectorial.
| Inventario departamental de GEI | Documento que contenga inventario de GEI departamental | x |  |  |  | (Unidad) Documento | 83139 | Otros servicios de consultoría científica y técnica n.c.p. | 1. Identificación de las fuentes de emisión | 1000P204-Estudios Realizados | Número | Un documento que contenga inventario de GEI departamental |  | 7490 | Otros servicios de consultoría científica y técnica n.c.p. | 153023480.3429 |  |  |  | 153023480.3429
2. Recolección de la información pertinente
3. Aplicación de la metodología IPCC 2006 según el nivel
4. Estimación de los GEI
5. Determinación de las emisiones de los GEI en CO2 equivalente para cada sector
6. Sumar las emisiones de los sectores en unidades de CO2 equivalente
7. Cálculo de la incertidumbre de los resultados
8.Análisis de categorías principales
Objetivo específico (2) | Productos | Indicador de Producto | META INDICADOR DE PRODUCTO |  |  |  | Unidad de Medida | Código CPC |  | Actividad | Indicador de Gestión | Unidad de medida Ind. Gestion | META INDICADOR DE GESTIÓN |  | Código CIIU | Actividad CIIU | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Costo por producto
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | [6 empty] | 2015 | 2016
Articular a las instituciones y los actores claves de la Guajira en temas de cambio climático. | Articulación de los instrumentos de planificación territorial y ambiental con cambio climático | Incorporación de cambio climático en POTs, POMCAS, PDD, Planes de Gestión del Riesgo | x | x |  |  | (Unidad) Instrumentos de planificación con componente de cambio climático | 83139 | Otros servicios de consultoría científica y técnica n.c.p. | 1. Identificacion de los instrumentos de planificación existentes en el departamento | 1000P204-Estudios Realizados | Número | Un documento donde se identifican los instrumentos de planificación existentes en el departamento |  | 7490 | Otros servicios de consultoría científica y técnica n.c.p. | 122418784.2743 | 30604696.0686 |  |  | 153023480.3429
[10 empty] | 2. Identificar contenidos que aporten información de insumo al Plan | 1000P204-Estudios Realizados | Número | Un documento donde se identifican los contenidos que aporten información de insumo al Plan
[10 empty] | 3. Identificar las responsabilidades institucionales establecidas para coordinar acciones a las escalas pertinentes (nacional, regional, local) y las directrices (e.g. políticas, desarrollos legislativos, criterios) que contribuyen a la implementación | 0900P139-Institucionalidades Locales Fortalecidas | Número | Un documento donde se identifican las responsabilidades institucionales establecidas para coordinar acciones a las escalas pertinentes (nacional, regional, local) y las directrices (e.g. políticas, desarrollos legislativos, criterios) que contribuyen a la implementación
[10 empty] | 4. Incorporar los aspectos de cambio climático que sean relevantes | 1000P305-Actualizacion De Documentos | Número |  | Todos los instrumentos de planificacion existentes en el departamento actualizados con el componente de cambio climático incorporado
| Portafolio de proyectos de adaptación y mitigación al cambio climático para el departamento de Guajira. | Proyectos formulados con asignación de presupuestos para su implementación. | x | x |  |  | (Unidad) Portafolio | 83139 | Otros servicios de consultoría científica y técnica n.c.p. | 1. Establecer sectores prioritarios para implementar medidas de adaptación y mitigación. | 0900P186-Proyectos Sectoriales Apoyados En Su Formulación | Número | Un documento donde se establecen los sectores prioritarios para implementar medidas de adaptación y mitigación. |  | 7490 | Otros servicios de consultoría científica y técnica n.c.p. | 57383805.1286 | 57383805.1286 |  |  | 114767610.2571
[10 empty] | 2. Para cada uno de los sectores construir una lista de posibles medidas mitigación y adaptación | 0900P278-Estrategias para la contribución a la mitigación y adaptación al cambio climatico diseñadas. | Numero |  | Un portafolio de proyectos de mitigación de GEI para cada uno de los sectores Un portafolio de proyectos de adaptación al cambio climático
| Indicadores de gestión del Plan Integral de Cambio Climático y de evaluación del impacto de las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático para los proyectos a implementar. | Bateria de indicadores y metas propuestas con su metodología para seguimiento |  | x |  |  | (Unidad) Indicadores de gestión | 83139 | Otros servicios de consultoría científica y técnica n.c.p. | 1. Definir los indicadores de gestión, producto e impacto, y las metas propuestas 2. Sistematizar los indicadores de impacto, gestión y producto, resultados intermedios, productos y los insumos y la gestión que se van a realizar 3. Establecer los alcances de cada acción 4. Definir quién es responsable de hacer el seguimiento y con qué periodicidad 5. Definir la metodología para la Evaluación de Impacto, y cómo se va a hacery a quién deberá reportar el seguimiento del plan | 0900P169-Proyectos Institucionales Con Seguimiento Y Evaluación | Número |  | Una bateria de indicadores y metas propuestas con su metodología para seguimiento | 7490 | Otros servicios de consultoría científica y técnica n.c.p. |  | 57383805.1286 |  |  | 57383805.1286
| Formular el documento del Plan Integral de Cambio Climático del departamento | Plan Integral de Cambio Climático para el Departamento |  | x |  |  | (Unidad) Documento | 83139 | Otros servicios de consultoría científica y técnica n.c.p. | 1. Estructurar el Plan teniendo en cuenta la información generada durante el inventario de GEI, analisis de vulnerabilidad, talleres con los actores e instituciones, indicadores de gestion, entre otra información que sea el resultado de este proyecto | 0900G094- Planes Estratégicos Formulados | Número |  | Un Plan Integral de Cambio Climático formulado y estructurado | 7490 | Otros servicios de consultoría científica y técnica n.c.p. |  | 57383805.1286 |  |  | 57383805.1286
Objetivo específico (3) | Productos | Indicador de Producto | META INDICADOR DE PRODUCTO |  |  |  | Unidad de Medida | Código CPC | Producto CPC | Actividad | Indicador de Gestión | Unidad de medida Ind. Gestion | META INDICADOR DE GESTIÓN |  | Código CIIU | Actividad CIIU | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Costo por producto
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | [6 empty] | 2015 | 2016
Implementar la Estrategia de Educación, Formación y Sensibilización a Públicos sobre Cambio Climático a nivel Departamental | Diplomado en temas de cambio climático | Diplomado sobre cambio climático | x | x |  |  | (Unidad) Diplomado | 92900 | Otros tipos de servicios educativos y de formación, n.c.p. | 1. Definir la temática de los módulos del diplomado | 0900P270-Estrategias de educación ambiental fortalecidas | Número | Un diplomado en temas de cambio climático diseñado por módulos |  | 8559 | Otros tipos de educación n.c.p. | 30604696.0686 | 45907044.1029 |  |  | 76511740.1714
[10 empty] | 2. Selección de los profesionales que serán capacitados | 1000P304-Asistencia Tecnica A Entidades | Número | Un profesional de cada entidad clave
[10 empty] | 3. Desarrollo del diplomado | 0900G126-Mesas De Trabajo Interinstitucionales Realizadas | Número |  | Un diplomado sobre cambio climático
| Establecer el comité técnico de cambio climático para el departamento. | Comité técnico de cambio climático | x |  |  |  | (Unidad) Comité | 91137 | Servicios de la administración pública relacionados con actividades laborales y proyectos de desarrollo multipropósito | 1. Definir los actores clave. Mapa de actores | 0900P139-Institucionalidades Locales Fortalecidas | Número | Una mesa técnica donde se definan los actores clave a ser convocados al comité técnico de cambio climático |  | 8414 | Actividades reguladoras y facilitadoras de la actividad económica | 19127935.0429 |  |  |  | 19127935.0429
[10 empty] | 2. Establecer los roles y funciones de cada uno de los actores que componen el comité técnico | 0900P139-Institucionalidades Locales Fortalecidas | Número | Un documento donde se establecen los roles y funciones de cada uno de los actores que componen el comité técnico
[10 empty] | 3. Firmar el memorando de entendimiento que formalice la gestión y operación del comité. | 0900G126-Mesas De Trabajo Interinstitucionales Realizadas | Número | Un taller para consolidar el comité técnico de cambio climático
| Talleres de articulación de información para la estructuración de las Fichas de los Proyectos. | Evidencia de los talleres realizados con los actores |  | x |  |  | (Unidad) Registros de talleres | 83139 | Otros servicios de consultoría científica y técnica n.c.p. | 1. Mediante la participación conjunta con los actores públicos y privados involucrados, realizar la priorización de medidas de y adaptación y mitigación. 2. Priorización de las medidas de mitigación y adaptación para ser implementadas en el territorio 3. Construcción de perfiles de proyectos para cada una de las medidas escogidas | 0900G116-Procesos De Educación Y Participación Social Fortalecidos | Numero |  | Al menos 4 talleres de articulación de información para la estructuración de las Fichas de los Proyectos. | 7490 | Otros servicios de consultoría científica y técnica n.c.p. |  | 95639675.2143 |  |  | 95639675.2143
Objetivo específico (4) | Productos | Indicador de Producto | META INDICADOR DE PRODUCTO |  |  |  | Unidad de Medida | Código CPC | Producto CPC | Actividad | Indicador de Gestión | Unidad de medida Ind. Gestion | META INDICADOR DE GESTIÓN |  | Código CIIU | Actividad CIIU | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Costo por producto
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | [6 empty] | 2015 | 2016
Priorizar recursos financieros para cambio climático en la Guajira | Medida de Mitigación para implementación temprana | Media de mitigación | x |  |  |  | Unidad (Medida) | 83139 | Otros servicios de consultoría científica y técnica n.c.p. | 1. Establecer sectores prioritarios para implementar medida de mitigación. | 0900P139-Institucionalidades Locales Fortalecidas | Número | Una mesa tecnica donde se establecen los sectores para implementar medida de mitigación. |  | 7490 | Otros servicios de consultoría científica y técnica n.c.p. | 95639675.2143 |  |  |  | 95639675.2143
[9 empty] | Otros servicios de consultoría científica y técnica n.c.p. | 2. Trabajo de campo con las agremiaciones comunitarias | 0900P094-Organizaciones Comunitarias Fortalecidas O Constituidas | Número | Un trabajo de campo con las agremiaciones comunitarias del sur del departamento
[9 empty] | Otros servicios de consultoría científica y técnica n.c.p. | 3. Implementación estufas de leña ecoeficientes y de parcelas leñeras | 0900G069- Proyectos De Reducción O Captura De Gases De Efecto Invernadero (GEI) Acompañados En Los Sectores Colombianos | Número | Una implementación de 80 estufas de leña ecoeficientes y de 80 parcelas leñeras
[9 empty] | Otros servicios de consultoría científica y técnica n.c.p. | 4. Capacitación de los beneficiarios sobre el manejo de las estufas y parcelas leñeras | 0900P072-Capacitacion Y Asistencia Tecnica En Formulacion De Proyectos Ambientalmente Sostenibles. | Porcentaje | Al menos 95% de los beneficiarios del proyecto capacitados sobre el manejo de estufas y parcelas leñeras
[9 empty] | Otros servicios de consultoría científica y técnica n.c.p. | 5. Pruebas de operación de las estufas | 0900P109-Proyectos Ambientales Con Visitas O Acciones De Seguimiento | Número | 30 pruebas de operación de las estufas
[9 empty] | Otros servicios de consultoría científica y técnica n.c.p. | 6. Monitoreo y seguimiento a la medida implementada | 0900P109-Proyectos Ambientales Con Visitas O Acciones De Seguimiento | Número | Un monitoreo y seguimiento a la medida implementada
| Medida de Adaptación para implementación temprana | Media de adaptación | x |  |  |  | Unidad (Medida) | 83139 | Otros servicios de consultoría científica y técnica n.c.p. | 1. Trabajo de campo con las agremiaciones comunitarias para identificar concesiones y uso del agua | 0900P094-Organizaciones Comunitarias Fortalecidas O Constituidas | Número | Un trabajo de campo con las agremiaciones comunitarias para identificar concesiones y uso del agua |  | 7490 | Otros servicios de consultoría científica y técnica n.c.p. | 95639675.2143 |  |  |  | 95639675.2143
[10 empty] | 2. Levantamiento de información sobre legalidad del uso del recurso hídrico | 0900P024-Fuentes Y Sumideros De Agua Identificados | Número | Un documento con el levantamiento de información sobre legalidad del uso del recurso hídrico y las fuentes de agua sobre la cual se realiza la implementación de la medida
[10 empty] | 3. Acompañamiento para la formalización de concesiones ilegales | 0900P094-Organizaciones Comunitarias Fortalecidas O Constituidas | Número | Un acompañamiento de las comunidades para la formalización de concesiones ilegales
[10 empty] | 4. Verificación de la disponibilidad de agua para otorgar concesiones durante proceso de formalización | 0900P073-Acciones De Revisión Y Ajuste De Normatividad E Instrumentos Técnicos Realizados Relacionados Con La Gestión Integral Del Recurso Hídrico | Número | Una verificación disponibilidad de agua para otorgar concesiones durante proceso de formalización
[10 empty] | 5. Talleres sobre uso racional del agua para riego, consumo humano y animal | 0900P072-Capacitacion Y Asistencia Tecnica En Formulacion De Proyectos Ambientalmente Sostenibles. | Porcentaje | Al menos 95% de los beneficiarios del proyecto capacitados en uso racional del agua para riego, consumo humano y animal
[10 empty] | 6. Implementación de instrumentos o medidas para optimizar el uso del recurso (p.e: llaves para cerrar y abrir el agua y evitar fugas o goteos, mantenimiento de canales, etc) | 0900P083-Estrategias Para La Contribución A La Adaptación Al Cambio Climático Diseñadas E Implementadas | Número | Una implementación de instrumentos o medidas para optimizar el uso del recurso (p.e: llaves para cerrar y abrir el agua y evitar fugas o goteos, mantenimiento de canales, etc)
[17 empty] | 726861531.6286 | 344302830.7714 | 0 | 0 | 1071164362.4

## Cronograma actividades_Guajira
Cronograma de actividades para la formulación del Plan Integral de Cambio Climático de la Guajira |  |  |  | Meses
Objetivos |  | Productos | Actividades | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Generar la información necesaria para la planificación de la Guajira compatible con el clima. | Análisis de vulnerabilidad y riesgo asociado a variabilidad y cambio climático. | 1. Realizar un análisis del comportamiento histórico de variables climatológicas (temperatura y la precipitación) y predecir a futuro su comportamiento. | bar: Meses 1
2. Análisis de eventos hidroclimáticos extremos, así como la relación de los últimos fenómenos del niño y la niña y sus afectaciones económicas sociales y ambientales en el departamento.
3. Selección del modelo matemático.
4. Generación de los mapas de vulnerabilidad y riesgo asociado a la variabilidad y cambio climático.
5. Definición de la capacidad adaptativa de la dimensión social, biofísica y sectorial.
6. Validación y socialización del documento Análisis de vulnerabilidad y riesgo asociado a variabilidad y cambio climático del departamento | bar: Meses 9
|  | Inventario departamental de GEI | 1. Identificación de las fuentes de emisión | bar: Meses 1
2. Recolección de la información pertinente | bar: Meses 2 to Meses 7
3. Aplicación de la metodología IPCC 2006 según el nivel | bar: Meses 8
4. Estimación de los GEI | bar: Meses 8
5. Determinación de las emisiones de los GEI en CO2 equivalente para cada sector | bar: Meses 8
6. Sumar las emisiones de los sectores en unidades de CO2 equivalente | bar: Meses 8
7. Cálculo de la incertidumbre de los resultados | bar: Meses 8
8. Análisis de categorías principales | bar: Meses 8
9. Validación y socialización del documento Inventario de GEI del departamento | bar: Meses 9
2 | Articular a las instituciones y los actores claves de la Guajira en temas de cambio climático. | Articulación de los instrumentos de planificación territorial y ambiental con cambio climático | 1. Identificacion de los instrumentos de planificación existentes en el departamento | bar: Meses 6 to Meses 7
2. Identificar contenidos que aporten información de insumo al Plan | bar: Meses 8 to Meses 10
3. Identificar las responsabilidades institucionales establecidas para coordinar acciones a las escalas pertinentes (nacional, regional, local) y las directrices (e.g. políticas, desarrollos legislativos, criterios) que contribuyen a la implementación | bar: Meses 8 to Meses 10
4. Incorporar los aspectos de cambio climático que sean relevantes | bar: Meses 11 to Meses 13
5. Validación y socialización de la articulación de los instrumentos de la planificación territorial y ambiental con cambio climático | bar: Meses 14
|  | Portafolio de proyectos de adaptación y mitigación al cambio climático para el departamento de Guajira. | 1. Establecer sectores prioritarios para implementar medidas de adaptación y mitigación. | bar: Meses 8 to Meses 10
2. Para cada uno de los sectores construir una lista de posibles medidas mitigación y adaptación | bar: Meses 11 to Meses 13
|  | Indicadores de gestión del Plan Integral de Cambio Climático y de evaluación del impacto de las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático para los proyectos a implementar. | 1. Definir los indicadores de gestión, producto e impacto, y las metas propuestas 2. Sistematizar los indicadores de impacto, gestión y producto, resultados intermedios, productos y los insumos y la gestión que se van a realizar 3. Establecer los alcances de cada acción 4. Definir quién es responsable de hacer el seguimiento y con qué periodicidad 5. Definir la metodología para la Evaluación de Impacto, y cómo se va a hacer y a quién deberá reportar el seguimiento del plan 6. Validación y socialización de los indicadores de gestión que se hayan definido | bar: Meses 16 to Meses 18
|  | Formular el documento del Plan Integral de Cambio Climático del departamento | 1. Estructurar el Plan teniendo en cuenta la información generada durante el inventario de GEI, analisis de vulnerabilidad, talleres con los actores e instituciones, indicadores de gestion, entre otra información que sea el resultado de este proyecto 2. Validar y socializar el Plan Integral de Cambio Climático del departamento | bar: Meses 16 to Meses 18
3 | Implementar la Estrategia de Educación, Formación y Sensibilización a Públicos sobre Cambio Climático a nivel Departamental | Diplomado en temas de cambio climático | 1. Definir la temática de los módulos del diplomado
2. Selección de los profesionales que serán capacitados
3. Desarrollo del diplomado
|  | Establecer el comité técnico de cambio climático para el departamento. | 1. Definir los actores clave. Mapa de actores
2. Establecer los roles y funciones de cada uno de los actores que componen el comité técnico
3. Firmar el memorando de entendimiento que formalice la gestión y operación del comité.
|  | Talleres de articulación de información para la estructuración de las Fichas de los Proyectos. | 1. Mediante la participación conjunta con los actores públicos y privados involucrados, realizar la priorización de medidas de y adaptación y mitigación. | bar: Meses 14 to Meses 15
2. Priorización de las medidas de mitigación y adaptación para ser implementadas en el territorio | bar: Meses 16 to Meses 17
3. Construcción de perfiles de proyectos para cada una de las medidas escogidas | bar: Meses 16 to Meses 18
4 | Priorizar recursos financieros para cambio climático en la Guajira | Medida de Mitigación para implementación temprana | 1. Establecer sectores prioritarios para implementar medida de mitigación. | bar: Meses 5
2. Trabajo de campo con las agremiaciones comunitarias | bar: Meses 6
3. Implementación estufas de leña ecoeficientes y de parcelas leñeras | bar: Meses 7 to Meses 8
4. Capacitación de los beneficiarios sobre el manejo de las estufas | bar: Meses 7 to Meses 8
5. Pruebas de operación de las estufas | bar: Meses 7 to Meses 8
6. Monitoreo y seguimiento a la medida implementada | bar: Meses 9
|  | Medida de Adaptación para implementación temprana | 1. Trabajo de campo con las agremiaciones comunitarias para identificar concesiones y uso del agua | bar: Meses 1
2. Levantamiento de información sobre legalidad del uso del recurso hídrico | bar: Meses 2 to Meses 3
3. Acompañamiento para la formalización de concesiones ilegales | bar: Meses 3 to Meses 4
4. Verificación de la disponibilidad de agua para otorgar concesiones durante proceso de formalización | bar: Meses 3 to Meses 4
5. Talleres sobre uso racional del agua para riego, consumo humano y animal | bar: Meses 3 to Meses 4
6. Implementación de instrumentos o medidas para optimizar el uso del recurso (p.e: llaves para cerrar y abrir el agua y evitar fugas o goteos, mantenimiento de canales, etc) | bar: Meses 3 to Meses 4
Peso de cada actividad en el presupuesto de acuerdo a la duración
|  | Análisis de vulnerabilidad y riesgo asociado a variabilidad y cambio climático. | 8 | Meses 1: 14.29%
|  | Inventario departamental de GEI | 8 | Meses 1: 14.29%
|  | Articulación de los instrumentos de planificación territorial y ambiental con cambio climático | 8 | Meses 1: 14.29%
|  | Portafolio de proyectos de adaptación y mitigación al cambio climático para el departamento de Guajira. | 6 | Meses 1: 10.71%
|  | Indicadores de gestión del Plan Integral de Cambio Climático y de evaluación del impacto de las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático para los proyectos a implementar. | 3 | Meses 1: 5.357%
|  | Formular el documento del Plan Integral de Cambio Climático del departamento | 3 | Meses 1: 5.357%
|  | Diplomado en temas de cambio climático | 4 | Meses 1: 7.143%
|  | Establecer el comité técnico de cambio climático para el departamento. | 1 | Meses 1: 1.786%
|  | Talleres de articulación de información para la estructuración de las Fichas de los Proyectos. | 5 | Meses 1: 8.929%
|  | Medida de Mitigación para implementación temprana | 5 | Meses 1: 8.929%
|  | Medida de Adaptación para implementación temprana | 5 | Meses 1: 8.929%

## APU_Guajira
GUAJIRA (GOBERNACIÓN O CORPOGUAJIRA) |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
NOMBRE DEL PROYECTO : | [5 empty] | ESPECIFICACIÓN:
Formulación del Plan Integral de Cambio Climático Departamento de La Guajira
Actividad | [5 empty] | UNIDAD DE MEDIDA
Formular el Plan Integral de Cambio Climático de La Guajira. Desarrollo de todos los objetivos y actividades descritos en la cadena de valor | [5 empty] | Número
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Mes | Cantidad | Valor-Total | Valor-Total
Equipos de computo (7 equipos para el equipo base) |  |  | mes/equipo | 100000 | 126 | 12600000
Equipos de video Beam (20 actividades que requieren video beam) |  |  | equipo | 140000 | 20 | 2800000
Sub-Total | [6 empty] | 15400000
II. MATERIALES
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Total. | Valor-Total.
Papeleria |  |  | Paquete | 200000 | 18 | 3600000
Refrigerios talleres/diplomado/concertación (20 actividades por 50 personas cada una) |  |  | Refrigerio | 8000 | 1000 | 8000000
Espacio talleres de articulación/concertación y diplomado |  |  | Espacio | 600000 | 20 | 12000000
Materiales e insumos implementación estufas de leña ecoeficientes. (Medida de mitigación) |  |  | Materiales | 600000 | 80 | 48000000
Materiales e insumos implementación Parcelas Leñeras (Medida de mitigación) |  |  | Materiales | 500000 | 80 | 40000000
Materiales e insumos implementación instrumentos o medidas para optimizar uso del recurso (Medida de adaptación) |  |  | Materiales | 50000 | 300 | 15000000
Sub-Total | [6 empty] | 126600000
III. TRANSPORTES
Material |  |  | Unidad | Tarifa mes | Cantidad | Valor-total | Valor-total
Recorridos por el departamento (levantamiento de información, talleres con actores, concertaciones) |  |  | Viaticos | 1952825 | 18 | 35150850
Traslados desde/hacia Riohacha-el interior del país |  |  | Tiquetes | 500000 | 20 | 10000000
Transporte de materiales medidas de adaptación y mitigación de implementación temprana |  |  | Flete | 300000 | 15 | 4500000
Sub-Total | [6 empty] | 49650850
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Descripción | Unidad | Cantidad | Jornal Mensual* | Tiempo en meses | Valor-total | Valor-total
Director de Proyecto | Experto en Cambio Climático. Título profesional en áreas de Ingeniería, administración, ciencias económicas, sociales, naturales y/o ambientales. Con título de posgrado en la modalidad de Maestria en áreas de estudios ambientales o afines. Experiencia general de más de 10 años con experiencia específica de más de 24 meses en fomulación de proyectos de cambio climático | Mensualidad | 1 | 10394377 | 18 | 187098786
Profesional experto en adaptación al cambio climático | Título profesional en áreas de Ingeniería, administración, ciencias económicas, sociales, naturales y/o ambientales. Con título de posgrado en la modalidad de Maestría en áreas de estudios de ciencias ambientales y/o sociales y/o energía y/o forestal y/o agricultura. Con experiencia general mínima de 6 años y específica de más de 2 años en proyectos de adaptación al cambio climático. | Mensualidad | 1 | 8308552 | 18 | 149553936
Profesional experto en mitigación del cambio climático | Título profesional en áreas de Ingeniería, administración, ciencias económicas, sociales, naturales y/o ambientales. Con título de posgrado en la modalidad de Maestría en áreas de estudios de ciencias ambientales y/o sociales y/o energía y/o forestal y/o agricultura. Con experiencia general mínima de 6 años y específica de más de 2 años en proyectos de mitigación al cambio climático. | Mensualidad | 1 | 8308552 | 18 | 149553936
Profesional Experto en SIG | Título profesional en áreas de Ingeniería, Física, Matemática o Estadística, Naturales y/o Ambientales. Con título de posgrado en la modalidad de especialización o Maestría Sistemas de Información Geográfica –SIG, Geomática, meteorología, modelación numérica o áreas afines. Con experiencia mínima general de cuatro años (4) y especifica de trece (13) meses de experiencia en la realización de proyectos sobre mitigación y adaptación al cambio climático. | Mensualidad | 1 | 5804191 | 6 | 34825146
Profesional especializado en ánálisis económicos | Profesional en ciencias económicas, ingenieriles ciencias sociales. Con posgrado en modalidad de Maestría ciencias económicas, ambientales, administración, ingenieril y/o medio ambiente. Con experiencia general de seis (6) años y 2 años de experiencia específica en la formulación/evaluación de proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático. | Mensualidad | 1 | 8308552 | 3 | 24925656
Profesional experto en educación ambiental | Título profesional en áreas de Ingeniería, administración, ciencias económicas, sociales, naturales y/o ambientales. Con título de posgrado en la modalidad Maestría en Ciencias ambientales y/o educación ambiental. Mínima general de seis años (6) y especifica de seis (6) meses. | Mensualidad | 1 | 5804191 | 5 | 29020955
Profesional social | Profesional en ciencias sociales, psicología o afines. Con experiencia en el manejo de comunidades y en facilitar talleres técnicos. Minimo 5 años de experiencia general y 1 año de experiencia específica en proyectos ambientales. | Mensualidad | 1 | 5804191 | 5 | 29020955
Profesionales ambientales de apoyo | Título profesional en áreas de Ingeniería ambiental, forestal, agropecuaria, agroindustrial, administración ambiental, ciencias naturales y/o ambientales. Con un año de experiencia en mitigación ó adaptación al cambio climático. | Mensualidad | 4 | 2151650 | 18 | 154918800
Asesor experto en estufas eficientes y parcelas leñeras | Título profesional en áreas de Ingeniería ambiental, forestal y/o agropecuaria. Con experiencia específica de más de 2 años en el diseño e implementación de proyectos de estufas eficientes y parcelas leñeras. | Mensualidad | 1 | 5804191 | 2 | 11608382
Asesor en ordenamiento territorial y gestion del riesgo | Título profesional en áreas de Ingeniería, administración, ciencias económicas, sociales, naturales y/o ambientales. Con título de posgrado en la modalidad de Maestría en áreas de ordenamiento territorial. Con experiencia general mínima de 6 años y específica de más de 2 años en gestion del riesgo/ ordenamiento territorial. | Mensualidad | 1 | 5804191 | 2 | 11608382 | 11608382
[6 empty] | Sub-Total | 782134934
* El jornal mensual toma como base lo establecido en el Decreto 185 de 2014 en el Articulo 7
Total Costo Directo | [6 empty] | 973785784
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
Gastos operativos |  |  |  |  | 10% | 973785784 | 97378578.4
Sub-Total | [6 empty] | 97378578.4
|  |  | Precio unitario total aproximado al peso |  |  |  | 1071164362.4