## Hoja1
CRONOGRAMA DE TRABAJO
PLAN DE ACCIÓN CORPOGUAJIRA 2016-2019
ACTIVIDADES | 2016
| ENERO | [13 empty] | FEBRERO | [20 empty] | MARZO | [19 empty] | ABRIL
| 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 22 | 23 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19
Realización de Comité de Dirección para dar orientaciones sobre formulación del Plan de Acción
Expedición de Resolución de conformación de equipo de trabajo
Preparación de invitaciones y logística para las mesas de trabajo
Mesa de Trabajo Interna con equipo tecnico para establecer la problemática ambiental por municipio
Realización de mesas de trabajo con los municipios y la comunidad
Revisión de aportes realizados en las mesas de trabajo
Convocatoria a audiencia pública
Elaboración documento preliminar del plan de acción
Elaboraciónración Plan Financiero del plan de acción 2016-2019
Revisión de documento Preliminar con el equipo tecnico
Socialización del proyecto de plan de acción al Comité de Dirección y ajustes
Presentación del documento preliminar al Consejo Directivo y ajustes
Publicación del documento preliminar en página web, sedes y municipios
Realización Audiencia Pública de presentación del plan de acción ante consejo directivo y comunidad
Ajuste del Plan de Acción Definitivo
Aprobación del Plan de Acción definitivo por parte del Consejo Directivo
Divulgación del plan de acción