## ANEXO 3 SIMEG
ANEXO 3. RELACION DE METAS SIMEG DEL SECTOR DE AMBIENTEY DESARROLLO SOTENIBLE PARA EL PND 2010-2014
Para el Plan 2012-2015 diligenciar las columnas E, F,G,H,I y K
Programa de Acción Gubernamental (PAG) / Indicadores | UNIDAD | META | META | META REGIONAL 2012 | AVANCE REGIONAL 2012 | META REGIONAL 2013 | AVANCE REGIONAL 2013 | META REGIONAL 2014 | AVANCE REGIONAL 2014 | META REGIONAL 2015 | AVANCE REGIONAL 2015 | META TOTAL REGIONAL 2012-2015 | AVANCE TOTAL REGIONAL 2012-2015
|  | CUATRIENIO NACIONAL 2010-2014 | REGIONAL PERIODO 2012-2015
Biodiversidad y sus servicios ecosistémicos
1. Cartografía de ecosistemas de páramo a escala 1:100.000 | Porcentaje | 100
2. Contratos de acceso a recursos genéticos firmados con fines de investigación científica no comercial y/o aprovechamiento con fines comerciales | Numereo | 4 | N/A
3. Hectáreas de Reservas Forestales de Ley 2da con propuesta de zonificación y ordenamiento ambiental socializadas | Hectareas | 51376620
4. Hectáreas de reservas forestales Ley 2da zonificadas y ordenadas con acto administrativo | Hectareas | 24278793
5. Mapa actualizado de Ecosistemas continentales, costeros y marinos escala 1:100.000 | Porcentaje | 100
6. Tipos de ecosistemas estratégicos priorizados con servicios ambientales valorados | Numereo | 3
7. Áreas forestales ordenadas adoptadas mediante acto administativo. | Hectareas | 15000000
8. Hectáreas de ecosistemas de páramo con delimitación a escala 1:25.000 (en 2010 la escala era 1:250.000) | Hectareas | 1186343
9. Formulación de Plan Nacional de Recursos Acuáticos | Porcentaje | 100 | N/A
10. Hectáreas en Proceso de Restauración, Fase 3 del Plan Nacional de Restauración | Hectareas | 90000
11. Hectáreas con iniciativas implementadas para la evitar la deforestación | Hectareas | 200000
12. Nuevas hectáreas incorporadas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas SINAP | Hectareas | 3000000
13. Porcentaje de respuesta a las solicitudes de sustracción de áreas de reserva forestal radicadas ante MADS en el marco de titulación de baldíos en áreas rurales | Porcentaje | 100 | N/A
14. Porcentaje de respuesta a las solicitudes de sustracción de áreas de reserva forestal radicadas ante MADS en el marco de titulación de baldíos en áreas urbanas, de expansión urbana y con equipamientos de saneamiento básico ambiental | Porcentaje | 100 | N/A
Cambio Climático, reducción de la vulnerabilidad y estrategia de desarrollo bajo en carbono
1. Estrategias sectoriales de desarrollo bajo en carbono | Numero | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
2. Planes sectoriales y/o territoriales con incorporación de políticas de adaptación al cambio climático | Numero | 14 | 20 | 0 | 0 | 5 | 10 | 7 |  | 8 |  | 20 | 10
3. Productos de exportación con valoración de impactos económicos por barreras no arancelarias asociadas a estándares de carbono intensidad. | Numero | 5 | [9 empty] | 0 | #REF!
3. Proyectos identificados para el Mecanismo de Desarrollo Limpio –MDL- y otros mercados de carbono. | Numero | 142 | [9 empty] | 0 | 10
5. Recursos de cooperación internacional gestionados para cambio climático, bosques y biodiversidad (US$). | Pesos | 130000000 | [9 empty] | 0 | 0
Gestión Ambiental Sectorial y Urbana
1. Compras estatales con criterios ambientales. | Numero | 10
2. Estaciones adquiridas o mejoradas para reportar datos al sistema alertas tempranas | Numero | 170
3. Evaluaciones ambientales estratégicas en sectores locomotoras de vivienda, infraestructura, agricultura y minería | Numero | 4
4. Norma Técnica Colombiana en la categoría de construcción sostenible para el otorgamiento del Sello Ambiental Colombiano | Porcentaje | 100
5. Vehículos que ingresan al parque automotor a 2014 con tecnologías acordes con los combustibles disponibles | Numero | 4739
6. Reducir el uso de mercurio identificados en al menos 5 procesos de mineria tradicional de producción de oro | Numero | 10
7. Solicitudes de proyectos, obras o actividades factibles de licenciamiento ambiental competencia del Ministerio resueltas | Porcentaje | 100
8. Planes de acción de gestión ambiental sectorial concertados con los Ministerios de Minas y Energía, Transporte, Agricultura y Desarrollo Rural y Vivienda, Ciudad y Territorio | Numero | 4 | N/A
9. Zonas mineras priorizadas con explotación aurifera en los que se implementa la estrategia para el control de la explotación ilicita de minerales | Numero | 5
10. Unidades ambientales sectoriales conformadas en los Ministerios de Vivienda, Ciudad y Territorio; Transporte; Agricultura y Desarrollo Rural y Minas y Energía | Numero | 4 | N/A
11. Estaciones reportando cumplimiento de las normas de calidad del aire para material particulado (PST, PM10 y/o PM2.5) | Numero | 99
Gestión Ambiental del recurso hídrico
1. Planes de ordenamiento y manejo de cuencas Hidrograficas-POMCAS adoptados bajo el nuevo esquema legal incluyendo el componente de Gestion del Riesgos. | Numero | 133 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  | 3
2. Planes estratégicos de las macrocuencas | Numero | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0 | 0
3. Cuerpos de agua con medida y administracion de manejo definidas en la regulacion hidrica en el pais. | Numero | 50 | [9 empty] | 0 | 0
4. Corporacion Autonomas Regionales y de Desarrollo Sostenible asistidas en la Incorporacion del riesgon en el PGAR (OJO) | Numero | 30 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | #REF!
(1)
(1)

## ANEXO 4. METAS DEL PLAN
ANEXO 4. MATRIZ DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN Y AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012- 2015.
P.N.D. |  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA - MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN - AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN - PA.
TEMA ESTRCUTURAL | LINEA ESTRATEGICA | TEMAS | VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2014 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): Enero -Diciembre
|  |  | (1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario) | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL | [9 empty] | META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL | [5 empty] | (17) OBSERVACIONES
|  |  |  | (2) UNIDAD DE MEDIDA | (3) META FISICA ANUAL. 2014 (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) | (5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance númerico respectivo) | (6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre) | (7) META FISICA PERIODO DEL PLAN (Según unidad de medida) | (8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100) | (10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN) | (11) META FINANCIERA ANUAL ($) 2014 | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) | (13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100) | (14) META FINANCIERA PERIODO DEL PLAN ($) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $ | (16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
PROGRAMA No 1. PLANIFICACION, ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL | [6 empty] | 88.93% |  |  |  |  | 68.34% | 0.2184 | 1688122148.56 | 1523539235 | 90.2505 | 3003946671 | 3830793593.56 | 127.5254
GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HIDRICO | PLANIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LA ORIENTACIÓN DE LA SOCIEDAD HACIA LA EFICIENTE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO. | Proyecto No 1.1.Planificación, Ordenamiento e Información Ambiental Territorial (1) |  |  |  |  | 83.3% |  |  |  |  | 62.04% | 0.0786 | 862967302 | 737389585 | 85.4481 | 1368884509 | 2221561320 | 162.2899
|  | Planes de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas priorizadas | Subzonas hidrográficas con planes de ordenación y manejo - POMCA - formulados. | # | 2 | 0 | NA |  | 55% | 3 | 0 | 0%
|  |  | Ajustes de POMCAS según Decreto 1640/2012. | # | 2 | 0 | NA |  |  | 4 | 0 | 0%
|  |  | Subzonas hidrográficas con planes de ordenación y manejo - POMCA - en ejecución. | # | 3 | 0 | NA |  |  | 5 | 0 | 0%
|  |  | Cuencas con plan de ordenación debidamente adoptado / Total de Cuencas priorizadas en la jurisdicción. | % | 100% | 33% | 33% | Existen 4 cuencas con POMCA y un proyecto viabilizado que incluye 6 cuencas mas. |  | 100% | 83% | 83%
|  |  | Municipios asesorados en revisión y ajuste de los POT. | # | 5 | 6 | 100% |  |  | 13 | 11 | 84.62%
|  |  | Municipios asesorados en formulación del SIGAM y SISBIM. | # | 5 | 5 | 100% |  |  | 14 | 9 | 64.29%
|  |  | Municipios Asesorados en Gestión Integral de Barrios | # | 0 | 0 | NA |  |  | 2 | 1 | 50%
|  |  | POT con seguimiento y asesorías realizadas a los POT de los municipios | # | 15 | 15 | 100% |  |  | 15 | 15 | 100%
|  |  | Mapas temáticos elaborados. | # | 10 | 11 | 100% |  |  | 30 | 21 | 70%
|  |  | Proyectos georeferenciados con relación al total de proyectos ejecutados. | % | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 110% | 100%
|  |  | Municipios asesorados en la incorporación del componente ambiental ecosistemas marino-costeros. | # | 2 | 4 | 100% |  |  | 4 | 5 | 100%
|  |  | Observatorio ambiental diseñado e implementado. | # | 1 | 0 | 0% | Busqueda de Cofinanziacion |  | 1 | 0 | 0%
|  |  | Estudios de delimitación y zonificación en paramos y humedales a escala 1:25000. | # | 0 | 0 | NA |  |  | 9 | 9 | 100%
|  |  | Módulos Operando en la Corporación / Total de módulos del SIA | % | 71% | 71% | 100% |  |  | 100% | 100% | 100%
|  |  | Seguimiento a los Instrumentos de Planeación | # | 2 | 2 | 100% |  |  | 6 | 4 | 66.67%
|  | Proyecto No 1.2. Gestión del Riesgo y adaptación al Cambio Climático (2) |  |  |  |  | 83.5% |  |  |  |  | 78.53% | 0.083 | 789299171.56 | 756546695 | 95.8504 | 1111574273 | 1442979686.56 | 129.8141
|  | Reforestación protectora en microcuencas prioritarias abastecedoras de acueductos veredales y municipales | Consejos departamentales y municipales acompañados en Gestión del Riesgo de Desastres. | # | 16 | 16 | 100% |  |  | 16 | 16 | 100%
|  |  | Hectáreas de deforestación evitadas | ha | 1000 | 1000 | 100% |  |  | 2500 | 1500 | 60%
|  |  | Proyecto de captura de carbono desarrollado. | # | 0 | 0 | NA |  |  | 2 | 0 | 0%
|  |  | Instalación de estaciones hidrometereológicas automáticas en el sur de La Guajira. | # | 0 | 0 | NA |  |  | 2 | 0 | 0%
|  |  | Estaciones medidoras de nivel de ríos en el sur del departamento. | # | 0 | 0 | NA |  |  | 2 | 0 | 0%
|  |  | Estaciones meteorológicas análogas para registro histórico de temperatura y precipitación en el sur de La Guajira. | # | 0 | 0 | NA |  |  | 2 | 0 | 0%
|  |  | Pronostico y monitoreo diario de las condiciones hidrometereológicas en el departamento de la Guajira. | # | 365 | 365 | 100% |  |  | 1095 | 715 | 65.3%
|  |  | Población beneficiada por sistemas de alerta temprana en deslizamientos e inundaciones. | # | 20000 | 15000 | 75% |  |  | 20000 | 15000 | 75%
|  |  | Numero de Boletines de Monitoreo al sistema de alerta temprana y su difusión. | # | 20 | 20 | 100% |  |  | 60 | 40 | 66.67%
|  |  | Municipios costeros evaluados en riesgo ecológico. | # | 2 | 3 | 100% |  |  | 4 | 4 | 100%
|  |  | Estudios de vulnerabilidad realizados de acuerdo a la zonificación establecida. | # | 1 | 0 | 0% |  |  | 2 | 1 | 50%
|  |  | Determinantes ambientales Actualizados. | # | 0 | 0 | NA |  |  | 1 | 1 | 100%
|  |  | Números de municipios con inclusión del riesgo en sus POT a partir de las determinantes ambientales generados por la Corporación. | # | 15 | 9 | 60% |  |  | 15 | 14 | 93.33%
|  |  | Municipios y sectores productivos y comunidad asesorados en incorporación de política de adaptación al cambio climático. | # | 7 | 10 | 100% |  |  | 20 | 15 | 75%
|  |  | M3 de obras de control de inundaciones, erosión, caudales, escorrentía, rectificación y manejo de cauces, obras de geotecnia y demás obras para el manejo de aguas. | M3 | 500 | 4638 | 100% |  |  | 1500 | 4638 | 100%
|  | Proyecto No 1.3. Gestión del conocimiento y Cooperación Internacional (3) |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 64.44% | 0.0568 | 35855675 | 29602955 | 82.5614 | 523487889 | 166252587 | 31.7586
|  |  | Sistematización para formulación, seguimiento y evaluación de proyectos Corporativos y financiados por Sistema General de Regalías. | # | 0 | 0 | NA |  |  | 2 | 2 | 100%
|  |  | Proyectos de Ciencia y Tecnología formulados. | # | 1 | 1 | 100% |  |  | 3 | 1 | 33.33%
|  |  | Proyectos implementados en el marco de las convocatorias de COLCIENCIAS, Ideas para el Cambio, con seguimiento | # | 1 | 1 | 100% |  |  | 5 | 3 | 60%
|  |  | Proyectos ambientales formulados para acceder a recursos nacionales e internacionales. | # | 2 | 14 | 100% |  |  | 6 | 18 | 100%
Programa No 2. Gestión Integral del Recurso Hídrico | [6 empty] | 93.73% |  |  |  | 0 | 69.92% | 0.13537 | 3445731605.5 | 1597746874 | 46.3689 | 3323106466 | 7941074211.5 | 238.9654
CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y LA BIODIVERSIDAD | USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD | Proyecto 2.1. Administración de la oferta y demanda del recurso hídrico. (Superficiales y subterráneas) (4). |  |  |  |  | 91.47% |  |  |  | 0 | 61.19% | 0.074236 | 706375714.5 | 655056132 | 92.7348 | 1965951064 | 4482904489.74 | 228.0273
|  | Identificación y desarrollo de actividades locales de aprovechamiento sostenible de fauna y flora silvestre endémica, amenazada u objeto de tráfico ilegal como alternativa de producción sostenible por parte de las comunidades | Número de población de comunidades indígenas y negras beneficiadas con obras de infraestructura para captación y/o almacenamiento de agua. | # | 1000 | 1000 | 100% |  |  | 3000 | 2175 | 72.5%
|  |  | Corrientes hídricas reglamentadas por la Corporación con relación a las cuencas Priorizadas. | # | 0 | 0 | NA |  |  | 3 | 1 | 33.33%
|  |  | Número de planes del recurso hídrico y reglamentación de vertimientos formulados y en ejecución. | # | 0 | 0 | NA |  |  | 3 | 1 | 33.33%
|  |  | Número de captaciones de aguas superficiales y subterráneas legalizadas. | # | 200 | 203 | 100% |  |  | 600 | 402 | 67%
|  |  | Volumen de agua concesionada en la jurisdicción (hm3) | hm3 | 70 | 70 | 100% |  |  | 210 | 142.5 | 67.86%
|  |  | Usuarios del recurso hídrico debidamente inventariado y registrado. | # | 200 | 485 | 100% |  |  | 600 | 684 | 114%
|  |  | Número de Programa de Uso eficiente del Agua "PAUEA" evaluados y aprobados. | # | 26 | 10 | 38.46% |  |  | 69 | 22 | 31.88%
|  |  | Numero de Zonas Identificadas para el aprovechamiento de aguas subterráneas. | # | 1 | 2 | 100% |  |  | 3 | 3 | 100%
|  |  | Numero de cuencas con oferta y/o demanda hídrica identificada. | # | 1 | 1 | 100% | Tapias |  | 3 | 2 | 66.67%
|  |  | Guía Metodológica para exploracion y perforación de aguas subterraneas Adoptadas . | # | 1 | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
|  |  | Numero de Planes de Manejo de Aguas subterraneas PMAS formulado. | # | 1 | 1 | 100% |  |  | 2 | 1 | 50%
|  |  | Porcentaje ejecutado del plan de manejo de aguas subterráneas del municipio de Maicao. | % | 75% | 70% | 93.33% |  |  | 85% | 0.83 | 97.65%
|  | Proyecto 2.2. Monitoreo de la calidad del recurso hídrico (5). |  |  |  |  | 96% |  |  |  |  | 94.88% | 0.061135 | 2739355891 | 942690742 | 34.4129 | 1357155402 | 3458169721.76 | 254.8102
|  | Identificación de especies promisorias, objeto de manejo y aprovechamiento sostenible | Monitoreos realizados a cuerpos de agua relacionados en proyectos con licencia, permiso y/o concesiones otorgadas/Total de proyectos con licencia o permiso y/o concesiones otorgadas | % | 100 | 100 | 100% |  |  | 100 | 100 | 100%
|  |  | Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante, en aplicación de la tasa retributiva, en las cuencas o tramos de cuencas de la jurisdicción de la Corporación (SST y DBO). % | % | 90% | 74% | 82.22% |  |  | 95% | 76.8% | 80.84%
|  |  | Fuentes puntuales de vertimiento de aguas residuales (domesticas y de los sectores productivos) con cobro de la tasa retributiva. | # | 125 | 134 | 100% |  |  | 150 | 234 | 100%
|  |  | Numero de cuerpos de agua de interés ecológico ambiental con monitoreo de la calidad del agua y estado de contaminación | # | 9 | 12 | 100% |  |  | 9 | 16 | 100%
|  |  | Corrientes abastecedoras de acueductos de centros poblados con monitoreo de calidad del agua. | # | 27 | 49 | 100% |  |  | 27 | 58 | 100%
|  |  | Índice promedio de calidad del recurso hídrico de las cuencas principales del departamento (Ranchería, Tapias, Cesar, Carraipía – Paraguachón, Camarones – Tomarrazon, Jerez, Cañas, Ancho, Palomino | % | 80% | 75% | 93.75% |  |  | 90% | 75% | 83.33%
|  |  | Parámetros acreditados en el laboratorio Ambiental ante el IDEAM. | # | 0 | 0 | NA |  |  | 5 | 5 | 100%
|  |  | Corriente principal de cuencas hidrográficas con determinación de línea base por presencia de carbon, hidrocarburos y/o plaguicidas | # | 2 | 0 | 0% |  |  | 3 | 0 | 0%
PROGRAMA No 3. BOSQUES, BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. | [6 empty] | 94.87% |  |  |  |  | 77.01% | 0.23584 | 4478579523.5 | 4193303344 | 93.6302 | 2879852987 | 7049079600.5 | 244.7722
GESTIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO | INCORPORACIÓN DE LOS DETERMINANTES AMBIENTALES Y CULTURALES EN LAS DECISIONES DE USO Y OCUPACIÓN DEL TERRITORIO | Proyecto No 3.1. Ecosistemas estratégicos continentales y marinos (6). |  |  |  |  | 95.51% |  |  |  |  | 71.13% | 0.083 | 3223355809.5 | 2961492051 | 91.8761 | 1221079174 | 5467396993.5 | 447.7512
|  | Incorporación de las determinantes ambientales y culturales en las decisiones de uso y ocupación del territorio. | Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación. | Ha | 38540 | 39844 | 100% |  |  | 100000 | 50664 | 50.66%
|  |  | Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación, con Planes de manejo en ejecución. | Ha | 51345 | 84534 | 100% |  |  | 74495 | 84534 | 100%
|  |  | Áreas Protegidas Regionales declaradas con Planes de Manejo en ejecución / Total de áreas regionales protegidas declaradas en la jurisdicción. | % | 100% | 96.66% | 96.66% |  |  | 100% | 96.66% | 96.66%
|  |  | Hectáreas incorporadas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. | Ha | 38540 | 34846.4 | 90.42% |  |  | 100000 | 36666.4 | 36.67%
|  |  | Comités conformados para administración y manejo de área protegidas y de interés estratégico. | # | 2 | 1 | 50% |  |  | 8 | 5 | 62.5%
|  |  | Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras de acueductos. | Ha | 800 | 2027 | 100% |  |  | 2400 | 2283 | 95.12%
|  |  | Áreas reforestadas y/o revegetalizadas para la protección de cuencas abastecedoras de acueductos con mantenimiento. | Ha | 0 | 0 | NA |  |  | 4400 | 0 | 0%
|  |  | Zonas de amortiguamientos declaradas por la Corporación. | # | 0 | 0 | NA |  |  | 2 | 0 | 0%
|  |  | Acciones para la sostenibilidad ambiental de las serranías Macuira, S.N.S.M y Perijá. | # | 3 | 4 | 100% |  |  | 9 | 7 | 77.78%
|  |  | Corredores biológicos definidos y establecidos en la SNSM y Perijà. | # | 2 | 2 | 100% |  |  | 3 | 2 | 66.67%
|  |  | Ecosistemas Estratégicos (Páramos, Humedales, Manglares, zonas secas, etc.), con Planes de manejo u ordenación en ejecución. | # | 2 | 2 | 100% |  |  | 5 | 5 | 100%
|  |  | Ecosistemas Estratégicos con Planes de Manejo en Ejecución / Total de Ecosistemas Estratégicos determinados por la CAR | % | 65% | 65% | 100% |  |  | 85% | 0.65 | 76.47%
|  |  | Plan de protección costera formulado. | # | 2 | 2 | 100% |  |  | 2 | 2 | 100%
|  |  | Plan de acción regional de lucha contra la desertificación y la sequía implementado. | # | 0 | 0 | NA |  |  | 1 | 1 | 100%
|  |  | Plan de manejo de manglar adoptado e implementado. | # | 0 | 0 | NA |  |  | 1 | 0 | 0%
|  |  | Planes de manejo adoptados e implementados de unidades ambientales Costera. | # | 0 | 0 | NA |  |  | 2 | 0 | 0%
|  |  | Investigaciones de degradación y manejo de suelos sensibilizadas y socializadas. | # | 2 | 2 | 100% |  |  | 3 | 2 | 66.67%
|  |  | Investigaciones y transferencias de buenas prácticas de manejo para la preservación e incremento de los servicios ecosistemicos de los suelos. | # | 1 | 1 | 100% |  |  | 3 | 1 | 33.33%
|  |  | Estudio de valoración de bienes y servicios ambientales | # | 1 | 1 | 100% |  |  | 3 | 1 | 33.33%
|  |  | Hectáreas de zonas estratégicas saneadas para la conservación. | Ha | 0 | 0 | NA |  |  | 3600 | 0 | 0%
|  | Proyecto No 3.2. Protección y conservación de la biodiversidad (7). |  |  |  |  | 89.09% |  |  |  |  | 75.17% | 0.078603 | 852971584 | 836098090 | 98.0218 | 1126231628 | 941167690 | 83.5679
|  | Consolidación de Procesos Regionales de Planeación en Ecosistemas Estratégicos Compartidos | Áreas forestales ordenadas adoptadas mediante acto administrativo dentro del Plan de Ordenación Forestal. | Ha | 1500 | 0 | 0% | Fue formulado y esta pendiente de adopcion por parte del Consejo Directivo |  | 1500 | 0 | 0%
|  |  | Hectáreas en reforestación con fines de protección (hectáreas en rehabilitación y recuperación) | Ha | 1600 | 2027 | 100% |  |  | 2400 | 2027 | 84.46%
|  |  | Área reforestadas y revegetalizadas / Área total deforestada | % | 15 | 12 | 80% |  |  | 35% | 1200% | 100%
|  |  | Asesoría y asistencia técnica realizada para el establecimiento de bosque forestal productivo. | # | 15 | 15 | 100% |  |  | 45 | 30 | 66.67%
|  |  | Estudio realizado para la determinación de la tasa de deforestación. | # | 0 | 0 | NA |  |  | 1 | 0 | 0%
|  |  | Tasa de deforestación en el departamento de La Guajira | % | 0% | 0% | NA |  |  | 0 | 0 | 0%
|  |  | Acciones de fortalecimiento en la articulación interinstitucional para el seguimiento, monitoreo y control eficiente del tráfico ilegal de especies. | # | 2 | 4 | 100% |  |  | 6 | 6 | 100%
|  |  | Madera decomisada | M3 | 100 | 136.91 | 100% |  |  | 300 | 285.91 | 95.3%
|  |  | Especímenes decomisados de la fauna silvestre. | # | 500 | 700 | 100% |  |  | 1500 | 1306 | 87.07%
|  |  | Implementación de una Base científica para la valoración, manejo y disposición de especímenes decomisados. | % | 30% | 30% | 100% |  |  | 100% | 0.6 | 60%
|  |  | Especies de fauna y flora amenazadas, con Planes de Conservación en ejecución. | # | 15 | 15 | 100% |  |  | 18 | 15 | 83.33%
|  |  | Jardín Botánico implementado | # | 1 | 0 | 0% | Esta en etapa de diseño |  | 1 | 0 | 0%
|  |  | Programas formulados y/o implementados para la conservación de especies migratorias marino costeras. | # | 2 | 2 | 100% |  |  | 2 | 2 | 100%
|  |  | Estudio sobre el conocimiento del uso potencial de la biodiversidad nativa e identificación de especies promisorias. | # | 1 | 1 | 100% |  |  | 2 | 1 | 50%
|  | Proyecto No 3.3. Negocios verdes y sostenibles (8). |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 84.72% | 0.074236 | 402252130 | 395713203 | 98.3744 | 532542185 | 640514917 | 120.275
|  | Consolidación de Procesos Regionales de Planeación en Ecosistemas Estratégicos Compartidos | MIPYMES y empresas vinculadas a mercados verdes (uso y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, ecoproductos industriales, ecoturismo) acompañadas por la Corporación. | # | 12 | 15 | 100% |  |  | 36 | 26 | 72.22%
|  |  | Productos y servicios amigables con el ambiente promocionados | # | 12 | 12 | 100% |  |  | 12 | 16 | 133.3%
|  |  | Acciones y estrategias de gestión y promoción para el uso sostenible de la biodiversidad. | # | 1 | 1 | 100% |  |  | 3 | 2 | 66.67%
|  |  | Acciones de apoyo y fortalecimiento a la medicina, usos y costumbres de minorías étnicas y comunidades negras | # | 3 | 3 | 100% |  |  | 9 | 6 | 66.67%
PROGRAMA No 4. GESTIÓN AMBIENTAL SECTORIAL Y URBANA | [6 empty] | 90.91% |  |  |  |  | 54.6% | 0.2096 | 1503167043.94 | 1124621423 | 74.8168 | 1126201178 | 3761599717.42 | 334.0078
PROCESOS PRODUCTIVOS, COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES SECTORIALES QUE INTEGREN CONSIDERACIONES AMBIENTALES | Proyecto No 4.1. Gestión Ambiental Urbana (9). |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 64.66% | 0.078603 | 474365759.94 | 282809487 | 59.6184 | 681100658 | 2868862541.42 | 421.2098
|  | Implementación módulos sistemas de información sobre uso y aprovechamiento y afectación de recursos naturales renovables por parte de los sectores productivos | Proyectos de viviendas de interés social y prioritarias arborizados | # | 4 | 4 | 100% |  |  | 12 | 8 | 66.67%
|  |  | Estudio para determinar la tasa de arborización por número de habitantes en la zona urbana de las ciudades de Riohacha y Maicao. | # | 1 | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
|  |  | Municipios asesorados en la formulación de los planes locales de arborización. | # | 1 | 1 | 100% |  |  | 2 | 1 | 50%
|  |  | Proyectos de recuperación participativa de zonas verdes. | # | 4 | 4 | 100% |  |  | 12 | 8 | 66.67%
|  |  | Proyectos de mejoramiento integral de barrios apoyados por la corporación. | # | 3 | 3 | 100% |  |  | 9 | 6 | 66.67%
|  |  | Recuperación de humedales urbanos | # | 2 | 2 | 100% |  |  | 7 | 5 | 71.43%
|  |  | Asesoría y asistencia técnica para el funcionamiento adecuado de los rellenos sanitarios. | # | 2 | 2 | 100% |  |  | 3 | 2 | 66.67%
|  |  | Municipios con acceso a sitios de disposición final de residuos sólidos técnicamente adecuados y autorizados por la Corporación (Rellenos sanitarios, celdas transitorias) con referencia al total de municipios de la jurisdicción. | % | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 1 | 100%
|  |  | Número de alternativas tecnologicas propuestas para la disposicion final de residuos sólidos. | # | 5 | 5 | 100% |  |  | 15 | 5 | 33.33%
|  |  | Convenios suscritos e implementados, donde se promueva el reciclaje y aprovechamiento de residuos orgánicos e inorgánicos. | # | 2 | 2 | 100% |  |  | 7 | 4 | 57.14%
|  |  | Municipios asesorados por la CAR para la construcción de escombreras. | # | 5 | 5 | 100% |  |  | 15 | 8 | 53.33%
|  | Proyecto No 4.2. Gestión Ambiental Sectorial (10) |  |  |  |  | 83.33% |  |  |  |  | 60% | 0.065502 | 627047906 | 600467925 | 95.7611 | 445100520 | 892737176 | 200.5698
|  | Promover con los sectores productivos y/o gremios organizados el trabajo conjunto con las CARs para mejorar la gestión y desempeño ambiental | Número de estudios de Evaluaciones Ambientales Estratégicas elaborados en sectores locomotoras de vivienda, infraestructura, agropecuarios, minería y gestión de los residuos sólidos. | # | 2 | 1 | 50% |  |  | 4 | 1 | 25%
|  |  | Estrategias implementadas para el control de explotación ilícitas de minerales y recursos naturales | # | 3 | 3 | 100% |  |  | 9 | 6 | 66.67%
|  |  | Acciones encaminadas a la formalización y legalización de la pequeña minería. | # | 1 | 1 | 100% |  |  | 3 | 2 | 66.67%
|  |  | Porcentaje de avance en el seguimiento a la implementación del sistema MSF. | % | 50% | 30% | 60% |  |  | 100% | 0.3 | 30%
|  |  | Proyectos piloto de producción más limpia de sectores productivos acompañados por la Corporación. | # | 1 | 1 | 100% |  |  | 3 | 2 | 66.67%
|  |  | Convenios producción más limpia con los sectores productivos. | # | 3 | 3 | 100% |  |  | 10 | 6 | 60%
|  |  | Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de producción más limpia y/o agendas ambientales suscritos por la Corporación con sectores productivos. | % | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 1 | 100%
|  |  | Estudio de Impactos ambientales y contribución al cambio climático por actividades productivas identificados y valorados. | # | 1 | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
|  | Proyecto No 4.3. Calidad del aire (11). |  |  |  |  | 87.4% |  |  |  |  | 64.57% | 0.0655 | 401753378 | 241344011 | 60.0727 | 894016750 | 713748308 | 79.8361
|  |  | Número de campañas que fortalecen el Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire, mediante el control a emisiones de fuentes móviles realizados. | # | 50 | 50 | 100% |  |  | 150 | 50 | 33.33%
|  |  | Número total de vehículos revisados por la autoridad ambiental en la vigencia / Número total de vehículos revisados por la autoridad ambiental en la vigencia anterior. | # | 100 | 702 | 100% |  |  | 100 | 702 | 100%
|  |  | Disminución de la concentración de PST, PM 10, PM 2,5 en el aire (ug/m3). | (ug/m3). | 1 | 0.74 | 74% |  |  | 3 | 1.56 | 52%
|  |  | Número de informes de seguimiento a la implementación de planes de descontaminación elaborados. | # | 2 | 2 | 100% |  |  | 5 | 2 | 40%
|  |  | Número de monitoreos de la calidad del aire en el corredor minero realizados. | # | 1900 | 2305 | 100% |  |  | 5700 | 3061 | 53.7%
|  |  | Registro de la calidad del aire en centros poblados mayores de 100.000 habitantes, y corredores industriales determinado en redes de monitoreo acompañadas por la Corporación. | # | 1 | 1 | 100% |  |  | 2 | 1 | 50%
|  |  | Ejercicio de modelación de la calidad del aire en el área de influencia del corredor minero. | # | 1 | 1 | 100% |  |  | 1 | 1 | 100%
|  |  | Índice de calidad del aire del corredor minero, área de influencia Cerrejón- CAYPA. | % | 0% | 0% | NA |  |  | 100% | 0 | NA
|  |  | Índice de calidad del aire del corredor minero área de influencia CCX | % | 0% | 0% | NA |  |  | 100% | 0 | 0%
|  |  | Número de informes de monitoreo y seguimiento al transporte del carbón realizados. | # | 2 | 4 | 100% |  |  | 6 | 7 | 116.7%
|  |  | Números de estudios de contaminación visual elaborados. | # | 0 | 0 | NA |  |  | 2 | 0 | 0%
|  |  | Número de estudios de contaminación por olores ofensivos elaborados. | # | 1 | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
|  |  | Numero de estudios técnicos realizados que permitan promover una norma regional para establecer los límites permisibles en las emisiones atmosféricas. | # | 1 | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
|  |  | Numero estaciones para monitoreo de la calidad del aire operando con el 100% de sus parámetros / Número de estaciones de calidad de aire instaladas. | % | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 1 | 100%
PROGRAMA No. 5. EDUCACION AMBIENTAL | [6 empty] | 92.85% |  |  |  |  | 64.72% | 0.131 | 2206861702.5 | 2029947111.5 | 91.9834 | 1913602183 | 2902960880.5 | 151.7014
CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y LA BIODIVERSIDAD | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS | Proyecto No 5.1. Cultura Ambiental (12) |  |  |  |  | 92.23% |  |  |  |  | 64% | 0.065502 | 1624728433 | 1461963465 | 89.982 | 1050737887 | 1997563680 | 190.1106
|  | Programas de restauración de ecosistemas estratégicos y áreas afectadas por desastres naturales | Asesorías para la implementación de la educación ambiental en las instituciones educativas y universitarias | # | 10 | 10 | 100% |  |  | 30 | 20 | 66.67%
|  |  | PRAES asesorados y consolidados asciados a temas de cambio climatico gestión del riesgo, gestión ambiental urbana, biodiversidad y recurso hidrico. | # | 15 | 15 | 100% |  |  | 45 | 30 | 66.67%
|  |  | CIDEAS municipales conformados, promovidos y fortalecidos | # | 4 | 4 | 100% |  |  | 14 | 8 | 57.14%
|  |  | PRAUS formulados con asistencia técnica de la CAR | # | 1 | 1 | 100% |  |  | 3 | 2 | 66.67%
|  |  | Estrategias pedagógicas para la protección y conservación del ambiente desde la cosmovisión de las comunidades indígenas y negras | # | 1 | 1 | 100% |  |  | 3 | 2 | 66.67%
|  |  | Acciones para la socialización de la PGAU y de la PNGCA en los sectores productivos del departamento. | # | 4 | 4 | 100% |  |  | 12 | 8 | 66.67%
|  |  | Acciones operativas para el fortalecimiento del centro de documentación ambiental. | # | 3 | 3 | 100% |  |  | 9 | 5 | 55.56%
|  |  | Gastos en promoción de la cultura ambiental (Educación e información) / Total de Presupuesto de gastos para la vigencia | % | 1.5% | 0.5673% | 37.82% |  |  | 4.5% | 2.967% | 65.94%
|  | Proyecto No. 5.2. Participación Comunitaria (13). |  |  |  |  | 93.47% |  |  |  |  | 65.69% | 0.065502 | 582133269.5 | 567983646.5 | 97.5693 | 862864296 | 905397200.5 | 104.9293
|  | Programas de restauración de ecosistemas estratégicos y áreas afectadas por desastres naturales | PROCEDAS formulados con asistencia técnica de la CAR | # | 5 | 5 | 100% |  |  | 15 | 9 | 60%
|  |  | Veedurías ambientales municipales fortalecidas en mecanismos de participación ambiental ciudadana y veedurias ciudadanas. | # | 4 | 4 | 100% |  |  | 12 | 7 | 58.33%
|  |  | Eventos de ciencia, educación y participación ambiental promovidos por la Corporación. | # | 8 | 8 | 100% |  |  | 24 | 16 | 66.67%
|  |  | Estudiantes de 11 grado prestando el servicio social ambiental obligatorio | # | 50 | 50 | 100% |  |  | 150 | 100 | 66.67%
|  |  | Talleres para la prevención, control y manejo de incendios forestales. | # | 10 | 10 | 100% |  |  | 30 | 20 | 66.67%
|  |  | Gasto de actividad para formación de capital social / Total de presupuesto de gastos para la vigencia | % | 1.5% | 0.9125% | 60.83% |  |  | 4.5% | 0.034125 | 75.83%
PROGRAMA No 6. CALIDAD AMBIENTAL | [6 empty] | 86.92% | [5 empty] | 0.069869 | 472867811.55 | 322926696 | 68.2911 | 505445750 | 1330757285.55 | 263.2839
PROCESOS PRODUCTIVOS, COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES | BIENES Y SERVICIOS AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE | Proyecto No. 6.1. Monitoreo y evaluación de la calidad de los recursos naturales y la biodiversidad (14). |  |  |  |  | 86.92% |  |  |  | 1175 | 91.67% | 0.069869 | 472867811.55 | 322926696 | 68.2911 | 505445750 | 1330757285.55 | 263.2839
|  | Definición de políticas regionales y programa regional de mercados verdes | Cantidad de proyectos con seguimiento (licencias ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, permisos de vertimientos) con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones otorgados por la CAR. | % | 100% | 70% | 70% |  |  | 100% | 1.2 | 100%
|  |  | (Número de licencias ambientales tramitadas en un tiempo inferior a lo reglamentado – Numero de licencias tramitadas en un tiempo superior a lo reglamentado / Total de licencias tramitadas) X 100 | % | 75% | 75% | 100% |  |  | 75% | 0.75 | 100%
|  |  | (Numero de Concesión de aguas tramitadas en un tiempo inferior a lo reglamentado – numero de concesión de aguas tramitadas en un tiempo superior a lo reglamentado / Total de concesiones de aguas tramitadas) x 100 | % | 75% | 75% | 100% |  |  | 75% | 0.75 | 100%
|  |  | (Número de permisos de vertimientos tramitados en un tiempo inferior a lo reglamentado – número de permisos de vertimientos tramitados en un tiempo superior a lo reglamentado / Total de permisos de vertimientos tramitados) x 100 | % | 60% | 60% | 100% |  |  | 75% | 0.6 | 80%
|  |  | (Número de aprovechamientos forestal persistente tramitados en un tiempo inferior a lo reglamentado – número de aprovechamientos forestal persistente tramitados en un tiempo superior a lo reglamentado / Total de aprovechamientos forestal persistente tramitados) x 100 | % | 75% | 0% | 0% |  |  | 75% | 0 | 0%
|  |  | Tiempo promedio de trámites para la evaluación de las licencias ambientales otorgadas por la Corporación. | # de dias | 45 | 47 | 100% |  |  | 45 | 47 | 100%
|  |  | PSMV en seguimiento por parte de la Corporación con referencia al número de cabeceras municipales de su jurisdicción. | % | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 1 | 100%
|  |  | Numero de PSMV con seguimiento / # total de municipios. | % | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 2 | 100%
|  |  | Cumplimiento promedio de los compromisos establecidos en los PGIRS de la jurisdicción. | % | 25% | 35% | 100% |  |  | 65% | 0.7 | 100%
|  |  | Número de registros de generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción. | # | 20 | 226 | 100% |  |  | 70 | 226 | 100%
|  |  | Número de municipios con PGIRS con seguimiento / Total de municipios con PGIRS | % | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 1 | 100%
|  |  | Botaderos a cielo abierto cerrados y clausurados | # | 10 | 6 | 60% |  |  | 30 | 23 | 76.67%
|  |  | Infractores ambientales inscritos en el Registro Único de Infractores Ambientales, RUIA | # | 20 | 21 | 100% |  |  | 60 | 26 | 43.33%
| FCA |  | FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL
|  |  | Fondo de Compensacion Ambiental fortalecimiento de la infraestructura tecnologica de CORPOGUAJIRA |  |  |  | N/A | [6 empty] | 762109064 | 760427264.04 | [5 empty] | 10158904004
(18) TOTAL METAS FISICAS Y FINANCIERAS* | [6 empty] | 91.37% |  |  |  | 0 | 69.99% | 1.0001 | 14557438899.55 | 11552511947.54 | 79.3581 | 12752155235 | 26816265289.03 | 210.2881 |  | 10320504004
*El total de las metas fisicas y financieras sera el resultado de una sumatoria, promedios aritmetico o ponderados segun el caso y solo se aplica para las columnas relacionadas con porcentajes de avance y metas financieras. | [20 empty] | -161600000

## ANEXO 8 IND. MINIMOS
ANEXO 8
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA - CORPOGUJIRA
INDICADORES MINIMOS DE GESTIÓN (RESOLUCION # 0964 DE 2007)
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14)
Codigo (1) | INDICADORES MINIMOS DE GESTION Resolución 0964 de 2007 | PROGRAMA O PROYECTO DEL PLAN 2012-2015 ASOCIADO (indique nombre (s) o numero (s) en la estructura del PAT | META FISICA PROGRAMADA PLAN 2012-2015 (SUMA O PROMEDIO DE COLUMNAS 5, 7, 9, 11 y 13) | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA PROGRAMADA AÑO 2013 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2013 | META FÍSICA PROGRAMADA AÑO 2014 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2014 | META FÍSICA PROGRAMADA AÑO 2015 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2015 | RESULTADO ACUMULADO (SUMA O PROMEDIO DE COLUMNAS 6, 8, 10, 12 Y 14) | INDICADOR EXCLUIDO DE REPORTE (MARQUE X) | ACTO ADMINISTRATIVO QUE JUSTIFICA LA NO ADOPCION | OBSERVACIONES
TEMA: AREAS PROTEGIDAS
1 | Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación. | Ecosostemas Estrategicos, continentales y marinos | 100000 | Has | 39650 | 1820 | 38540 | 39844 | 21810 | 0 | 41664
2 | Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación, con Planes de manejo en ejecución. | Ecosostemas Estrategicos, continentales y marinos | 109340 | # | 34845 | 84534 | 51345 | 84534 | 23150 | 0 | 169068
TEMA: ECOSISTEMAS NATURALES
3 | Plan General de Ordenación Forestal de la jurisdicción de la Corporación, formulado. | Protección y Conservación de la Biodiversidad | 0 | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |  | El Plan se formuló en el 2011
4 | Ecosistemas Estratégicos (Páramos, Humedales, Manglares, zonas secas, etc), con Planes de manejo u ordenación en ejecución. | Ecosostemas Estrategicos, continentales y marinos | 5 | # | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.6667
TEMA: ESPECIES AMENAZADAS
5 | Especies de fauna y flora amenazadas, con Planes de Conservación en ejecución. | Protección y Conservación de la Biodiversidad | 30 | # | 12 | 15 | 15 | 15 | 3 | 0 | 30
TEMA: ORDENAMIENTO DE CUENCAS
6 | Cuencas con Planes de ordenación y manejo – POMCA- formulados. | Planfiicación, ordenamiento, e información ambiental territorial | 4 | # | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0
7 | Cuencas con Planes de ordenación y manejo – POMCA- en ejecución. | Planfiicación, ordenamiento, e información ambiental territorial | 5 | # | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0
8 | Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras de acueductos. | Ecosostemas Estrategicos, continentales y marinos | 2400 | Has | 800 | 256 | 800 | 2027 | 800 | 0 | 2283
9 | Áreas reforestadas y/o revegetalizadas para la protección de cuencas abastecedoras de acueductos con mantenimiento. | Ecosostemas Estrategicos, continentales y marinos | 2600 | Has | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0
10 | Corrientes hídricas reglamentadas por la Corporación con relación a las cuencas priorizadas. | Administración de la Oferta y Demanda del Recurso Hidrico (Superficiales y Subterraneas) | 3 | # | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3
TEMA AGUA
11 | Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV- en seguimiento por parte de la Corporación con referencia al número de cabeceras municipales de su jurisdicción. | Monitoreo y evaluación de la calidad de los recursos naturales y la Biodiversidad | 100 | % | 100 | 1 | 100 | 100% | 100 | 0 | 0.66667
12 | Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante, en aplicación de la Tasa Retributiva, en las cuencas o tramos de cuencas de la jurisdicción de la Corporación (SST, y DBO). | Monitoreo de la calidad del recurso hídrico | 90 | % | 85 | 0.74 | 90 | 74% | 95 | 0 | 0.49333
TEMA: INSTRUMENTOS ECONOMICOS AGUA
13 | Total de recursos recaudados con referencia al total de recursos facturados por concepto de tasa retributiva. | Fortalecimiento de la institucionalidad, gobernanza y Buen Gobierno | 53.33% | % | 40% | 25% | 50% | 56% | 70% |  | 27%
14 | Total de recursos recaudado con referencia al total de recursos facturado por concepto de tasa de uso del agua. | Fortalecimiento de la institucionalidad, gobernanza y Buen Gobierno | 60% | % | 50% | 41% | 60% | 100% | 70% |  | 47%
TEMA: CONTROL DE LA CONTAMINACION
15 | Registro de la calidad del aire en centro poblados mayores de 100.000 habitantes y corredores industriales, determinado en redes de monitoreo acompañadas por la Corporación. | Calidad de Aire | 2 | # | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
16 | Municipios con acceso a sitios de disposición final de residuos sólidos técnicamente adecuados y autorizados por la Corporación (rellenos sanitarios, celdas transitorias) con referencia al total de municipios de la jurisdicción. | Gestión Ambiental Urbana | 95.33% | % | 86% | 86% | 100% | 100% | 100% | 0% | 62%
17 | Cumplimiento promedio de los compromisos establecidos en los PGIRS de la jurisdicción. | Monitoreo y evaluación de la calidad de los recursos naturales y la Biodiversidad | 65% | % | 15% | 5% | 25% | 35% | 25% | 0% | 40%
18 | Número de registros de generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción. | Monitoreo y evaluación de la calidad de los recursos naturales y la Biodiversidad | 70 | # | 20 | 284 | 20 | 226 | 30 | 0 | 510
TEMA: MERCADOS VERDES Y CAMBIO CLIMATICO
19 | Mipymes y empresas vinculadas a Mercados Verdes (Uso y Aprovechamiento Sostenible de la Biodiversidad, Ecoproductos Industriales, Ecoturismo) acompañadas por la Corporación. | Negocios Verdes y Sostenibles | 36 | # | 12 | 11 | 12 | 15 | 12 | 0 | 26
20 | Proyectos piloto de producción más limpia de sectores productivos, acompañados por la Corporación. | Gestión Ambiental Sectorial | 3 | # | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2
21 | Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de producción más limpia y/o agendas ambientales suscritos por la Corporación con sectores productivos. | Gestión Ambiental Sectorial | 100% | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 66.67%
TEMA: AMENAZAS Y RIESGOS NATURALES
22 | Número de municipios con inclusión del riesgo en sus POT a partir de los determinantes ambientales generados por la Corporación. | Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climatico | 15 | # | 15 | 5 | 15 | 9 | 15 | 0 | 14
23 | Número de municipios asesorados por la Corporación en formulación de planes de prevención y mitigación de desastres naturales. | Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climatico | 15 | # | 15 | 5 | 15 | 9 | 15 | 0 | 14
TEMA: LICENCIAS PERMISOS Y AUTORIZACIONES
24 | Cantidad de proyectos con seguimiento (licencias ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, permisos de vertimiento) con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones otorgados por la CAR. | Monitoreo y evaluación de la calidad de los recursos naturales y la Biodiversidad | 100% | % | 100% | 100% | 100% | 70% | 100% | 0% | 56.67%
25 | Tiempo promedio de trámite para la evaluación de las licencias ambientales, permisos y autorizaciones otorgadas por la corporación. | Monitoreo y evaluación de la calidad de los recursos naturales y la Biodiversidad | 45 | # en Días | 45 | 0 | 45 | 47 | 45 | 0 | 15.6667
Note on D7: El resultado de esta columna es el total esperado generado por la sumatoria o el valor promedio esperado para todos los años del plan.

## Proyectos APN
Proyectos Aprobados con presupuesto de la Nacion
Programa del Plan de Accion 2012-2015 | Proyecto | ENTIDAD | Valor
Programa 1. Ordenamiento Ambiental Territorial |  |  | 500000000
Proyecto 1.1. Planificación, Ordenamiento e Información Ambiental Territorial | Analisis y diseño del sistema de Informacion Ambiental para la Corporacion Autonoma Regional de La Guajira fase 1 | Fondo de Compensacion Ambiental | 500000000
Programa 3. Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. |  |  | 2217938064
Proyecto 3.1. Ecosistemas estratégicos continentales y marinos | Implementacion de Estrategias de Conservacion Participativa en la parte media y otros sectores de la cuenca del rio tapia | Fondo de Compensacion Ambiental | 325130000
| Estudio para la declaratoria de un area natural protegida en la serrania de perija unidad biografica cerro pintao urumita La Guajira | Fondo Nacional Ambiental | 488500000
| Restauracion activa y pasiva en la cuenca del rio tapias, abastecedora del acueducto del municipio de riohacha en el departamento de la Guajira | Fondo Nacional Ambiental | 1039508064
364800000
Proyecto 3.2. Protección y conservación de la biodiversidad. | Monitoreo de aves migratorias residentes y amenazada con enfasis en flamenco rosados, mediante acciones participativa con la comunidad en diez humedales costero de La Guajira | Fondo de Compensacion Ambiental | 192400000
| Plan de manejo y conservacion de la nutria (lontra longicaudis) en la reserva protectora montes de oca, departamento de La Guajira | Fondo de Compensacion Ambiental | 172400000 | 2126747128
Programa 5. Educación Ambiental |  |  | 1316185800
Proyecto 5.1. Cultura Ambiental | Desarrollo de acciones de educacion ambiental para prevenir los efectos de cambio climatico con enfasis en diponibilidad de agua en comunidades indigenas y campesina de cinco municipio del departamento de La Guajira | Fondo Nacional Ambiental | 1316185800
Fortalecimiento Institucional | Fondo de Compensacion Ambiental fortalecimiento de la infraestructura tecnologica de CORPOGUAJIRA | Fondo de Compensacion Ambiental | 762109064
4796232928

## Hoja2
Municipios Asesorados
Albania
Riohacha
Dibulla
Molino
Hatonuevo
Manaure
San Juan del Cesar
Fonseca
Urumita
Uribia

## Anexo 7 FCO
ANEXO 7
MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL INDICE DE EVALUACION DE DESEMPEÑO MATRIZ RECOLECCION DE INFORMACION PARA LA DETERMINACION DE LA CAPACIDAD GESTION CORPORATIVA
(1) Corporacion:
CAPACIDAD DE GESTION CORPORATIVA
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y FUNCIONAL
CAPACIDAD OPERTIVA | [5 empty] | SGC
(2) Nùmero total de profesionales y técnicos que laboran en la CAR (contrato y planta) | (3) Costo anual de profesionales y técnicos que laboran en la CAR (contrato y planta) ($) | (4) Número de profesionales y técnicos con funciones administrativas de la Corporación (contrato y planta) | (5) Número de profesionales y técnicos con funciones relacionadas con la planificación y gestión de la corporación (contrato y planta) | (6) Costo anual de profesionales y técnicos con funciones administrativas de la institución (contrato y planta) ($) | (7) Costo anual de profesionales y técnicos con funciones relacionadas con la planificación y gestión de la corporación (contrato y planta) ($) | (8) Sistema de Gestión de la Calidad Porcentaje de avance del cronograma de previsto para la implementación del SGC
145 | 5829477201 | 39 | 106 | 2032301409 | 3797175792 | 100%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Dirección General de Ordenamiento Ambiental Territorial y Coordinación del SINA
República de Colombia

## Anexo 8 FES
ANEXO 8
MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL INDICE DE EVALUACION DE DESEMPEÑO MATRIZ RECOLECCION DE INFORMACION PARA LA DETERMINACION DE LA CAPACIDAD GESTION CORPORATIVA
(1) Corporacion:
CAPACIDAD DE GESTION CORPORATIVA
FORTALECIMIENTO ECONOMICO Y SECTORIAL
GESTION DE RECURSOS ECONOMICOS (Crédito y cooperación) |  | FORTALECIMIENTO INTERINSTITUCIONAL
|  | PLANEACION REGIONAL |  | EDUCACION AMBIENTAL |  | CONTROL DE LA CONTAMINACION |  | PRODUCCION MAS LIMPIA
(9) Total de recursos recaudados año evaluado ($) | (10) Total de recursos gestionados por créditos, convenios o donaciones ($) | (11) Monto total de los convenios de fortalecimiento técnico, administrativo y económico de procesos de planificación firmado por la CAR ($). | (12) Monto total de los recursos aportados por la CAR en los convenios firmados de procesos de planificación ($) | (13) Monto total de los convenios de fortalecimiento técnico, administrativo y económico firmado por la CAR en procesos de educación, capacitación y cultura ambiental ($). | (14) Monto total de los recursos aportados por la CAR en los convenios firmados en procesos de educación, capacitación y cultura ambiental ($) | (15) Monto total de los convenios de fortalecimiento técnico, administrativo y económico firmado por la CAR para el control de la contaminación ($). | (16) Monto total de los recursos aportados por la CAR en los convenios firmados para el control de la contaminación ($) | (17) Número de convenios de producción más limpia (PML) previstos en el PAT para ser suscritos y/o hacer seguimiento por parte de la CAR, durante la vigencia evaluada | (18) Numero de convenios de producción más limpia (PML) suscritos y con seguimiento
20133613906 | 1083389267.88 | 445000000 | 430000000 | 1495743563 | 1387543563 | 0 | 0 | 3 | 3
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Dirección General de Ordenamiento Ambiental Territorial y Coordinación del SINA
República de Colombia