## ANEXO 4. METAS DEL PLAN
ANEXO 4. MATRIZ DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN Y AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016- 2016.
PND. 2014 2018 |  |  | PGAR 2009 2019 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA - MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN - AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL- PAC. 2016 - 2019
Estrategia Regional | Estrategia | Temas |  | VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2016 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): Enero - Diciembre
|  |  |  | (1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN 2016-2019 (inserte filas cuando sea necesario) | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL | [9 empty] | META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL | [5 empty] | (17) OBSERVACIONES
[5 empty] | (2) Unidad de Medida | (3) META FISICA ANUAL. 2016 (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) | (5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance númerico respectivo) | (6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre) | (7) META FISICA PERIODO DEL PLAN (Según unidad de medida) | (8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100) | (10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN) | (11) META FINANCIERA ANUAL ($) 2016 | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) | (13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100) | (14) META FINANCIERA PERIODO DEL PLAN ($) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $ | (16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
Caribe próspero, equitativo y sin pobreza extrema | Consolidar un marco de política de cambio climático buscando su integración con la planificación ambiental, territorial y sectorial. Mitigar el riesgo ante sequías e inundaciones (exacerbados por la variabilidad climática) en las zonas más vulnerables de la región mediante el ordenamiento territorial para la adaptación al cambio climático | Planificación, Ordenamiento y Coordinación Ambiental. | Planificación Ambiental para la Orientación de la Sociedad hacia la Eficiente Ocupación del Territorio | Programa No 1. Planificacion, Ordenamiento Ambiental y Territorial |  |  |  | 55.82% |  |  |  |  | 29.11% | 0.2184 | 641983875 | 297273510 | 46.3054 | 2813900228 | 297273510 | 10.5645
|  |  |  | Proyecto No 1.1.Planificación, Ordenamiento e Información Ambiental Territorial (1) |  |  |  | 43% |  |  |  |  | 29.21% | 0.0786 | 279528362 | 131869043 | 47.1756 | 1177529070 | 131869043 | 11.1988
|  |  |  | Porcentaje de avance en la formulación y/o ajuste de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) | % | 12.5 | 0 | 0% |  |  | 100 | 0 | 0%
|  |  |  | Porcentaje de páramos delimitados por el MADS, con zonificación y régimen de usos adoptados por la CAR | % | 0 | 0 | NA |  |  | 100 | 0 | 0%
|  |  |  | Porcentaje de Municipios asesorados o asistidos en la inclusión del componente ambiental en los procesos de panificación y ordenamiento territorial, con énfasis en la incorporación de las determinantes ambientales para la revisión y ajuste de los POT | % | 100 | 44 | 44% |  |  | 100 | 44 | 44%
|  |  |  | Porcentaje de Actualización y reporte de la información en el SIAC | % | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Porcentaje de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) en ejecución con seguimiento. | % | 100 | 0 | 0% |  |  | 100 | 0 | 0%
|  |  |  | Porcentaje de planes de Manejo Ambiental con seguimiento | % | 100 | 0 | 0% |  |  | 100 | 0 | 0%
|  |  |  | Porcentaje de municipios con seguimiento al cumplimiento de los asuntos ambientales concertados en los POT adoptados | % | 100 | 0 | 0% |  |  | 100 | 0 | 0%
|  |  |  | Porcentaje de mapas temáticos elaborados | % | 100 | 100 | 100% |  |  | 100 | 100 | 100%
|  |  |  | Porcentaje de delimitación y zonificación de humedales. | % | 18.92 | 18.92 | 100% |  |  | 100 | 18.92 | 18.92%
|  |  |  | Proyecto No 1.2. Gestión del Riesgo y adaptación al Cambio Climático (2) |  |  |  | 66.29% |  |  |  |  | 21.6% | 0.083 | 191622197 | 98941967 | 51.6339 | 864347918 | 98941967 | 11.447
|  |  |  | Porcentaje de entes territoriales asesorados en la incorporación, planificación y ejecución de acciones relacionadas con cambio climático en el marco de los instrumentos de planificación territorial | % | 50 | 44 | 88% |  |  | 100 | 44 | 44%
|  |  |  | Porcentaje de Redes y estaciones de monitoreo en operación | % | 70 | 40 | 57.14% |  |  | 100 | 40 | 40%
|  |  |  | Porcentaje de ejecución de acciones en mitigación de GEI y/o adaptación al cambio climático. | % | 20 | 12 | 60% |  |  | 100 | 12 | 12%
|  |  |  | Ejecución de acciones para el fortalecimiento del Nodo Regional de Cambio Climático Caribe e Insular | # de Acciones | 0 | 0 | NA |  |  | 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Porcentaje de ejecución de acciones en conocimiento y reducción del riesgo y manejo de desastres naturales | % | 20 | 12 | 60% |  |  | 100 | 12 | 12%
| Fortalecimiento institucional y gobernanza, para optimizar el desempeño del SINA, la educación e investigación y la generación de información y conocimiento ambiental. |  | Producción y democratización del conocimiento como apoyo a la gestión ambiental territorial | Proyecto No 1.3. Gestión del conocimiento y Cooperación Internacional (3) |  |  |  | 71% |  |  |  |  | 38.28% | 0.0568 | 170833316 | 66462500 | 38.9049 | 772023240 | 66462500 | 8.6089
|  |  |  | Numero de actualización del software de Banco de Programas y Proyectos | # | 1 | 0 | 0% |  |  | 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Porcentaje de proyectos con seguimiento y evaluación. | % | 100 | 100 | 100% |  |  | 100 | 100 | 100%
|  |  |  | Número de proyectos formulados y gestionados | # | 3 | 3 | 100% |  |  | 27 | 3 | 11.11%
|  |  |  | Funcionarios públicos, representantes de comunidades, organizaciones y minorías étnicas capacitadas. | # | 25 | 21 | 84% |  |  | 50 | 21 | 42%
|  | Planificación, Ordenamiento y Coordinación Ambiental. | Gestión integral de los recursos naturales y el ambiente para el desarrollo sostenible de La Guajira | Programa No 2. Gestión Integral del Recurso Hídrico |  |  |  | 61.21% |  |  |  |  | 25.27% | 0.13537 | 1138853029 | 473741803 | 41.5982 | 4899586806 | 473741803 | 9.669
|  |  |  | Proyecto 2.1. Administración de la oferta y demanda del recurso hídrico. (Superficiales y subterráneas) (4). |  |  |  | 37.84% |  |  |  |  | 3.153% | 0.074236 | 662643029 | 269014453 | 40.5972 | 2873982069 | 269014453 | 9.3603
|  |  |  | Porcentaje de cuerpos de agua con planes de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados | % | 0 | 0 | NA |  |  | 33.33 | 0 | 0%
|  |  |  | Porcentaje de avance en la formulación y/o ajuste de Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) | % | 0 | 0 | NA |  |  | 16.66 | 0 | 0%
|  |  |  | Porcentaje de Cuerpos de agua con reglamentación del uso de las aguas | % | 0 | 0 | NA |  |  | 8.33 | 0 | 0%
|  |  |  | Porcentaje de Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) en ejecucion | % | 37 | 0 | 0% |  |  | 90 | 0 | 0%
|  |  |  | Número de población de comunidades indígenas y negras beneficiadas con obras de infraestructura para captación y/o almacenamiento de agua. | # | 4000 | 3027 | 75.67% |  |  | 12000 | 3027 | 25.22% | [7 empty] | Los habitantes favorecidos, corresponden a la ejecución del proyecto: de rehabilitación de sistemas sostenibles para el abastecimiento de agua y fortalecimiento a la seguridad alimentaria a través de cultivos con riego por goteo en comunidades indígenas wayuu en los municipios de Riohacha, Albania, Maicao, Manaure y Uribia del departamento de La Guajira, financiados con recursos del año 2015, pero ejecutados en el año 2016.
|  |  |  | Cuerpos de agua con revisión de reglamentación del uso de las aguas. | # | 0 | 0 | NA |  |  | 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Líneas de cauce con obras de control de inundaciones, erosión, caudales, escorrentía, rectificación y manejo de cauces, regulación de cauces y demás obras para mitigar los riesgos asociados a la oferta y disponibilidad de agua. | Kms | 0 | 0 | NA |  |  | 13 | 0 | 0%
|  |  |  | Número de estudio Regional del agua desarrollado. | # | 0 | 0 | NA |  |  | 1 |  | 0%
|  |  |  | Proyecto 2.2. Monitoreo de la calidad del recurso hídrico (5). |  |  |  | 67.89% |  |  |  |  | 50.55% | 0.061135 | 476210000 | 204727350 | 42.991 | 2025604737 | 204727350 | 10.107
|  |  |  | Número de fuentes puntuales de vertimiento de aguas residuales (domésticas y de los sectores productivos) con cobro de la tasa retributiva. | # | 50 | 40 | 80% |  |  | 60 | 40 | 66.67%
|  |  |  | Número de fuentes abastecedoras de acueductos de centros poblados con monitoreo de calidad del agua para generar indice de calidad. | # | 27 | 26% | 0.963% |  |  | 36 | 26% | 0.7222%
|  |  |  | Número de corrientes o tramos de las mismas con objetivos de calidad monitoreados | # | 23 | 18 | 78.26% |  |  | 27 | 18 | 66.67%
|  |  |  | Número de estaciones de muestreo de calidad de aguas marinas y costeras con monitoreo de la calidad del agua | # | 23 | 21 | 91.3% |  |  | 25 | 21 | 84%
|  |  |  | Número de vertimientos puntuales al recurso hídrico con monitoreo en términos de DBO y SST | # | 50 | 26 | 52% |  |  | 60 | 26 | 43.33%
|  |  |  | Número de pozos de agua subterránea de la red regional con monitoreo de calidad | # | 9 | 9 | 100% |  |  | 23 | 9 | 39.13%
|  |  |  | Número de parámetros acreditados en el laboratorio Ambiental ante el IDEAM | # | 11 | 8 | 72.73% |  |  | 15 | 8 | 53.33%
| Conservar el flujo de servicios ecosistémicos a través de la protección de los ecosistemas de la región para beneficio de la población | Planificación, Ordenamiento y Coordinación Ambiental. | Recuperar y Mantener los Ecosistemas Estrategicos | Programa No 3. Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistemicos. |  |  |  | 39.75% |  |  |  |  | 17.23% | 0.23584 | 1717692262 | 625579543 | 36.4198 | 6429778996 | 625579543 | 9.7294
|  |  |  | Proyecto No 3.1. Ecosistemas estratégicos continentales y marinos (6). |  |  |  | 52.83% |  |  |  |  | 17.47% | 0.083 | 944740632 | 451417543 | 47.7822 | 3139444837 | 451417543 | 14.3789
|  |  |  | Porcentaje de la Superficie de áreas protegidas regionales declaradas, homologadas o recategorizadas e inscritas en el RUNAP | % | 6 | 0 | 0% |  | 35% | 100 | 0 | 0% | [7 empty] | Estudio de zonificación en las áreas geográficas con praderas de pastos marinos en el Departamento de La Guajira. Estudio de línea base para la declaratoria como área protegida de los sectores de Bahía Honda y Bahía Hondita, Municipio de Uribia, Departamento de La Guajira.
|  |  |  | Porcentaje de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) en ejecución | % | 33 | 33 | 100% |  |  | 41 | 33 | 80.49%
|  |  |  | Porcentaje de suelos degradados en recuperación o rehabilitación | % | 0% | 0% | NA |  |  | 100 | 0% | 0%
|  |  |  | Porcentaje de Áreas protegidas con planes de manejo en ejecución | % | 100 | 70.9 | 70.9% |  |  | 100 | 70.9 | 70.9%
|  |  |  | Porcentaje de Áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación de Ecosistemas. | % | 25 | 23.31 | 93.24% |  |  | 100 | 23.31 | 23.31%
|  |  |  | Implementación de acciones en manejo integrado de zonas costeras | % | 20 | 0 | 0% |  |  | 100 | 0 | 0%
|  |  |  | Diseño e implementación de estrategia de conservación de los suelos. | # | 0 | 0 | NA |  |  | 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Planes de ordenamiento integrado de unidades ambientales costeras (POMIUAC) ajustados e implementados. | # | 0 | 0 | NA |  |  | 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Kilómetros lineales de costa intervenidos con medidas de mitigación contra la erosión costera | Kms | 0 | 0 | NA |  |  | 8 | 0 | 0%
|  |  |  | Número de proyectos para mitigar efectos de la erosión costera formulados. | # | 0 | 0 | NA |  |  | 1 | 0 | 0%
|  | Protección Ambiental y Planificación del Desarrollo Sostenible | Gestión integral de los recursos naturales y el ambiente para el desarrollo sostenible de La Guajira | Proyecto No 3.2. Protección y conservación de la biodiversidad (7). |  |  |  | 25.25% |  |  |  |  | 16.67% | 0.078603 | 658238090 | 156097961 | 23.7145 | 2782137627 | 156097961 | 5.6107
|  |  |  | Porcentaje de avance en la formulación del Plan General de Ordenación Forestal. | % | 0 | 0 | NA |  |  | 100 | 0 | 0%
|  |  |  | Porcentaje de Especies amenazadas con medidas de conservación y manejo en ejecución. | % | 100 | 50 | 50% |  |  | 100 | 50 | 50%
|  |  |  | Porcentaje de Especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo en ejecución. | % | 100 | 50% | 0.5% |  |  | 100% | 0.5 | 50%
|  |  |  | Porcentaje de avance de ejecución del Plan General de Ordenación Forestal adoptado. | % | 0 | 0 | NA |  |  | 100 | 0 | 0%
|  |  |  | Número de investigaciones realizadas de especies promisorias (flora y fauna silvestre). | # | 0 | 0 | NA |  |  | 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Número de programas de uso y manejo sostenible de especies promisorias Implementados. | # | 0 | 0 | NA |  |  | 3 | 0 | 0%
|  | Protección Ambiental y Planificación del Desarrollo Sostenible | Producción y democratización del conocimiento como apoyo a la gestión ambiental territorial | Proyecto No 3.3. Negocios verdes y sostenibles (8). |  |  |  | 3.335% |  |  |  |  | 0.667% | 0.074236 | 114713540 | 18064039 | 15.7471 | 508196532 | 18064039 | 3.5545
|  |  |  | Implementación del Programa Regional de Negocios Verdes por la autoridad ambiental | % | 20 | 0.667 | 3.335% |  |  | 100 | 0.667 | 0.667%
|  |  | Gestión integral de los recursos naturales y el ambiente para el desarrollo sostenible de La Guajira | Programa No 4. Gestion Ambiental Sectorial y Urbana. |  |  |  | 46.25% |  |  |  |  | 10.5% | 0.2096 | 985291771 | 441725426 | 44.8319 | 2757374103 | 250404795 | 9.0813
|  |  |  | Proyecto No 4.1. Gestión Ambiental Urbana (9). |  |  |  | 42.5% |  |  |  |  | 8.5% | 0.078603 | 686199038 | 150890129 | 21.9893 | 1428802358 | 150890129 | 10.5606
|  |  |  | Ejecución de acciones en Gestión Ambiental Urbana | % | 20 | 8.5 | 42.5% |  |  | 100 | 8.5 | 8.5%
|  |  |  | Proyecto No 4.2. Gestión Ambiental Sectorial (10) |  |  |  | 50% |  |  |  |  | 12.5% | 0.065502 | 299092733 | 99514666 | 33.2722 | 1328571745 | 99514666 | 7.4903
|  |  |  | Porcentaje de sectores con acompañamiento para la reconversión hacia sistemas sostenibles de producción | % | 25 | 12.5 | 50% |  |  | 100 | 12.5 | 12.5%
| Fortalecimiento institucional y gobernanza, para optimizar el desempeño del SINA, la educación e investigación y la generación de información y conocimiento ambiental. | Protección Ambiental y Planificación del Desarrollo Sostenible | Participación para el desarrollo y divulgación de una cultura ambiental más amigable con nuestro entorno | Programa No. 5. Educacion Ambiental |  |  |  | 49% |  |  |  |  | 0% | 0.131 | 678581070 | 197228127 | 29.0648 | 2843953350 | 197228127 | 6.935
|  |  |  | Proyecto No 5.1. Cultura Ambiental (11) |  |  |  | 48.5% |  |  |  |  | 0% | 0.065502 | 425170764 | 159526189 | 37.5205 | 1769903294 | 159526189 | 9.0133
|  |  |  | Ejecución de Acciones en Educación Ambiental | % | 20 | 9.7 | 48.5% |  |  | 100 |  | 0%
|  |  |  | Proyecto No. 5.2. Participación Comunitaria (12). |  |  |  | 49.5% |  |  |  |  | 0% | 0.065502 | 253410306 | 37701938 | 14.8778 | 1074050056 | 37701938 | 3.5103
|  |  |  | Ejecución de Acciones en Educación Ambiental | % | 20 | 9.9 | 49.5% |  |  | 100 |  | 0%
|  |  |  | Programa No 6. Calidad Ambiental |  |  |  | 47.64% |  |  |  |  | 44.02% | 0.069869 | 1306788635 | 382815088 | 29.2943 | 3348195718 | 382815088 | 11.4335
|  | Administración, Control y Vigilancia del ambiente, sus recursos naturales renovables y ecosistemas estratégicos. | Gestión integral de los recursos naturales y el ambiente para el desarrollo sostenible de La Guajira | Proyecto No. 6.1. (13). Evaluación, Seguimiento, Monitoreo y Control de la calidad de los recursos naturales y la biodiversidad. |  |  |  | 40.89% |  |  |  |  | 40.89% | 0.069869 | 783702414 | 382815088 | 48.847 | 3348195718 | 382815088 | 11.4335
|  |  |  | Porcentaje de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) con seguimiento | % | 100% | 50% | 50% |  |  | 100% | 0.5 | 50%
|  |  |  | Porcentaje de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) con seguimiento | % | 100% | 50% | 50% |  |  | 100% | 0.5 | 50%
|  |  |  | Porcentaje de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) con seguimiento a metas de aprovechamiento | % | 100% | 33% | 33% |  |  | 100% | 0.33 | 33%
|  |  |  | Porcentaje de Autorizaciones ambientales con seguimiento | % | 100% | 58% | 58% |  |  | 100% | 0.58 | 58%
|  |  |  | Tiempo Promedio de trámites para la resolución de autorizaciones ambientales otorgadas por la corporación | # de Dias | 60 | 63 | 95.24% |  |  | 60 | 63 | 95.24%
|  |  |  | Porcentaje de procesos sancionatorios resueltos | % | 75 | 0 | 0% |  |  | 95 | 0 | 0%
|  |  |  | Número de operativos de control al tráfico ilegal de flora y fauna realizados. | # | 200 | 0% | 0% |  |  | 800 | 0 | 0%
|  |  |  | Proyecto No 6.2. Calidad del Aire (14). |  |  |  | 57.09% |  |  |  |  | 48.4% | 0.0655 | 523086221 | 191320631 | 36.5754 | 1209806124 | 191320631 | 15.8142
|  |  |  | Numero de campañas que fortalecen el SVCA, mediante el control de emisiones de fuentes móviles realizados | # | 35 | 0 | 0% |  |  | 200 | 0 | 0%
|  |  |  | Porcentaje de vehículos revisados por la autoridad ambiental | % | 100 | 0 | 0% |  |  | 100 | 0 | 0%
|  |  |  | Registro de la calidad del aire en centros poblados mayores de 100000 habitantes, y corredores industriales determinado en redes de monitoreo con equipos PM10 | µg/m3 | 50 | 53.3 | 93.81% |  |  | 50 | 53.3 | 93.81%
|  |  |  | Registro de la calidad del aire en centros poblados mayores de 100000 habitantes, y corredores industriales determinado en redes de monitoreo con equipos PST | µg/m3 | 100 | 109.1 | 91.66% |  |  | 100 | 109.1 | 91.66%
|  |  |  | Número de estaciones reportadas al SISAIRE | # | 13 | 13 | 100% |  |  | 23 | 13 | 56.52%
(18) TOTAL METAS FISICAS Y FINANCIERAS* | [7 empty] | 52.59% |  |  |  | 0 | 26.05% | 1.0001 | 6469190642 | 2418363497 | 37.3828 | 23092789201 | 2227042866 | 9.6439
*El total de las metas fisicas y financieras sera el resultado de una sumatoria, promedios aritmetico o ponderados segun el caso y solo se aplica para las columnas relacionadas con porcentajes de avance y metas financieras.

## ANEXO 8 IND. MINIMOS
ANEXO 8
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA - CORPOGUJIRA
INDICADORES MINIMOS DE GESTIÓN (RESOLUCION # 0667 DE 2016)
31 de diciembre de 2016
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (12) | (13) | (14)
Codigo (1) | INDICADORES MINIMOS DE GESTION Resolución 0964 de 2007 | PROGRAMA O PROYECTO DEL PLAN 2016-2019 ASOCIADO (indique nombre (s) o numero (s) en la estructura del PAC | META FISICA PROGRAMADA PLAN 2016-2019 (SUMA O PROMEDIO DE COLUMNAS 5, 7, 9, 11 y 13) | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA PROGRAMADA AÑO 2016 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2016 | META FÍSICA PROGRAMADA AÑO 2017 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2017 | META FÍSICA PROGRAMADA AÑO 2018 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2018 | META FÍSICA PROGRAMADA AÑO 2019 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2019 | RESULTADO ACUMULADO (SUMA O PROMEDIO DE COLUMNAS (6, 8, 10 y 12) | INDICADOR EXCLUIDO DE REPORTE (MARQUE X) | ACTO ADMINISTRATIVO QUE JUSTIFICA LA NO ADOPCION | OBSERVACIONES
TEMA 1 : Planificación, Ordenamiento Y Coordinación Ambiental.
1 | Porcentaje de avance en la formulacion y/o ajuste de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM). | Planificación, Ordenamiento e Información Ambiental Territorial | 100 | % | 12.5 | 0 | 37.5 |  | 25 |  | 25 |  | 0
Administración de la oferta y demanda del recurso hídrico. (superficiales y subterráneas).
2 | Porcentaje de cuerpos de agua con planes de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados | Administración de la oferta y demanda del recurso hídrico. (superficiales y subterráneas). | 33.32 | % | 0 | 0 | 16.66 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 0
3 | (1): Porcentaje de entes territoriales asesorados en la incorporación, planificación y ejecución de acciones relacionadas con cambio climático en el marco de los instrumentos de planificación territorial; (2): Gestión del Riesgo y adaptación al Cambio Climático.; (3): 100; 31 de diciembre de 2016 (4): %; 31 de diciembre de 2016 (5): 50; 31 de diciembre de 2016 (6): 44; 31 de diciembre de 2016 (7): 100; 31 de diciembre de 2016 (9): 100; 31 de diciembre de 2016 (11): 100
4 | Porcentaje de Superficie de áreas protegidas regionales declaradas, homologadas o recategorizadas e inscritas en el RUNAP | Ecosistemas estratégicos continentales y marinos costeros. | 100% | % | 6% | 0 | 10.67% | 0 | 26.67% | 0 | 56.67% |  | 0
5 | Porcentaje de avance en la formulación del Plan General de Ordenación Forestal | Protección y conservación de la biodiversidad | 100 | % | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 44 | 0
6 | Porcentaje de páramos delimitados por el MADS, con zonificación y régimen de usos adoptados por la CAR | Planificación, Ordenamiento e Información Ambiental Territorial | 120 | % | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0
7 | Porcentaje de Municipios asesorados o asistidos en la inclusion del componente ambiental en los procesos de panificacion y ordenamiento territorial, con enfasis en la incorporacion de las determinantes ambientales para la revisión y ajuste de los POT | Planificación, Ordenamiento e Información Ambiental Territorial | 100 | % | 100 | 44 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
8 | Porcentaje de Redes y estaciones de monitoreo en operación | Gestión del Riesgo y adaptación al Cambio Climático. | 100 | % | 70 | 40 | 82 |  | 100 |  | 100 |  | 40
9 | Porcentaje de Actualización y reporte de la información en el SIAC | Planificación, Ordenamiento e Información Ambiental Territorial | 100 | % | 100 | 1 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
TEMA 2: Administracion, Control y Vigilancia del ambiente, sus recursos naturales renovables y ecosistemas estrategicos.
1 | Porcentaje de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) con seguimiento. | Evaluacion, Seguimiento, Monitoreo y Control de la calidad de los recursos naturales y la biodiversidad. | 100 | % | 100 | 0.5 | 100 | 0% | 100 | 0% | 100 |  | 0.16667
2 | Porcentaje de Cuerpos de agua con reglamentación del uso de las aguas | Administración de la oferta y demanda del recurso hídrico. (superficiales y subterráneas). | 8.33 | % | 0 | 0 | 8.33 | 0% | 0 | 26% | 0 |  | 0.086667
3 | Porcentaje de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) con seguimiento | Evaluacion, Seguimiento, Monitoreo y Control de la calidad de los recursos naturales y la biodiversidad. | 100 | % | 100 | 0.5 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | 16.67%
4 | Porcentaje de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRs) con seguimiento a metas de aprovechamiento | Evaluacion, Seguimiento, Monitoreo y Control de la calidad de los recursos naturales y la biodiversidad. | 100 | % | 100 | 0.33 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | 11%
5 | Porcentaje de Autorizaciones ambientales con seguimiento | Evaluacion, Seguimiento, Monitoreo y Control de la calidad de los recursos naturales y la biodiversidad. | 100 | % | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | #REF! | 100 |  | #REF!
6 | Tiempo Promedio de tramites para la resolucion de autorizaciones ambientales otorgadas por la corporacion | Evaluacion, Seguimiento, Monitoreo y Control de la calidad de los recursos naturales y la biodiversidad. | 60 | # de días | 60 | 63 | 60 | 0 | 60 | #REF! | 60 |  | #REF!
7 | Porcentaje de procesos sancionatorios resueltos | Evaluacion, Seguimiento, Monitoreo y Control de la calidad de los recursos naturales y la biodiversidad. | 77.5 | % | 70 | 0 | 75 | 0 | 80 | #REF! | 85 |  | #REF!
TEMA 3: Proteccion Ambiental y Planificacion del Desarrollo Sostenible
1 | Porcentaje de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) en ejecución | Ecosistemas estratégicos continentales y marinos costeros. | 51.75 | % | 37 | 33 | 41 | 0 | 63 | 0.667 | 66 |  | 33.667
Administración de la oferta y demanda del recurso hídrico. (superficiales y subterráneas).
2 | Porcentaje de suelos degradados en recuperación o rehabilitación | Ecosistemas estratégicos continentales y marinos costeros. | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
3 | Porcentaje de Areas protegidas con planes de manejo en ejecución | Ecosistemas estratégicos continentales y marinos costeros. | 100 | % | 100 | 70.9 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
4 | Porcentaje de Especies amenazadas con medidas de conservacion y manejo en ejecución | Protección y conservación de la biodiversidad. | 100 | % | 100 | 50 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
5 | Porcentaje de Especies invasoras con medidas de prevencion, control y manejo en ejecución | Protección y conservación de la biodiversidad. | 100 | % | 100 | 0.5 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
6 | Porcentaje de Áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación | Ecosistemas estratégicos continentales y marinos costeros. | 100 | % | 25 | 23.31 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0
7 | Implementación de acciones en manejo integrado de zonas costeras | Ecosistemas estratégicos continentales y marinos costeros. | 2 | # de Acciones | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
8 | Porcentaje de sectores con acompañamiento para la reconversión hacia sistemas sostenibles de producción | Gestion Ambiental Sectorial | 100 | % | 25 | 12.5 | 25 | 0 | 25 | #REF! | 25 | 0
9 | Ejecución de acciones en Gestión Ambiental Urbana | Gestion Ambiental Urbana | 100 | % | 20 | 8.5 | 45 | 0 | 70 | 0 | 100 | 0
10 | Implementación del Programa Regional de Negocios Verdes por la autoridad ambiental | Negocios verdes y sostenibles. | 100 | % | 20 | 0.667 | 40 | 0 | 70 | 0 | 100 | 0
11 | Ejecución de Acciones en Educación Ambiental | Cultura Ambiental | 100 | % | 20 | 9.8 | 45 | 0 | 70 | 0 | 100 | 0
Participación Comunitaria
Note on D7: El resultado de esta columna es el total esperado generado por la sumatoria o el valor promedio esperado para todos los años del plan.

## Hoja1
| Avance Fisico | Avance Financiero
Ordenamiento Ambiental Territorial | 55.82% | 8.59%
Gestion Integral del Recurso Hidrico | 61.21% | 8.69%
Bosques Biodiversidad y sus Sevicios Ecosistemicos | 39.75% | 11.23%
Gestion Ambiental Urbana | 46.25% | 11.31%
Educacion Ambiental | 49% | 19.18%
Calidad Ambiental | 47.64% | 20.29%
Anvance Fisico | 28.83%
Anvance Financiero | 11.43%

## ANEXO 7 FCO
ANEXO 7
MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL INDICE DE EVALUACION DE DESEMPEÑO MATRIZ RECOLECCION DE INFORMACION PARA LA DETERMINACION DE LA CAPACIDAD GESTION CORPORATIVA
(1) Corporacion: |  | Corporacion Autonoma Regional de La Guajira-CORPOGUAJIRA
CAPACIDAD DE GESTION CORPORATIVA
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y FUNCIONAL
CAPACIDAD OPERTIVA | [5 empty] | SGC
(2) Nùmero total de profesionales y técnicos que laboran en la CAR (contrato y planta) | (3) Costo anual de profesionales y técnicos que laboran en la CAR (contrato y planta) ($) | (4) Número de profesionales y técnicos con funciones administrativas de la Corporación (contrato y planta) | (5) Número de profesionales y técnicos con funciones relacionadas con la planificación y gestión de la corporación (contrato y planta) | (6) Costo anual de profesionales y técnicos con funciones administrativas de la institución (contrato y planta) ($) | (7) Costo anual de profesionales y técnicos con funciones relacionadas con la planificación y gestión de la corporación (contrato y planta) ($) | (8) Sistema de Gestión de la Calidad Porcentaje de avance del cronograma de previsto para la implementación del SGC
118 | 7526254307 | 73 | 75 | 2573253612 | 4953000695 | 100
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Dirección General de Ordenamiento Ambiental Territorial y Coordinación del SINA
República de Colombia

## ANEXO 8 FES
ANEXO 8
MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL INDICE DE EVALUACION DE DESEMPEÑO MATRIZ RECOLECCION DE INFORMACION PARA LA DETERMINACION DE LA CAPACIDAD GESTION CORPORATIVA
(1) Corporacion: |  | Corporacion Autonoma Regional de La Guajira, Corpoguajira
CAPACIDAD DE GESTION CORPORATIVA
FORTALECIMIENTO ECONOMICO Y SECTORIAL
GESTION DE RECURSOS ECONOMICOS (Crédito y cooperación) |  | FORTALECIMIENTO INTERINSTITUCIONAL
|  | PLANEACION REGIONAL |  | EDUCACION AMBIENTAL |  | CONTROL DE LA CONTAMINACION |  | PRODUCCION MAS LIMPIA
(9) Total de recursos recaudados año evaluado ($) | (10) Total de recursos gestionados por créditos, convenios o donaciones ($) | (11) Monto total de los convenios de fortalecimiento técnico, administrativo y económico de procesos de planificación firmado por la CAR ($). | (12) Monto total de los recursos aportados por la CAR en los convenios firmados de procesos de planificación ($) | (13) Monto total de los convenios de fortalecimiento técnico, administrativo y económico firmado por la CAR en procesos de educación, capacitación y cultura ambiental ($). | (14) Monto total de los recursos aportados por la CAR en los convenios firmados en procesos de educación, capacitación y cultura ambiental ($) | (15) Monto total de los convenios de fortalecimiento técnico, administrativo y económico firmado por la CAR para el control de la contaminación ($). | (16) Monto total de los recursos aportados por la CAR en los convenios firmados para el control de la contaminación ($) | (17) Número de convenios de producción más limpia (PML) previstos en el PAT para ser suscritos y/o hacer seguimiento por parte de la CAR, durante la vigencia evaluada | (18) Numero de convenios de producción más limpia (PML) suscritos y con seguimiento
38476314608.65 | 140063101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000000 | 409170545 | 0 | 0
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Dirección General de Ordenamiento Ambiental Territorial y Coordinación del SINA
República de Colombia

## Programa 7
ANEXO 4. MATRIZ DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN Y AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016- 2016.
P.N.D. |  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA - MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN - AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL- PAC. 2016 - 2019
Estrategia Regional | Estrategia | TEMAS | VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2016 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): Enero - Diciembre
|  |  | (1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN 2016-2019 (inserte filas cuando sea necesario) | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL | [9 empty] | META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL | [5 empty] | (17) OBSERVACIONES
|  |  |  | (2) UNIDAD DE MEDIDA | (3) META FISICA ANUAL. 2016 (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) | (5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance númerico respectivo) | (6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre) | (7) META FISICA PERIODO DEL PLAN (Según unidad de medida) | (8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100) | (10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN) | (11) META FINANCIERA ANUAL ($) 2015 | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) | (13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100) | (14) META FINANCIERA PERIODO DEL PLAN ($) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $ | (16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
Caribe próspero, equitativo y sin pobreza extrema | Fortalecimiento institucional y gobernanza, para optimizar el desempeño del SINA, la educación e investigación y la generación de información y conocimiento ambiental. |  | Programa No 7. Buen Gobierno para la Gestion Ambiental |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  |  | Proyecto No 7.1. Fortalecimiento de la institucionalidad, gobernanza y buen gobierno |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  |  | Nivel de cumplimiento del Acuerdo de Buen Gobierno | % | 100% |  | 0 |  |  | 100% |  | 0%
|  |  | Porcentaje de la población objetivo satisfecha con la gestión ambiental, que evidencia mejora en el desempeño institucional por parte de la Corporación. | % | 75% |  | 0 |  |  | 90% |  | 0%
|  |  | Calificación de la CAR en su evaluación de desempeño. | % | 82% |  | 0 |  |  | 90% |  | 0%
|  |  | Porcentaje de cumplimiento de los programas del Plan de Acción | % | 91% |  | 0 |  |  | 95% |  | 0%
|  |  | Número de seguimientos a los instrumentos de planificación. | # | 4 |  | 0 |  |  | 16 |  | 0%
|  |  | Cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Vigencia | % | 100% |  | 0 |  |  | 100% |  | 0%
|  |  | Publicación en la página web de Información Institucional | % | 100% |  | 0 |  |  | 100% |  | 0%
|  |  | Nivel de cumplimiento del plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República. | % | 85% |  | 0 |  |  | 100% |  | 0%
|  |  | Nivel de calificación del riesgo de la entidad según la Contraloría General de La República. | # | 7 |  | 0 |  |  | 7 |  | 0%
|  |  | Atención Oportuna de las PQRSD | % | 75% |  | 0 |  |  | 100% |  | 0%
|  |  | Cumplimiento del plan de Comunicaciones Institucional | % | 90% |  | 0 |  |  | 90% |  | 0%
|  |  | Implementación del Sistema de Responsabilidad Social | % | 25% |  | 0 |  |  | 100% |  | 0%
|  |  | Cumplimiento del Plan de Capacitación | % | 80% |  | 0 |  |  | 95% |  | 0%
|  |  | Cumplimiento del Plan de Bienestar Laboral e Incentivos | % | 100% |  | 0 |  |  | 100% |  | 0%
|  |  | Oportunidad en la Concertación y evaluación del desempeño Laboral en los Diferentes tipos | % | 100% |  | 0 |  |  | 100% |  | 0%
|  |  | Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo | % | 60% |  | 0 |  |  | 100% |  | 0%
|  |  | Estado de Implementación del SIGEP | % | 95% |  | 0 |  |  | 100% |  | 0%
|  |  | Calificación del Clima Laboral. | % | 85% |  | 0 |  |  | 90% |  | 0%
|  |  | Certificación de la Corporación en ISO 9001: 2015 | # | 0 | 0% | NA |  |  | 1 | 0 | 0%
|  |  | Certificación de la Corporación en ISO 14001: 2015 | # | 0 | 0% | NA |  |  | 1 | 0 | 0%
|  |  | Calificación del Sistema de Control Interno (MECI) por DAFP. | % | 83% |  | 0% |  |  | 87% |  | 0%
|  |  | Calificación del Sistema de Gestión de Calidad por DAFP. | % | 85% |  | 0% |  |  | 87% |  | 0%
|  |  | Cumplimiento del Programa de Auditorías internas | % | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0%
|  |  | Cumplimiento de los programas del Sistema de Gestión Ambiental | % | 40% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0%
|  |  | Cumplimiento de Gobierno en línea y Cero Papel | % | 65% |  | 0 |  |  | 80% |  | 0%
|  |  | Cumplimiento del Plan de Implementación de Tecnologías de la Información | % | 70% |  | 0 |  |  | 70% |  | 0%
|  |  | Estado de Implementación de los Instrumentos archivístico y de gestión Documental | % | 75% |  | 0 |  |  | 90% |  | 0%
|  |  | Porcentaje de recursos recaudados con referencia a recursos facturados por concepto de tasa de uso de agua. | % | 40% |  | 0 |  |  | 55% |  | 0%
|  |  | Porcentaje de recursos recaudados con referencia a recursos facturados por concepto de tasa retributiva. | % | 40% |  | 0 |  |  | 55% |  | 0%
|  |  | Participación del presupuesto de Inversión en el total del Presupuesto | % | 70% |  | 0 |  |  | 70% |  | 0%
|  |  | Porcentaje de recaudo de recursos propios | % | 90% |  | 0 |  |  | 100% |  | 0%
|  |  | Porcentaje de ejecución presupuestal de ingresos | % | 95% |  | 0 |  |  | 95% |  | 0%
|  |  | Porcentaje de ejecución total del presupuesto de inversión. | % | 95% |  | 0 |  |  | 95% |  | 0%
|  |  | Porcentaje de ejecución total del presupuesto de gastos | % | 75% |  | 0 |  |  | 90% |  | 0%
|  |  | Cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones | % | 100% |  | 0 |  |  | 100% |  | 0%
|  |  | Cumplimiento del Programa de Mantenimiento General | % | 70% |  | 0 |  |  | 70% |  | 0%
|  |  | Porcentaje de compra, consumo o uso de productos ecológicos y/o biodegradables | % | 25% |  | 0 |  |  | 40% |  | 0%
|  |  | Municipios con apoyo logístico y/o asistencia técnica para la gestión y fortalecimiento del recaudo de la sobretasa ambiental | # | 8 |  | 0 |  |  | 15 |  | 0%
|  |  | Cuenta Fenecida | # | 1 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0%
|  |  | Porcentaje de cartera de jurisdicción coactiva recuperada | % | 50% |  | 0 |  |  | 65% |  | 0%
|  |  | Cumplimiento de deberes en publicidad en Colombia Compra Eficiente CCE | % | 100% |  | 0 |  |  | 100% |  | 0%
|  |  | Porcentaje de Procesos Judiciales Atendidos Oportunamente | % | 100% |  | 0 |  |  | 100% |  | 0%
(18) TOTAL METAS FISICAS Y FINANCIERAS* | [6 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Indicadores Ambientales
ANEXO 8
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA - CORPOGUJIRA
INDICADORES AMBIENTALES (RESOLUCION # 0667 DE 2016)
31 de diciembre de 2016
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (12) | (13) | (14)
Codigo (1) | INDICADORES MINIMOS DE GESTION Resolución 0964 de 2007 | PROGRAMA O PROYECTO DEL PLAN 2016-2019 ASOCIADO (indique nombre (s) o numero (s) en la estructura del PAC | META FISICA PROGRAMADA PLAN 2016-2019 (SUMA O PROMEDIO DE COLUMNAS 5, 7, 9, 11 y 13) | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA PROGRAMADA AÑO 2016 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2016 | META FÍSICA PROGRAMADA AÑO 2017 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2017 | META FÍSICA PROGRAMADA AÑO 2018 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2018 | META FÍSICA PROGRAMADA AÑO 2019 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2019 | RESULTADO ACUMULADO (SUMA O PROMEDIO DE COLUMNAS (6, 8, 10 y 12) | INDICADOR EXCLUIDO DE REPORTE (MARQUE X) | ACTO ADMINISTRATIVO QUE JUSTIFICA LA NO ADOPCION | OBSERVACIONES
TEMA 1 : Para consolidar las acciones orientadas a la conservación del patrimonio natural
1 | (1): Número de hectáreas de ecosistemas naturales en jurisdicción de las corporaciones (bosques naturales, páramos y humedales); (2): Planificación, Ordenamiento e Información Ambiental Territorial; 31 de diciembre de 2016 (4): Hectareas; 31 de diciembre de 2016 (6): 204915.18; 31 de diciembre de 2016 (13): 204915.18
2 | (1): Tipos de ecosistemas en la jurisdicción de la Corporación.
3 | (1): Tasa promedio anual de deforestación; 31 de diciembre de 2016 (4): Hectareas/Año; 31 de diciembre de 2016 (6): 173.82; 31 de diciembre de 2016 (13): 173.82
4 | (1): Índice de fragmentación de bosques
5 | (1): Número de especies amenazadas; (2): Proteccion y conservacion de La Biodiversidad; 31 de diciembre de 2016 (13): 0
6 | (1): Índice de conservación de suelos; (2): Ecosistemas estratégicos continentales y marinos
TEMA 2: Para disminuir el riesgo por desabastecimiento de agua.
1 | (1): Caudal mínimo anual de la corriente en cada bocatoma de acueductos en centros poblados, medidos en litros por segundo.; (2): Administración de la oferta y demanda del recurso hídrico. (Superficiales y subterráneas); 31 de diciembre de 2016 (4): Litros/Seg; 31 de diciembre de 2016 (13): 0
2 | (1): Índice de calidad de agua en la corriente, aguas arriba de las bocatomas de las cabeceras municipales.; 31 de diciembre de 2016 (4): %; 31 de diciembre de 2016 (5): 80.5; 31 de diciembre de 2016 (6): 60.96; 31 de diciembre de 2016 (13): 20.32
3 | (1): Número de hectáreas de cobertura boscosa en cuencas abastecedoras de acueductos.; (2): Ecosistemas estratégicos continentales y marinos; 31 de diciembre de 2016 (4): Hectareas; 31 de diciembre de 2016 (6): 112601.51; 31 de diciembre de 2016 (13): 3753384%
TEMA 4: Para generar empleos o ingresos por el uso sostenible de la biodiversidad
1 | (1): Número de especies de fauna y flora vinculadas a procesos de mercados verdes; (2): Negocios Verdes y Sostenibles; 31 de diciembre de 2016 (13): 0
2 | (1): Número de empresas, grupos asociativos y comunidades organizadas, dedicadas a mercados verdes; 31 de diciembre de 2016 (13): 0%
3 | (1): Toneladas de residuos sólidos aprovechados.; (2): Gestion Ambiental Urbana; 31 de diciembre de 2016 (13): 0%
TEMA 5: Para reducir los efectos en la salud asociados a problemas ambientales
1 | (1): Índice de calidad de aire en las localidades de especial interés por contaminación atmosférica.; (2): Calidad del Aire; 31 de diciembre de 2016 (13): 0
2 | (1): Toneladas de residuos sólidos dispuestos inadecuadamente.; (2): Gestion Ambiental Urbana
TEMA 6: Para disminuir la población en riesgo asociado a fenómenos naturales
1 | (1): Población localizada en áreas susceptibles de inundación; (2): Gestión del Riesgo y adaptación al Cambio Climático
2 | (1): Población localizada en áreas susceptibles a deslizamientos
3 | (1): Número de hectáreas susceptibles a afectación por incendios forestales.; (2): Planificación, Ordenamiento e Información Ambiental Territorial
Note on D7: El resultado de esta columna es el total esperado generado por la sumatoria o el valor promedio esperado para todos los años del plan.