## Anexo 1 Matriz Informe Gestión
*El total de las metas fisicas y financieras sera el resultado de una sumatoria, promedios aritmetico o ponderados segun el caso y solo se aplica para las columnas relacionadas con porcentajes de avance y metas financieras.
ANEXO 1. MATRIZ DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN Y AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016- 2016.
PND. 2014 2018 |  |  | PGAR 2009 2019 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA - MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN - AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL- PAC. 2016 - 2019
Estrategia Regional | Estrategia | Temas |  | VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2017 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): Enero - Diciembre
|  |  |  | (1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN 2016-2019 (inserte filas cuando sea necesario) | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION CUATRIENAL | [9 empty] | META FINANCIERA PLAN DE ACCION CUATRIENAL | [5 empty] | (17) OBSERVACIONES
[5 empty] | (2) Unidad de Medida | (3) META FISICA ANUAL. 2017 (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) | (5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance númerico respectivo) | (6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre) | (7) META FISICA PERIODO DEL PLAN (Según unidad de medida) | (8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100) | (10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN) | (11) META FINANCIERA ANUAL ($) 2017 | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) | (13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100) | (14) META FINANCIERA PERIODO DEL PLAN ($) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $ | (16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
Caribe próspero, equitativo y sin pobreza extrema | Consolidar un marco de política de cambio climático buscando su integración con la planificación ambiental, territorial y sectorial. Mitigar el riesgo ante sequías e inundaciones (exacerbados por la variabilidad climática) en las zonas más vulnerables de la región mediante el ordenamiento territorial para la adaptación al cambio climático | Planificación, Ordenamiento y Coordinación Ambiental. | Planificación Ambiental para la Orientación de la Sociedad hacia la Eficiente Ocupación del Territorio | Programa No 1. Planificacion, Ordenamiento Ambiental y Territorial |  |  |  | 90.23% |  |  |  |  | 54.82% | 0.2184 | 628444847 | 594821313 | 94.65% | 2813900528 | 13745427564 | 488.5%
|  |  |  | Proyecto No 1.1.Planificación, Ordenamiento e Información Ambiental Territorial (1) |  |  |  | 84.18% |  |  |  |  | 53.07% | 0.0786 | 309331486 | 299947251 | 96.97% | 1177529370 | 804781325 | 68.34%
|  |  |  | Porcentaje de avance en la formulación y/o ajuste de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) | % | 37.5% | 30.99% | 82.64% | Ok |  | 100% | 70.99% | 70.99%
|  |  |  | Porcentaje de páramos delimitados por el MADS, con zonificación y régimen de usos adoptados por la CAR | % | 0% | SIN INFORMACION | NA | Ok | Ajustado mediante Acuerdo # 031 30 Nov 2017 | 100% | 0% | 0%
|  |  |  | Porcentaje de Municipios asesorados o asistidos en la inclusión del componente ambiental en los procesos de panificación y ordenamiento territorial, con énfasis en la incorporación de las determinantes ambientales para la revisión y ajuste de los POT | % | 100% | 100% | 100% | Ok |  | 100% | 50% | 50%
|  |  |  | Porcentaje de Actualización y reporte de la información en el SIAC | % | 100% | 70.81% | 70.81% |  |  | 100% | 31.2% | 31.2%
|  |  |  | Porcentaje de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) en ejecución con seguimiento. | % | 100% | 100% | 100% | Ok |  | 100% | 150% | 150%
|  |  |  | Porcentaje de planes de Manejo Ambiental con seguimiento | % | 100% | 100% | 100% | Ok |  | 100% | 50% | 50%
|  |  |  | Porcentaje de municipios con seguimiento al cumplimiento de los asuntos ambientales concertados en los POT adoptados | % | 100% | 50% | 50% | Ok |  | 100% | 37.5% | 37.5%
|  |  |  | Porcentaje de mapas temáticos elaborados | % | 100% | 100% | 100% | Ok |  | 100% | 50% | 50%
|  |  |  | Porcentaje de delimitación y zonificación de humedales. | % | 27.03% | 18.92% | 70% | Ok |  | 100% | 37.92% | 37.92%
|  |  |  | Proyecto No 1.2. Gestión del Riesgo y adaptación al Cambio Climático (2) |  |  |  | 96.01% |  |  |  |  | 51.24% | 0.083 | 157628995 | 135928332 | 86.23% | 864347918 | 12608328557 | 1459%
|  |  |  | Porcentaje de entes territoriales asesorados en la incorporación, planificación y ejecución de acciones relacionadas con cambio climático en el marco de los instrumentos de planificación territorial | % | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 42.25% | 42.25%
|  |  |  | Porcentaje de Redes y estaciones de monitoreo en operación | % | 82% | 65.62% | 80.03% |  |  | 100% | 80.62% | 80.62%
|  |  |  | Porcentaje de ejecución de acciones en mitigación de GEI y/o adaptación al cambio climático. | % | 30% | 30% | 100% |  |  | 100% | 50% | 50%
|  |  |  | Ejecución de acciones para el fortalecimiento del Nodo Regional de Cambio Climático Caribe e Insular | # de Acciones | 2 | 2 | 100% |  |  | 6 | 2 | 33.33%
|  |  |  | Porcentaje de ejecución de acciones en conocimiento y reducción del riesgo y manejo de desastres naturales | % | 30% | 30% | 100% |  |  | 100% | 50% | 50%
| Fortalecimiento institucional y gobernanza, para optimizar el desempeño del SINA, la educación e investigación y la generación de información y conocimiento ambiental. |  | Producción y democratización del conocimiento como apoyo a la gestión ambiental territorial | Proyecto No 1.3. Gestión del conocimiento y Cooperación Internacional (3) |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 63.24% | 0.0568 | 161484366 | 158945730 | 98.43% | 772023240 | 332317682 | 43.05%
|  |  |  | Numero de actualización del software de Banco de Programas y Proyectos | # | 0 | 0 | NA |  |  | 2 | 1 | 50%
|  |  |  | Porcentaje de proyectos con seguimiento y evaluación. | % | 100% | 100% | 100% | Ok |  | 100% | 50% | 50%
|  |  |  | Número de proyectos formulados y gestionados | # | 8 | 11 | 100% | Ok |  | 27 | 17 | 62.96%
|  |  |  | Funcionarios públicos, representantes de comunidades, organizaciones y minorías étnicas capacitadas. | # | 0 | 0 | NA |  |  | 50 | 45 | 90%
|  | Planificación, Ordenamiento y Coordinación Ambiental. | Gestión integral de los recursos naturales y el ambiente para el desarrollo sostenible de La Guajira | Programa No 2. Gestión Integral del Recurso Hídrico |  |  |  | 85.77% |  |  |  |  | 57.43% | 0.13537 | 3216257226 | 2716248050.5 | 84.45% | 4899586806 | 4798475925 | 97.94%
|  |  |  | Proyecto 2.1. Administración de la oferta y demanda del recurso hídrico. (Superficiales y subterráneas) (4). |  |  |  | 66.67% |  |  |  |  | 23.51% | 0.074236 | 2562463147 | 2111149154.5 | 82.39% | 2873982069 | 3668471846 | 127.6%
|  |  |  | Porcentaje de cuerpos de agua con planes de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados | % | 16.66% | SIN INFORMACION | NA |  | Ajustado mediante Acuerdo # 031 30 Nov 2017 | 33% | 0% | 0%
|  |  |  | Porcentaje de avance en la formulación y/o ajuste de Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) | % | 0% | 0% | NA |  |  | 16.66% | 0% | 0%
|  |  |  | Porcentaje de Cuerpos de agua con reglamentación del uso de las aguas | % | 0% | SIN INFORMACION | NA |  | Ajustado mediante Acuerdo # 031 30 Nov 2017 | 8.33% | 0% | 0%
|  |  |  | Porcentaje de Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) en ejecucion | % | 80% | 80% | 100% |  |  | 90% | 98.5% | 109.4%
|  |  |  | Número de población de comunidades indígenas y negras beneficiadas con obras de infraestructura para captación y/o almacenamiento de agua. | # | 3000 | 4460 | 100% |  |  | 12000 | 9436 | 78.63%
|  |  |  | Cuerpos de agua con revisión de reglamentación del uso de las aguas. | # | 0 | 0 | NA |  | Ajustado mediante Acuerdo # 031 30 Nov 2017 | 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Líneas de cauce con obras de control de inundaciones, erosión, caudales, escorrentía, rectificación y manejo de cauces, regulación de cauces y demás obras para mitigar los riesgos asociados a la oferta y disponibilidad de agua. | Kms | 3 | 0 | 0% |  | Proyectos adjudicados y otro para revisión | 13 | 0 | 0%
|  |  |  | Número de estudio Regional del agua desarrollado. | # | 0 | 0 | NA |  | Ajustado mediante Acuerdo # 031 30 Nov 2017 | 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Proyecto 2.2. Monitoreo de la calidad del recurso hídrico (5). |  |  |  | 93.96% |  |  |  |  | 96.19% | 0.061135 | 653794079 | 605098896 | 92.55% | 2025604737 | 1130004079 | 55.79%
|  |  |  | Número de fuentes puntuales de vertimiento de aguas residuales (domésticas y de los sectores productivos) con cobro de la tasa retributiva. | # | 52 | 42 | 80.77% | Ok |  | 60 | 76 | 100%
|  |  |  | Número de fuentes abastecedoras de acueductos de centros poblados con monitoreo de calidad del agua para generar indice de calidad. | # | 30 | 30 | 100% | Ok |  | 36 | 58 | 100%
|  |  |  | Número de corrientes o tramos de las mismas con objetivos de calidad monitoreados | # | 27 | 27 | 100% | Ok |  | 27 | 50 | 100%
|  |  |  | Número de estaciones de muestreo de calidad de aguas marinas y costeras con monitoreo de la calidad del agua | # | 25 | 25 | 100% | Ok |  | 25 | 47 | 100%
|  |  |  | Número de vertimientos puntuales al recurso hídrico con monitoreo en términos de DBO y SST | # | 52 | 40 | 76.92% | Ok |  | 60 | 74 | 100%
|  |  |  | Número de pozos de agua subterránea de la red regional con monitoreo de calidad | # | 17 | 17 | 100% | Ok |  | 23 | 26 | 100%
|  |  |  | Número de parámetros acreditados en el laboratorio Ambiental ante el IDEAM | # | 11 | 11 | 100% | Ok |  | 15 | 11 | 73.33%
| Conservar el flujo de servicios ecosistémicos a través de la protección de los ecosistemas de la región para beneficio de la población | Planificación, Ordenamiento y Coordinación Ambiental. | Recuperar y Mantener los Ecosistemas Estrategicos | Programa No 3. Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistemicos. |  |  |  | 92.82% |  |  |  |  | 49.49% | 0.23584 | 4247909641 | 3716246293.58 | 87.48% | 6429778996 | 14077722845 | 218.9%
|  |  |  | Proyecto No 3.1. Ecosistemas estratégicos continentales y marinos (6). |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 65.98% | 0.083 | 3483060967 | 3200442091.58 | 91.89% | 3139444837 | 10468778929 | 333.5%
|  |  |  | Porcentaje de la Superficie de áreas protegidas regionales declaradas, homologadas o recategorizadas e inscritas en el RUNAP | % | 11% | SIN INFORMACION | NA |  | Ajustado mediante Acuerdo # 035 26 Dic 2017 | 100% | 6% | 6%
|  |  |  | Porcentaje de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuiferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) en ejecución | % | 33% | 100% | 100% | Ok |  | 41% | 133% | 100%
|  |  |  | Porcentaje de suelos degradados en recuperación o rehabilitación | % | 33% | 33% | 100% | Ok |  | 100% | 33% | 33%
|  |  |  | Porcentaje de Áreas protegidas con planes de manejo en ejecución | % | 100% | 100% | 100% | Ok |  | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Porcentaje de Áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación de Ecosistemas. | % | 25% | 179.8% | 100% | Ok |  | 100% | 204.8% | 204.8%
|  |  |  | Implementación de acciones en manejo integrado de zonas costeras | % | 0% | SIN INFORMACION | NA |  |  | 100% | 16% | 16%
|  |  |  | Diseño e implementación de estrategia de conservación de los suelos. | # | 1 | 1 | 100% | Ok |  | 1 | 1 | 100%
|  |  |  | Planes de ordenamiento integrado de unidades ambientales costeras (POMIUAC) ajustados. | # | 0 | 0 | NA |  | Ajustado mediante Acuerdo # 031 30 Nov 2017 | 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Kilómetros lineales de costa intervenidos con medidas de mitigación contra la erosión costera | Kms | 0 | 0 | NA |  | Ajustado mediante Acuerdo # 031 30 Nov 2017 | 8 | 0 | 0%
|  |  |  | Número de proyectos para mitigar efectos de la erosión costera formulados. | # | 1 | 1 | 100% |  |  | 1 | 1 | 100%
|  | Protección Ambiental y Planificación del Desarrollo Sostenible | Gestión integral de los recursos naturales y el ambiente para el desarrollo sostenible de La Guajira | Proyecto No 3.2. Protección y conservación de la biodiversidad (7). |  |  |  | 82.78% |  |  |  |  | 28.77% | 0.078603 | 714018181 | 465174776 | 65.15% | 2782137627 | 1372256271 | 49.32%
|  |  |  | Porcentaje de avance en la formulación del Plan General de Ordenación Forestal. | % | 0% | SIN INFORMACION | NA |  |  | 100% | 0% | 0%
|  |  |  | Porcentaje de Especies amenazadas con medidas de conservación y manejo en ejecución. | % | 100% | 63.89% | 63.89% | Ok |  | 100% | 40.97% | 40.97%
|  |  |  | Porcentaje de Especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo en ejecución. | % | 100% | 100% | 100% | Ok |  | 100% | 50% | 50%
|  |  |  | Porcentaje de avance de ejecución del Plan General de Ordenación Forestal adoptado. | % | 30% | 15% | 50% | Ok |  | 100% | 15% | 15%
|  |  |  | Número de investigaciones realizadas de especies promisorias (flora y fauna silvestre). | # | 1 | 1 | 100% | Ok |  | 3 | 1 | 33.33%
|  |  |  | Número de programas de uso y manejo sostenible de especies promisorias Implementados. | # | 1 | 1 | 100% | Ok |  | 3 | 1 | 33.33%
|  | Protección Ambiental y Planificación del Desarrollo Sostenible | Producción y democratización del conocimiento como apoyo a la gestión ambiental territorial | Proyecto No 3.3. Negocios verdes y sostenibles (8). |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 43% | 0.074236 | 50830493 | 50629426 | 99.6% | 508196532 | 2236687645 | 440.1%
|  |  |  | Implementación del Programa Regional de Negocios Verdes por la autoridad ambiental | % | 25% | 25% | 100% |  |  | 100% | 43% | 43%
|  |  | Gestión integral de los recursos naturales y el ambiente para el desarrollo sostenible de La Guajira | Programa No 4. Gestion Ambiental Sectorial y Urbana. |  |  |  | 98.88% |  |  |  |  | 55.49% | 0.2096 | 1531875252 | 1483322363.5 | 96.83% | 2757374103 | 2682167023 | 97.27%
|  |  |  | Proyecto No 4.1. Gestión Ambiental Urbana (9). |  |  |  | 97.75% |  |  |  |  | 60.99% | 0.078603 | 845706080 | 819878638.5 | 96.95% | 1428802358 | 1596905118 | 111.8%
|  |  |  | Ejecución de acciones en Gestión Ambiental Urbana | % | 45% | 43.99% | 97.75% |  |  | 100% | 60.99% | 60.99%
|  |  |  | Proyecto No 4.2. Gestión Ambiental Sectorial (10) |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 50% | 0.065502 | 686169172 | 663443725 | 96.69% | 1328571745 | 1085261905 | 81.69%
|  |  |  | Porcentaje de sectores con acompañamiento para la reconversión hacia sistemas sostenibles de producción | % | 25% | 25% | 100% |  |  | 100% | 50% | 50%
| Fortalecimiento institucional y gobernanza, para optimizar el desempeño del SINA, la educación e investigación y la generación de información y conocimiento ambiental. | Protección Ambiental y Planificación del Desarrollo Sostenible | Participación para el desarrollo y divulgación de una cultura ambiental más amigable con nuestro entorno | Programa No. 5. Educacion Ambiental |  |  |  | 96.11% |  |  |  |  | 62.25% | 0.131 | 659020948 | 479808950 | 72.81% | 2843953350 | 1337602018 | 47.03%
|  |  |  | Proyecto No 5.1. Cultura Ambiental (11) |  |  |  | 96.11% |  |  |  |  | 62.25% | 0.065502 | 442544536 | 360093860 | 81.37% | 1769903294 | 867715300 | 49.03%
|  |  |  | Ejecución de Acciones en Educación Ambiental | % | 45% | 43.25% | 96.11% |  |  | 100% | 62.25% | 62.25%
|  |  |  | Proyecto No. 5.2. Participación Comunitaria (12). |  |  |  | 96.11% |  |  |  |  | 62.25% | 0.065502 | 216476412 | 119715090 | 55.3% | 1074050056 | 469886718 | 43.75%
|  |  |  | Ejecución de Acciones en Educación Ambiental | % | 45% | 43.25% | 96.11% |  |  | 100% | 62.25% | 62.25%
|  |  |  | Programa No 6. Calidad Ambiental |  |  |  | 83.11% |  |  |  |  | 49.93% | 0.069869 | 1186568367 | 1161397665 | 97.88% | 4558001842 | 2493357002 | 54.7%
|  | Administración, Control y Vigilancia del ambiente, sus recursos naturales renovables y ecosistemas estratégicos. | Gestión integral de los recursos naturales y el ambiente para el desarrollo sostenible de La Guajira | Proyecto No. 6.1. (13). Evaluación, Seguimiento, Monitoreo y Control de la calidad de los recursos naturales y la biodiversidad. |  |  |  | 83.35% |  |  |  |  | 42.79% | 0.069869 | 866055775 | 865445359 | 99.93% | 3348195718 | 1649758189 | 49.27%
|  |  |  | Porcentaje de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) con seguimiento | % | 100% | 100% | 100% | Ok |  | 100% | 50% | 50%
|  |  |  | Porcentaje de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) con seguimiento | % | 100% | 100% | 100% | Ok |  | 100% | 50% | 50%
|  |  |  | Porcentaje de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) con seguimiento a metas de aprovechamiento | % | 100% | 100% | 100% | Ok |  | 100% | 50% | 50%
|  |  |  | Porcentaje de Autorizaciones ambientales con seguimiento | % | 100% | 79.2% | 79.2% | Ok |  | 100% | 44.05% | 44.05%
|  |  |  | Tiempo Promedio de trámites para la resolución de autorizaciones ambientales otorgadas por la corporación | # de Dias | 90 | 94.4031 | 95.34% | Ok |  | 90 | 217.4031 | 41.4% | [7 empty] | Meta fisica modificada por Acuerdo # 012 27 04 2017
|  |  |  | Porcentaje de procesos sancionatorios resueltos | % | 80% | 10.75% | 13.44% | Ok |  | 95% | 14.69% | 15.46%
|  |  |  | Número de operativos de control al tráfico ilegal de flora y fauna realizados. | # | 200 | 191 | 95.5% | Ok |  | 800 | 389 | 48.62%
|  |  |  | Proyecto No 6.2. Calidad del Aire (14). |  |  |  | 82.76% |  |  |  |  | 59.94% | 0.0655 | 320512592 | 295952306 | 92.34% | 1209806124 | 843598813 | 69.73%
|  |  |  | Numero de campañas que fortalecen el SVCA, mediante el control de emisiones de fuentes móviles realizados | # | 50 | 48 | 96% | Ok |  | 200 | 84 | 42%
|  |  |  | Porcentaje de vehículos revisados por la autoridad ambiental | % | 100% | 98.4% | 98.4% | Ok |  | 100% | 49.6% | 49.6%
|  |  |  | Registro de la calidad del aire en centros poblados mayores de 100000 habitantes, y corredores industriales determinado en redes de monitoreo con equipos PM10 | µg/m3 | 50 | 39.5 | 79% | Ok |  | 50 | 92.8 | 53.88%
|  |  |  | Registro de la calidad del aire en centros poblados mayores de 100000 habitantes, y corredores industriales determinado en redes de monitoreo con equipos PST | µg/m3 | 100 | 75.4 | 75.4% | Ok |  | 100 | 184.5 | 54.2%
|  |  |  | Número de estaciones reportadas al SISAIRE | # | 20 | 13 | 65% | Ok |  | 23 | 26 | 100%
(18) TOTAL METAS FISICAS Y FINANCIERAS* | [7 empty] | 91.15% |  |  |  | 0 | 52.6% | 1.0001 | 11470076281 | 10151844635.58 | 88.51% | 24302595625 | 39134752377 | 161%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Dirección General de Ordenamiento Ambiental Territorial y Coordinación del SINA
República de Colombia

## Anexo 2 Protoco Inform Gestión
ANEXO No. 2.PROTOCOLO O GUÍA DE DILIGENCIAMIENTO
MATRIZ DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN Y DE AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN
ITEM | DEFINICIONES
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL Plan de Acción 2007-2009 | Enuncie el nombre del total de los programas y proyectos aprobados en el Plan de Acción, utilizando la misma estructura jerárquica del Plan. Se plantea una estructura inicial de Programas con proyectos relacionados, no obstante esta estructura es solo indicativa. Inserte filas cuando sea necesario ingresar mas programas y proyectos. Recuerde que jerárquicamente los programas están integrados por proyectos y estos por actividades y la matriz pretende conocer hasta la escala de proyectos.
(2) UNIDAD DE MEDIDA | Relacione la unidad de medida por medio de la cual se determina la meta y el avance de la meta física, ejemplo Hectáreas reforestadas, hectáreas con POMCA, PGIRS Apoyados, etc. Generalice una unidad de medida por cada proyecto, para el caso de programa no es necesario definir la unidad de medida.
(3) META FÍSICA ANUAL | Identifique el valor de la meta anual programada para el año que se este evaluando, con relación al programa o proyecto reportado en la columna (1). Ejemplo: hectáreas reforestadas, microcuencas con plan de ordenamiento formulado, # de vertimientos reglamentados, etc.
(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | Reporte el avance acumulado para el periodo evaluado, en la ejecución física de la respectiva meta anual programada en la columna (3). Ejemplo: 35 hectáreas reforestadas, 3 microcuencas con plan de ordenamiento formulado, etc. Si no se presenta avance en el programa o proyecto, se deberá diligenciar la matriz con ceros (0,0) y en ningún caso dejar celdas en blanco.
(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO (Periodo Evaluado) | Calcule el porcentaje del avance anual de la Meta física programada. Divida el valor de la columna (4) con el valor de la columna (3) y multiplique por 100. Para el caso, cuando el resultado del avance de una meta física de un programa o proyecto se reporte como el promedio ponderado o aritmético de las metas de los proyectos relacionados con dicho programa o proyecto, es importante indicar esta condición en la columna 10. Si no se presenta avance en el programa o proyecto, se deberá diligenciar la matriz con ceros (0,0) y en ningún caso dejar celdas en blanco.
(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | En esta columna se puede describir en texto lo que se desea justificar, describir y aclarar del avance del programa, proyecto, actividad.
(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre) | Cuando el avance de la meta física prevista para cada proyecto no es cuantificable, para el corte del periodo evaluado, reporte en porcentaje, el equivalente a la gestión realizada. Esta columna solamente aplica para el primer semestre de cada año, dado que en el informe anualizado se debe contar con algún tipo de producto o parte de este, de acuerdo con la meta planteada, por lo tanto en el informe anualizado esta columna debera ser diligenciada con NA. correspondiente
(7) META FÍSICA DEL PLAN | Identifique el valor (en numero) de la meta del plan de acción con relación al programa y/o proyecto reportado en la columna (1). Ejemplo: hectáreas reforestadas, microcuencas con plan de ordenamiento formulado, # de vertimientos reglamentados, etc.
(8) ACUMULADO DE LA META FISICA | Reporte el avance acumulado de la meta física que se obtenga desde la aprobación del Plan de Acción, incluyendo el periodo evaluado. Ejemplo 100 Ha reforestadas (2004) más 140 Ha reforestadas (2005), acumulado 240 Ha (2004+2005)
(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO | Calcule el porcentaje del avance de la Meta física acumulada. Divida el valor de la columna (8) con el valor de la columna (7) y multiplique por 100.
(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS (OPCIONAL DE ACUERDO AL Plan de Acción) | Si el Plan de Acción contempla ponderaciones de programas o proyectos, relacione aquí las ponderaciones o pesos dados a cada programa, de acuerdo al porcentaje o valor asignado.
(11)META FINANCIERA ANUAL | Relacione aquí de acuerdo al plan de inversión vigente (incluye adiciones o modificaciones) los montos de inversión anual previstos para cada programa o proyecto
(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA PROGRAMADA (Periodo Evaluado) | Reporte el avance acumulado para el periodo evaluado, en la ejecución financiera de la respectiva meta anual programada en la columna (11). Para el caso de los recursos de inversión ejecutados, se deben relacionar específicamente los montos que esten afectados bajo un registro presupuestal, es decir, los recursos que han surtido todos lo pasos de destinación y efectivamente están designados para la ejecución de un proyecto o actividad.
(13) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO (Periodo evaluado) | Calcule el porcentaje del avance anual de la Meta financiera programada. Divida el valor de la columna (12) con el valor de la columna (11) y multiplique por 100.
(14) META FINANCIERA DEL PLAN | Relacione aquí de acuerdo al plan de inversión del Plan de Acción los montos de inversión previstos para cada programa o proyecto para los tres años. (incluye adiciones o modificaciones).
(15) AVANCE ACUMULADO DE LA META FINANCIERA | Reporte el avance acumulado en la vigencia del Plan de Acción, desde su aprobación hasta el periodo del informe. Ejemplo $100'000.000.oo (2004) + $150'000.000.oo (2005), da un acumulado de inversión del Plan de Acción de $250'000.000.oo
(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % | Calcule el porcentaje del avance acumulado de la Meta financiera programada en el Plan de Acción. Divida el valor de la columna (15) con el valor de la columna (14) y multiplique por 100.
(17) OBSERVACIONES | Realice las respectivas observaciones que sean necesarias, principalmente cuando se requiera hacer alguna precisión sobre el avance de las metas físicas y financieras..
(18) TOTAL DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS | Sume los recursos de las metas financieras del plan, anual y de avance del periodo para cada proyecto, en las columnas respectivas (11, 12, 14 y 15). Es importante cuidarse de no sumar subtotales de los programas con las metas financieras de los proyectos, para evitar sumas dobles de un mismo proyecto. Calcule el % de avance total de los programas mediante el promedio de cada uno de los porcentajes de avance de los programas. Es importante recordar que no es aplicable para metas financieras realizar ponderaciones. Para el caso de las metas físicas, se deben totalizar las columnas 5 y 9, calculando el promedio de los porcentajes de avance de cada programa, es decir, el porcentaje de avance de las metas físicas del Plan de Acción en el periodo evaluado y el acumulado, así: sume el porcentaje de avance de cada programa y dividalo en el número de programas, con los datos respectivos, en las columnas 5 y 9 (Si es el caso, tenga en cuenta las ponderaciones que estén estipuladas en el Plan de Acción, las cuales debe quedar registradas en la columna 10).
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Dirección General de Ordenamiento Ambiental Territorial y Coordinación del SINA
República de Colombia

## Anexo 5 - 1 Ingresos
ANEXO 5-1
Informe de Ejecución Presupuestal de Ingresos
Corporación Autónoma Regional de La Guajira
Resursos Vigencia 31 de Diciembre 2017.
Identificacion Presupuestal | Nivel Rentístico | Apropiado | Recaudado
1800-0103 | INGRESOS PROPIOS | 13649383209 | 11653161613.44 | 85.38%
1800-010301 | INGRESOS CORRIENTES | 8207550000 | 6124196203.78 | 74.62%
1800-01030101 | Tributarios | 3260000000 | 3138877294
| Participación Ambiental Municipios | 0
1800-010301010101-07 | Sobretasa o Porcentaje Ambiental | 3260000000 | 3138877294 | 96.28%
| Otros | 0
1800-01030102 | No Tributarios | 4947550000 | 2985318909.78
| Venta de Bienes y Servicios | 0 | 0
| Venta de Bienes y Servicios | 0
| Otros por Venta de Bienes y Servicios | 0 | 0
| Operaciones Comerciales | 0
| Aportes Patronales | 0
| Aportes de Afiliados | 0
| Aportes de otras entidades | 2574550000 | 1622789890
1800-010301020102-02 | Transferencias Sector Electrico | 1900000000 | 1335489890 | 70.29%
1800-0103010206010445-04 | Convenios con Otras Entidades | 674550000 | 287300000 | 42.59%
| Otros Aportes de Otras Entidades | 0
1800-0103010201 | TASAS | 1622000000 | 1087785287.28
1800-010301020101-05 | Tasa Retributiva y Compensatoria | 450000000 | 199497876.99 | 44.33%
Tasa Material de Arrastre
1800-010301020102-11 | Tasa por Uso del Agua | 460000000 | 382403626 | 83.13%
1800-010301020103-12 | Movilización Material Vegetal | 2000000 | 11457795.42 | 572.9%
1800-010301020104-12 | Licencias, permisos y tramites ambientales (evaluación) | 160000000 | 321169230.02 | 200.7%
1800-010301020105-12 | Tasa Aprovechamiento Forestal | 550000000 | 173256758.85 | 31.5%
Movilización Ilegal de Madera
1800-010301020202 | Multas | 480000000 | 3000000 | 0.625%
1800-010301020201-12 | Multas y sanciones por infracciones ambientales | 480000000 | 3000000 | 0.625%
1800-0103010208 | Otros Ingresos | 271000000 | 271743732.5 | 100.3%
1800-010301020805-02 | Seguimiento a licencias, permisos y trámites | 260000000 | 249844150.5 | 96.09%
1800-010301020810-30 | Recuperacion Incapacidad y Licencia de Maternidad | 10000000 | 19017135 | 190.2%
1800-01030102080-12 | Otros Ingresos | 1000000 | 2882447 | 288.2%
1800-010302 | RECURSOS DE CAPITAL | 5441833209 | 5528965409.66 | 101.6%
| Crédito externo | 0 | 0
| Perfeccionado | 0
| Autorizado | 0
| Crédito Interno | 0 | 0
| Perfeccionado | 0
| Autorizado | 0
1800-01030203 | Rendimientos Financieros | 52755000 | 118421619.81 | 224.5%
1800-01030205 | Recursos del Balance | 5389078209 | 5410543789.85 | 100.4%
| Venta de Activos | 0
| Excedentes Financieros | 2395977790 | 2383446169.5 | 99.48%
| Cancelación de Reservas | 0
Recuperación de Cartera
| Otros Recursos del Balance | 0
1800-01030205 | Recurperacion de Cartera | 2993100419 | 3027097620.35 | 101.1%
1800-010302050401-05 | Recuperacion de Cartera Tasa Retributivas y Compensaciones | 999000000 | 170565968.35 | 17.07%
1800-010302050402-12 | Recuperacion de Cartera Mutas | 1993100419 | 2830753424 | 142%
1800-010302050407-11 | Recuperacion de Cartera por Utilizacion del Recurso Hidrico | 1000000 | 25778228 | 2578%
| Donaciones | 0
1800-0104 | Aportes de La Nacion | 6581710301 | 6316895126 | 95.98%
1800-01040000 10 | Funcionamiento | 3241557000 | 3844461298
| FCA Funcionamiento | 867719473 | 0
| Inversión. FCA | 2472433828 | 2472433828
Inversion FONAM
| Total Ingresos Vigencia | 20231093510 | 17970056739.44 | 88.82%
[6 empty] | Apropiado | Recaudado | %
[5 empty] | INGRESOS CORRIENTES | 8207550000 | 6124196203.78 | 74.62%
[5 empty] | RECURSOS DE CAPITAL | 5441833209 | 5528965409.66 | 101.6%
[5 empty] | APORTES DE LA NACION | 6581710301 | 6316895126 | 95.98%
[5 empty] | SISTEMA GENERAL DE REGALIA | #REF! | #REF! | 100%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 20231093510 | 17970056739.44 | 88.82%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Dirección General de Ordenamiento Ambiental Territorial y Coordinación del SINA
República de Colombia

## Anexo 5 - 2 Gastos
ANEXO 5-2
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA
RECURSOS VIGENCIA 2017. |  |  |  | 31 de Diciembre de 2107
CONCEPTO | RECURSOS PROPIOS $ |  |  | RECURSOS DE LA NACION, FONAM, FCA $ |  |  | Sistema General de Regalias, SGR |  |  | TOTAL RECURSOS (PROPIOS -NACION-SGR) $
| PRESUPUESTADO | COMPROMETIDO | PAGOS | PRESUPUESTADO | COMPROMETIDO | PAGOS | PRESUPUESTADO | COMPROMETIDO | PAGOS | PRESUPUESTADO | COMPROMETIDO | PAGOS
GASTOS DE PERSONAL | 932013200 | 927713656 | 838605928 | 3157218645 | 3157218645 | 3141041045 |  |  | 0 | 4089231845 | 4084932301 | 3979646973
GASTOS GENERALES | 2785466242 | 2708748189 | 2132999867.5 | 526957000 | 490807644 | 334517146 | 0 | 0 |  | 3312423242 | 3199555833 | 2467517013.5
Adquisición de Bienes y servicios | 2782178242 | 2705462949 | 2129714627.5 | 392989281 | 392989281 | 251337747 |  | 0 |  | 3175167523 | 3098452230 | 2381052374.5
Impuestos y Multas | 3288000 | 3285240 | 3285240 | 133967719 | 97818363 | 83179399 |  |  |  | 137255719 | 101103603 | 86464639
TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 934261314 | 650080588 | 650080588 | 425100828 | 425100828 | 329393638.49 |  |  |  | 1359362142 | 1075181416 | 979474226.49
ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL | 897658106 | 650080588 | 650080588 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 897658106 | 650080588 | 650080588
Fondo de Compensación Ambiental | 897658106 | 650080588 | 650080588 |  | 0 |  |  |  |  | 897658106 | 650080588 | 650080588
Indemnizaciones | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Mesadas Pensionales | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Bonos pensionales | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
OTRAS TRANSFERENCIAS | 36603208 | 36603208 | 36603208 | 425100828 | 425100828 | 329393638.49 |  |  |  | 461704036 | 461704036 | 365996846.49 |  |  |  | Funcionamiento | Inversion | Total
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 3093883 | 3093883 | 3093883 | 425100828 | 425100828 | 329393638.49 |  |  |  | 428194711 | 428194711 | 332487521.49 |  |  | PRESUPUESTADO | 8761017229 | 11470076281 | 20231093510
Sentencias y Conciliaciones | 3093883 | 3093883 | 3093883 | 425100828 | 425100828 | 329393638.49 |  |  |  | 428194711 | 428194711 | 332487521.49 |  |  | COMPROMETIDO | 8396272758 | 10151844635.58 | 18548117393.58
Cuota de Auditaje Contaloria Nacional | 16720245 | 16720245 | 16720245 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16720245 | 16720245 | 16720245 |  |  | PAGOS | 7463241420.99 | 6417720100.5 | 13880961521.49
OTRAS (ASOCARS) | 16789080 | 16789080 | 16789080 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16789080 | 16789080 | 16789080 | Presu-Comp | Comp-Pago
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 4651740756 | 4323145641 | 3658289591.5 | 4109276473 | 4073127117 | 3804951829.49 | 0 | 0 | 0 | 8761017229 | 8396272758 | 7463241420.99 | 95.84% | 88.89%
TOTAL INVERSION | 8997642453 | 7679442712.58 | 6417720100.5 | 2472433828 | 2472401923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11470076281 | 10151844635.58 | 6417720100.5 | 88.51% | 63.22%
Programa 1. Ordenamiento Ambiental Territorial | 628444847 | 594821313 | 563134484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628444847 | 594821313 | 563134484
Proyecto 1.1. Planificación, Ordenamiento e Información Ambiental Territorial | 309331486 | 299947251 | 270630461 | [6 empty] | 309331486 | 299947251 | 270630461
Proyecto 1.2. Gestión del Riesgo y adaptación al Cambio Climático. | 157628995 | 135928332 | 134257849 | [6 empty] | 157628995 | 135928332 | 134257849
Proyecto 1.3. Gestión del conocimiento y Cooperación Internacional. | 161484366 | 158945730 | 158246174 | [6 empty] | 161484366 | 158945730 | 158246174
Programa 2. Gestión Integral del Recurso Hídrico | 3216257226 | 2716248050.5 | 2194913030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3216257226 | 2716248050.5 | 2194913030
Proyecto 2.1.Administración de la oferta y demanda del recurso hídrico. (Superficiales y subterráneas). | 2562463147 | 2111149154.5 | 1614737098 | [6 empty] | 2562463147 | 2111149154.5 | 1614737098
Proyecto 2.2. . Monitoreo de la calidad del recurso hídrico. | 653794079 | 605098896 | 580175932 | [6 empty] | 653794079 | 605098896 | 580175932
Programa 3. Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. | 1775475813 | 1243844370.58 | 1147737652 | 2472433828 | 2472401923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4247909641 | 3716246293.58 | 1147737652
Proyecto 3.1. Ecosistemas estratégicos continentales y marinos Costeros | 1010627139 | 728040168.58 | 634765312 | 2472433828 | 2472401923 |  |  |  |  | 3483060967 | 3200442091.58 | 634765312
Proyecto 3.2. Protección y conservación de la biodiversidad. | 714018181 | 465174776 | 462668549 | [6 empty] | 714018181 | 465174776 | 462668549
Proyecto 3.3.Negocios verdes y sostenibles. | 50830493 | 50629426 | 50303791 | [6 empty] | 50830493 | 50629426 | 50303791
Progrma 4. Gestión Ambiental Sectorial y Urbana | 1531875252 | 1483322363.5 | 936026245.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1531875252 | 1483322363.5 | 936026245.5
Proyecto 4.1. Gestión Ambiental Urbana | 845706080 | 819878638.5 | 315020344.5 | [6 empty] | 845706080 | 819878638.5 | 315020344.5
Proyecto 4.2. Gestión Ambiental Sectorial | 686169172 | 663443725 | 621005901 | [6 empty] | 686169172 | 663443725 | 621005901
Programa 5. Educación Ambiental | 659020948 | 479808950 | 477159679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659020948 | 479808950 | 477159679
Proyecto 5.1. Cultura Ambiental | 442544536 | 360093860 | 357918030 | [6 empty] | 442544536 | 360093860 | 357918030
Proyecto 5.2.Participación Comunitaria | 216476412 | 119715090 | 119241649 | [6 empty] | 216476412 | 119715090 | 119241649
Programa 6. Calidad Ambiental | 1186568367 | 1161397665 | 1098749010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1186568367 | 1161397665 | 1098749010
Proyecto 6.1. Monitoreo, evaluación y Seguimiento de la calidad de los recursos naturales y la biodiversidad. | 866055775 | 865445359 | 827000068 | [6 empty] | 866055775 | 865445359 | 827000068
Proyecto 4.3. Calidad del aire | 320512592 | 295952306 | 271748942 | [6 empty] | 320512592 | 295952306 | 271748942
FCA | [9 empty] | 0 | 0 | 0
FONAM | [11 empty] | 0
[11 empty] | 0 | 0
TOTAL PRESUPUESTO | 13649383209 | 12002588353.58 | 10076009692 | 6581710301 | 6545529040 | 3804951829.49 | 0 | 0 | 0 | 20231093510 | 18548117393.58 | 13880961521.49 | 91.68% | 74.84%
[15 empty] | Funcionamiento | Inversion | Total
[14 empty] | COMPROMETIDO | 8396272758 | 10151844635.58 | 18548117393.58
[14 empty] | PAGOS | 7463241420.99 | 6417720100.5 | 13880961521.49
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Dirección General de Ordenamiento Ambiental Territorial y Coordinación del SINA
República de Colombia